## 📖 Инструкция
ATLAS · ГПР-движок — связи зависимостей работ
Зачем: задать реальные связи «какая работа должна завершиться перед началом другой».
Движок нарисует настоящие стрелки на Гантте и посчитает истинный критический путь.
Как заполнять:
1) Один лист = один ЖК. В колонке «Предшественники (UID)» (жёлтая) укажите UID работ,
которые должны завершиться ДО начала этой — через запятую (напр.: 3 или 3,5).
2) UID берите из ЭТОГО ЖЕ блока (см. колонку «Блок»). UID уникальны в пределах листа.
3) Колонка УЖЕ предзаполнена авто-оценкой по датам — просто ПОПРАВЬТЕ где неверно,
пустые добавьте, лишние удалите. Если предшественника нет — оставьте пусто.
4) «Тип» обычно FS (finish→start). SS/FF/SF — если нужно (можно не трогать).
5) Можно заполнить хоть один блок — движок применит реальные связи там, где заданы,
и оставит авто-оценку для остального.
Сохраните как .xlsx и пришлите обратно. ATLAS · ATAMŪRA GROUP.

## Атмосфера
UID | Блок | № | Раздел | Работа | Начало | Окончание | Дни | Отст,дн | Предшественники (UID) | Тип | Примечание
1 | «25 А» | 1 | Общестрой | Земляные работы | 2025-12-01 | 2026-01-04 | 34 | 0 |  | FS
2 | «25 А» | 2 | Общестрой | Бетонные работы до отм. 0,000 | 2025-12-21 | 2026-01-14 | 24 | 0 |  | FS
3 | «25 А» | 3 | Общестрой | Железобетонный каркас отм. 0,000 | 2026-01-15 | 2026-03-20 | 64 | 0 | 2 | FS
4 | «25 А» | 4 | Общестрой | Гидроизоляционные работы (фундамент, стен цокольного этажа) | 2026-02-09 | 2026-03-01 | 20 | 0 |  | FS | ИП Слемов - Улан
5 | «25 А» | 5 | Общестрой | Гидроизоляция кровли | 2026-03-21 | 2026-04-20 | 30 | 27 | 3 | FS
6 | «25 А» | 6 | Общестрой | Кладка стен | 2026-02-19 | 2026-04-03 | 43 | 0 |  | FS | ИП КазСтройБлок
7 | «25 А» | 7 | Общестрой | Фасад | 2026-03-21 | 2026-05-06 | 46 | 2 | 3 | FS | ИП Дана
8 | «25 А» | 8 | Отделка | Перегородки ГКЛ | 2026-04-28 | 2026-05-12 | 14 | 14 | 21 | FS
9 | «25 А» | 9 | Отделка | Устройство полов (стяжка) | 2026-04-19 | 2026-05-03 | 14 | 14 | 25 | FS | ИП Абдирахманов
10 | «25 А» | 10 | Отделка | Монтаж окон | 2026-03-25 | 2026-04-17 | 23 | 3 | 3 | FS | ТОО Okna Daraturym
11 | «25 А» | 11 | Отделка | Грунтовка, выравнивание шпаклевочными смесями поверхности стен и потолков под окраску | 2026-04-28 | 2026-05-12 | 14 | 14 | 21 | FS
12 | «25 А» | 12 | Отделка | Отделочные работы в ЛК | 2026-04-28 | 2026-05-12 | 14 | 14 | 21 | FS
13 | «25 А» | 13 | Отделка | Керамогранит (полы) | 2026-05-07 | 2026-05-21 | 14 | 14 | 24 | FS
14 | «25 А» | 14 | Отделка | Покраска потолков | 2026-05-10 | 2026-05-24 | 14 | 14 | 37 | FS
15 | «25 А» | 15 | Отделка | Нанесение декоративный штукатурки | 2026-05-07 | 2026-05-26 | 19 | 19 | 24 | FS
16 | «25 А» | 16 | Отделка | Водоэмульсионная окраска МОП | 2026-05-10 | 2026-05-29 | 19 | 18 | 37 | FS
17 | «25 А» | 17 | Отделка | Двери | 2026-04-04 | 2026-06-11 | 68 | 54 | 23 | FS
18 | «25 А» | 18 | Инженерка | Металлаконструкции | 2026-03-21 | 2026-06-09 | 80 | 68 | 3 | FS
19 | «25 А» | 19 | Инженерка | Монтаж лифтов | 2026-03-27 | 2026-05-31 | 65 | 62 | 3 | FS
20 | «25 А» | 20 | Инженерка | Отопление | 2026-03-25 | 2026-05-03 | 39 | 21 | 3 | FS
21 | «25 А» | 21 | Инженерка | Вентиляция | 2026-04-04 | 2026-04-28 | 24 | 0 | 23 | FS
22 | «25 А» | 22 | Инженерка | Хоз. питьевой водопровод | 2026-03-25 | 2026-05-08 | 44 | 23 | 3 | FS
23 | «25 А» | 23 | Инженерка | Канализация бытовая | 2026-03-21 | 2026-04-08 | 18 | 0 | 3 | FS
24 | «25 А» | 24 | Инженерка | Канализация ливневая | 2026-03-21 | 2026-05-11 | 51 | 26 | 3 | FS
25 | «25 А» | 25 | Инженерка | Электромонтажная работа | 2026-03-25 | 2026-04-23 | 29 | 12 | 3 | FS
26 | «25 А» | 26 | Инженерка | Установка этажных щитов | 2026-04-19 | 2026-05-13 | 24 | 24 | 25 | FS | ИП YEN
27 | «25 А» | 27 | Инженерка | Установка светильников | 2026-05-16 | 2026-06-09 | 24 | 12 | 33 | FS
28 | «25 А» | 28 | Инженерка | Монтаж оборудования (АПС) | 2026-03-25 | 2026-06-02 | 69 | 64 | 3 | FS
29 | «25 А» | 27 | Инженерка | Видеонаблюдение | 2026-03-25 | 2026-04-08 | 14 | 14 | 3 | FS
30 | «25 А» | 28 | Инженерка | Домофоны | 2026-03-25 | 2026-04-18 | 24 | 24 | 3 | FS
31 | «25 А» | 29 | Инженерка | Навигация | 2026-05-26 | 2026-06-04 | 9 | 2 | 16 | FS
32 | «25 А» | 30 | Благоустройство | Вертикальная планировка | 2026-04-20 | 2026-05-04 | 14 | 14 | 25 | FS
33 | «25 А» | 31 | Благоустройство | Бордюры и поребрики | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 14 | 14 | 22 | FS
34 | «25 А» | 32 | Благоустройство | Брусчатка | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 14 | 14 | 22 | FS
35 | «25 А» | 33 | Благоустройство | Асфальтирование | 2026-05-20 | 2026-05-24 | 4 | 4 | 14 | FS
36 | «25 А» | 34 | Благоустройство | Озеление | 2026-05-05 | 2026-05-24 | 19 | 19 | 22 | FS
37 | «25 А» | 35 | Благоустройство | МАФы | 2026-05-05 | 2026-05-14 | 9 | 9 | 22 | FS
38 | «25 А» | 36 | Благоустройство | Наружное освещение | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 14 | 14 | 22 | FS
39 | «25 А» | 37 | Благоустройство | Полив | 2026-05-05 | 2026-05-14 | 9 | 9 | 22 | FS
40 | «26 Б» | 1 | Общестрой | Земляные работы | 2025-12-01 | 2026-01-04 | 34 | 0 |  | FS
41 | «26 Б» | 2 | Общестрой | Бетонные работы до отм. 0,000 | 2025-12-21 | 2026-01-14 | 24 | 0 |  | FS
42 | «26 Б» | 3 | Общестрой | Железобетонный каркас отм. 0,000 | 2026-01-15 | 2026-03-15 | 59 | 0 | 41 | FS
43 | «26 Б» | 4 | Общестрой | Гидроизоляционные работы (фундамент, стен цокольного этажа) | 2026-02-09 | 2026-03-01 | 20 | 0 |  | FS | ИП Слемов - Улан
44 | «26 Б» | 5 | Общестрой | Гидроизоляция кровли | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 30 | 30 | 45 | FS
45 | «26 Б» | 6 | Общестрой | Кладка стен | 2026-02-19 | 2026-03-20 | 29 | 0 |  | FS | ИП КазСтройБлок
46 | «26 Б» | 7 | Общестрой | Фасад | 2026-03-16 | 2026-05-01 | 46 | 10 | 45 | FS | ИП Дана
47 | «26 Б» | 8 | Отделка | Перегородки ГКЛ | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 14 | 14 | 44 | FS
48 | «26 Б» | 9 | Отделка | Устройство полов (стяжка) | 2026-04-05 | 2026-04-19 | 14 | 14 | 69 | FS | ИП Абдирахманов
49 | «26 Б» | 10 | Отделка | Монтаж окон | 2026-03-15 | 2026-04-07 | 23 | 3 | 42 | FS | ТОО Okna Daraturym
50 | «26 Б» | 11 | Отделка | Грунтовка, выравнивание шпаклевочными смесями поверхности стен и потолков под окраску | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 14 | 10 | 44 | FS
51 | «26 Б» | 12 | Отделка | Отделочные работы в ЛК | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 14 | 3 | 44 | FS
52 | «26 Б» | 13 | Отделка | Керамогранит (полы) | 2026-04-23 | 2026-05-07 | 14 | 14 | 61 | FS
53 | «26 Б» | 14 | Отделка | Покраска потолков | 2026-04-26 | 2026-05-10 | 14 | 14 | 65 | FS
54 | «26 Б» | 15 | Отделка | Нанесение декоративный штукатурки | 2026-04-23 | 2026-05-12 | 19 | 19 | 61 | FS
55 | «26 Б» | 16 | Отделка | Водоэмульсионная окраска МОП | 2026-04-26 | 2026-05-15 | 19 | 19 | 65 | FS
56 | «26 Б» | 17 | Отделка | Двери | 2026-03-21 | 2026-05-28 | 68 | 68 | 45 | FS
57 | «26 Б» | 18 | Инженерка | Металлаконструкции | 2026-03-16 | 2026-05-26 | 71 | 71 | 45 | FS
58 | «26 Б» | 19 | Инженерка | Монтаж лифтов | 2026-03-22 | 2026-05-17 | 56 | 56 | 45 | FS
59 | «26 Б» | 20 | Инженерка | Отопление | 2026-03-15 | 2026-04-19 | 35 | 16 | 42 | FS
60 | «26 Б» | 21 | Инженерка | Вентиляция | 2026-03-21 | 2026-04-14 | 24 | 12 | 45 | FS
61 | «26 Б» | 22 | Инженерка | Хоз. питьевой водопровод | 2026-03-15 | 2026-04-24 | 40 | 19 | 42 | FS
62 | «26 Б» | 23 | Инженерка | Канализация бытовая | 2026-03-15 | 2026-03-29 | 14 | 7 | 42 | FS
63 | «26 Б» | 24 | Инженерка | Канализация ливневая | 2026-03-16 | 2026-05-06 | 51 | 26 | 45 | FS
64 | «26 Б» | 25 | Инженерка | Электромонтажная работа | 2026-03-15 | 2026-04-14 | 30 | 10 | 42 | FS
65 | «26 Б» | 26 | Инженерка | Установка этажных щитов | 2026-04-05 | 2026-04-29 | 24 | 24 | 69 | FS | ИП YEN
66 | «26 Б» | 27 | Инженерка | Установка светильников | 2026-05-02 | 2026-05-26 | 24 | 24 | 63 | FS
67 | «26 Б» | 28 | Инженерка | Монтаж оборудования (АПС) | 2026-03-15 | 2026-05-19 | 65 | 65 | 42 | FS
68 | «26 Б» | 27 | Инженерка | Видеонаблюдение | 2026-03-15 | 2026-03-29 | 14 | 14 | 42 | FS
69 | «26 Б» | 28 | Инженерка | Домофоны | 2026-03-15 | 2026-04-08 | 24 | 24 | 42 | FS
70 | «26 Б» | 29 | Инженерка | Навигация | 2026-05-12 | 2026-05-21 | 9 | 9 | 55 | FS
71 | «26 Б» | 30 | Благоустройство | Вертикальная планировка | 2026-04-15 | 2026-04-29 | 14 | 14 | 48 | FS
72 | «26 Б» | 31 | Благоустройство | Бордюры и поребрики | 2026-04-30 | 2026-05-14 | 14 | 14 | 46 | FS
73 | «26 Б» | 32 | Благоустройство | Брусчатка | 2026-04-30 | 2026-05-14 | 14 | 14 | 46 | FS
74 | «26 Б» | 33 | Благоустройство | Асфальтирование | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 4 | 4 | 67 | FS
75 | «26 Б» | 34 | Благоустройство | Озеление | 2026-04-30 | 2026-05-19 | 19 | 19 | 46 | FS
76 | «26 Б» | 35 | Благоустройство | МАФы | 2026-04-30 | 2026-05-09 | 9 | 9 | 46 | FS
77 | «26 Б» | 36 | Благоустройство | Наружное освещение | 2026-04-30 | 2026-05-14 | 14 | 14 | 46 | FS
78 | «26 Б» | 37 | Благоустройство | Полив | 2026-04-30 | 2026-05-09 | 9 | 9 | 46 | FS
79 | «27 В» | 1 | Общестрой | Земляные работы | 2025-12-01 | 2026-01-04 | 34 | 0 |  | FS
80 | «27 В» | 2 | Общестрой | Бетонные работы до отм. 0,000 | 2025-12-21 | 2026-01-14 | 24 | 0 |  | FS
81 | «27 В» | 3 | Общестрой | Железобетонный каркас отм. 0,000 | 2026-01-15 | 2026-03-15 | 59 | 0 | 80 | FS
82 | «27 В» | 4 | Общестрой | Гидроизоляционные работы (фундамент, стен цокольного этажа) | 2026-02-09 | 2026-03-01 | 20 | 0 |  | FS | ИП Слемов - Улан
83 | «27 В» | 5 | Общестрой | Гидроизоляция кровли | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 30 | 30 | 84 | FS
84 | «27 В» | 6 | Общестрой | Кладка стен | 2026-02-19 | 2026-03-20 | 29 | 0 |  | FS | ИП КазСтройБлок
85 | «27 В» | 7 | Общестрой | Фасад | 2026-03-16 | 2026-05-01 | 46 | 16 | 84 | FS | ИП Дана
86 | «27 В» | 8 | Отделка | Перегородки ГКЛ | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 14 | 14 | 83 | FS
87 | «27 В» | 9 | Отделка | Устройство полов (стяжка) | 2026-04-05 | 2026-04-19 | 14 | 14 | 108 | FS | ИП Абдирахманов
88 | «27 В» | 10 | Отделка | Монтаж окон | 2026-03-15 | 2026-04-07 | 23 | 2 | 81 | FS | ТОО Okna Daraturym
89 | «27 В» | 11 | Отделка | Грунтовка, выравнивание шпаклевочными смесями поверхности стен и потолков под окраску | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 14 | 11 | 83 | FS
90 | «27 В» | 12 | Отделка | Отделочные работы в ЛК | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 14 | 11 | 83 | FS
91 | «27 В» | 13 | Отделка | Керамогранит (полы) | 2026-04-23 | 2026-05-07 | 14 | 14 | 100 | FS
92 | «27 В» | 14 | Отделка | Покраска потолков | 2026-04-26 | 2026-05-10 | 14 | 14 | 104 | FS
93 | «27 В» | 15 | Отделка | Нанесение декоративный штукатурки | 2026-04-23 | 2026-05-12 | 19 | 19 | 100 | FS
94 | «27 В» | 16 | Отделка | Водоэмульсионная окраска МОП | 2026-04-26 | 2026-05-15 | 19 | 19 | 104 | FS
95 | «27 В» | 17 | Отделка | Двери | 2026-03-21 | 2026-05-28 | 68 | 68 | 84 | FS
96 | «27 В» | 18 | Инженерка | Металлаконструкции | 2026-03-16 | 2026-05-26 | 71 | 71 | 84 | FS
97 | «27 В» | 19 | Инженерка | Монтаж лифтов | 2026-03-22 | 2026-05-17 | 56 | 56 | 84 | FS
98 | «27 В» | 20 | Инженерка | Отопление | 2026-03-15 | 2026-04-19 | 35 | 16 | 81 | FS
99 | «27 В» | 21 | Инженерка | Вентиляция | 2026-03-21 | 2026-04-14 | 24 | 12 | 84 | FS
100 | «27 В» | 22 | Инженерка | Хоз. питьевой водопровод | 2026-03-15 | 2026-04-24 | 40 | 19 | 81 | FS
101 | «27 В» | 23 | Инженерка | Канализация бытовая | 2026-03-15 | 2026-03-29 | 14 | 7 | 81 | FS
102 | «27 В» | 24 | Инженерка | Канализация ливневая | 2026-03-16 | 2026-05-06 | 51 | 26 | 84 | FS
103 | «27 В» | 25 | Инженерка | Электромонтажная работа | 2026-03-15 | 2026-04-14 | 30 | 13 | 81 | FS
104 | «27 В» | 26 | Инженерка | Установка этажных щитов | 2026-04-05 | 2026-04-29 | 24 | 24 | 108 | FS | ИП YEN
105 | «27 В» | 27 | Инженерка | Установка светильников | 2026-03-21 | 2026-05-26 | 66 | 66 | 84 | FS
106 | «27 В» | 28 | Инженерка | Монтаж оборудования (АПС) | 2026-03-15 | 2026-05-19 | 65 | 65 | 81 | FS
107 | «27 В» | 27 | Инженерка | Видеонаблюдение | 2026-03-15 | 2026-03-29 | 14 | 14 | 81 | FS
108 | «27 В» | 28 | Инженерка | Домофоны | 2026-03-15 | 2026-04-08 | 24 | 24 | 81 | FS
109 | «27 В» | 29 | Инженерка | Навигация | 2026-05-12 | 2026-05-21 | 9 | 9 | 94 | FS
110 | «27 В» | 30 | Благоустройство | Вертикальная планировка | 2026-04-15 | 2026-04-29 | 14 | 14 | 87 | FS
111 | «27 В» | 31 | Благоустройство | Бордюры и поребрики | 2026-04-30 | 2026-05-14 | 14 | 14 | 85 | FS
112 | «27 В» | 32 | Благоустройство | Брусчатка | 2026-04-30 | 2026-05-14 | 14 | 14 | 85 | FS
113 | «27 В» | 33 | Благоустройство | Асфальтирование | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 4 | 4 | 106 | FS
114 | «27 В» | 34 | Благоустройство | Озеление | 2026-04-30 | 2026-05-19 | 19 | 19 | 85 | FS
115 | «27 В» | 35 | Благоустройство | МАФы | 2026-05-20 | 2026-05-24 | 4 | 4 | 109 | FS
116 | «27 В» | 36 | Благоустройство | Наружное освещение | 2026-04-30 | 2026-05-14 | 14 | 14 | 85 | FS
117 | «27 В» | 37 | Благоустройство | Полив | 2026-04-30 | 2026-05-09 | 9 | 9 | 85 | FS
118 | «28 Г» | 1 | Общестрой | Земляные работы | 2025-12-21 | 2026-01-24 | 34 | 0 |  | FS
119 | «28 Г» | 2 | Общестрой | Бетонные работы до отм. 0,000 есть ТОО Design Evolution | 2026-01-10 | 2026-02-03 | 24 | 0 |  | FS
120 | «28 Г» | 3 | Общестрой | Железобетонный каркас отм. 0,000 | 2026-02-04 | 2026-04-04 | 59 | 0 | 119 | FS
121 | «28 Г» | 4 | Общестрой | Гидроизоляционные работы (фундамент, стен цокольного этажа) | 2026-03-01 | 2026-03-21 | 20 | 0 |  | FS | ИП Слемов - Улан
122 | «28 Г» | 5 | Общестрой | Гидроизоляция кровли | 2026-04-05 | 2026-05-05 | 30 | 30 | 123 | FS | ИП Абубакр - Улан
123 | «28 Г» | 6 | Общестрой | Кладка стен | 2026-03-11 | 2026-04-09 | 29 | 0 |  | FS | ИП Султанов
124 | «28 Г» | 7 | Общестрой | Фасад | 2026-04-05 | 2026-05-21 | 46 | 31 | 123 | FS
125 | «28 Г» | 8 | Отделка | Перегородки ГКЛ | 2026-05-04 | 2026-05-18 | 14 | 14 | 122 | FS
126 | «28 Г» | 9 | Отделка | Устройство полов (стяжка) | 2026-04-25 | 2026-05-09 | 14 | 14 | 147 | FS
127 | «28 Г» | 10 | Отделка | Монтаж окон | 2026-04-04 | 2026-04-27 | 23 | 23 | 120 | FS
128 | «28 Г» | 11 | Отделка | Грунтовка, выравнивание шпаклевочными смесями поверхности стен и потолков под окраску | 2026-05-04 | 2026-05-18 | 14 | 14 | 122 | FS
129 | «28 Г» | 12 | Отделка | Отделочные работы в ЛК | 2026-05-04 | 2026-05-18 | 14 | 14 | 122 | FS
130 | «28 Г» | 13 | Отделка | Керамогранит (полы) | 2026-05-13 | 2026-05-27 | 14 | 14 | 139 | FS
131 | «28 Г» | 14 | Отделка | Покраска потолков | 2026-05-16 | 2026-05-30 | 14 | 12 | 143 | FS
132 | «28 Г» | 15 | Отделка | Нанесение декоративный штукатурки | 2026-05-13 | 2026-06-01 | 19 | 15 | 139 | FS
133 | «28 Г» | 16 | Отделка | Водоэмульсионная окраска МОП | 2026-05-16 | 2026-06-04 | 19 | 12 | 143 | FS
134 | «28 Г» | 17 | Отделка | Двери | 2026-04-10 | 2026-06-17 | 68 | 48 | 123 | FS
135 | «28 Г» | 18 | Инженерка | Металлаконструкции | 2026-04-05 | 2026-06-15 | 71 | 53 | 123 | FS
136 | «28 Г» | 19 | Инженерка | Монтаж лифтов | 2026-04-11 | 2026-04-25 | 14 | 14 | 123 | FS
137 | «28 Г» | 20 | Инженерка | Отопление | 2026-04-04 | 2026-05-09 | 35 | 25 | 120 | FS
138 | «28 Г» | 21 | Инженерка | Вентиляция | 2026-04-10 | 2026-05-04 | 24 | 24 | 123 | FS
139 | «28 Г» | 22 | Инженерка | Хоз. питьевой водопровод | 2026-04-04 | 2026-05-14 | 40 | 28 | 120 | FS
140 | «28 Г» | 23 | Инженерка | Канализация бытовая | 2026-04-04 | 2026-04-18 | 14 | 14 | 120 | FS
141 | «28 Г» | 24 | Инженерка | Канализация ливневая | 2026-04-05 | 2026-05-26 | 51 | 51 | 123 | FS
142 | «28 Г» | 25 | Инженерка | Электромонтажная работа | 2026-04-04 | 2026-05-04 | 30 | 23 | 120 | FS
143 | «28 Г» | 26 | Инженерка | Установка этажных щитов | 2026-04-25 | 2026-05-19 | 24 | 24 | 147 | FS | ИП YEN
144 | «28 Г» | 27 | Инженерка | Установка светильников | 2026-05-22 | 2026-06-15 | 24 | 6 | 141 | FS
145 | «28 Г» | 28 | Инженерка | Монтаж оборудования (АПС) | 2026-04-04 | 2026-06-08 | 65 | 54 | 120 | FS
146 | «28 Г» | 27 | Инженерка | Видеонаблюдение | 2026-04-04 | 2026-04-18 | 14 | 14 | 120 | FS
147 | «28 Г» | 28 | Инженерка | Домофоны | 2026-04-04 | 2026-04-28 | 24 | 24 | 120 | FS
148 | «28 Г» | 29 | Инженерка | Навигация | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 9 | 0 | 133 | FS
149 | «28 Г» | 30 | Благоустройство | Вертикальная планировка | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 14 | 14 | 126 | FS
150 | «28 Г» | 31 | Благоустройство | Бордюры и поребрики | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 14 | 8 | 124 | FS
151 | «28 Г» | 32 | Благоустройство | Брусчатка | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 14 | 8 | 124 | FS
152 | «28 Г» | 33 | Благоустройство | Асфальтирование | 2026-06-04 | 2026-06-08 | 4 | 0 | 145 | FS
153 | «28 Г» | 34 | Благоустройство | Озеление | 2026-05-20 | 2026-06-08 | 19 | 8 | 124 | FS
154 | «28 Г» | 35 | Благоустройство | МАФы | 2026-06-09 | 2026-06-13 | 4 | 0 | 148 | FS
155 | «28 Г» | 36 | Благоустройство | Наружное освещение | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 14 | 8 | 124 | FS
156 | «28 Г» | 37 | Благоустройство | Полив | 2026-05-20 | 2026-05-29 | 9 | 8 | 124 | FS
157 | «29 Д» | 1 | Общестрой | Земляные работы | 2025-12-21 | 2026-01-24 | 34 | 0 |  | FS
158 | «29 Д» | 2 | Общестрой | Бетонные работы до отм. 0,000 есть ТОО Design Evolution | 2026-01-10 | 2026-02-03 | 24 | 0 |  | FS
159 | «29 Д» | 3 | Общестрой | Железобетонный каркас отм. 0,000 | 2026-02-04 | 2026-04-04 | 59 | 0 | 158 | FS
160 | «29 Д» | 4 | Общестрой | Гидроизоляционные работы (фундамент, стен цокольного этажа) | 2026-03-01 | 2026-03-21 | 20 | 0 |  | FS | ИП Слемов - Улан
161 | «29 Д» | 5 | Общестрой | Гидроизоляция кровли | 2026-04-05 | 2026-05-05 | 30 | 30 | 162 | FS | ИП Абубакр - Улан
162 | «29 Д» | 6 | Общестрой | Кладка стен | 2026-03-11 | 2026-04-09 | 29 | 0 |  | FS | ИП Султанов
163 | «29 Д» | 7 | Общестрой | Фасад | 2026-04-05 | 2026-05-21 | 46 | 40 | 162 | FS
164 | «29 Д» | 8 | Отделка | Перегородки ГКЛ | 2026-05-04 | 2026-05-18 | 14 | 14 | 161 | FS
165 | «29 Д» | 9 | Отделка | Устройство полов (стяжка) | 2026-04-25 | 2026-05-09 | 14 | 14 | 186 | FS
166 | «29 Д» | 10 | Отделка | Монтаж окон | 2026-04-04 | 2026-04-27 | 23 | 23 | 159 | FS
167 | «29 Д» | 11 | Отделка | Грунтовка, выравнивание шпаклевочными смесями поверхности стен и потолков под окраску | 2026-05-04 | 2026-05-18 | 14 | 14 | 161 | FS
168 | «29 Д» | 12 | Отделка | Отделочные работы в ЛК | 2026-05-04 | 2026-05-18 | 14 | 14 | 161 | FS
169 | «29 Д» | 13 | Отделка | Керамогранит (полы) | 2026-05-13 | 2026-05-27 | 14 | 14 | 178 | FS
170 | «29 Д» | 14 | Отделка | Покраска потолков | 2026-05-16 | 2026-05-30 | 14 | 12 | 182 | FS
171 | «29 Д» | 15 | Отделка | Нанесение декоративный штукатурки | 2026-05-13 | 2026-06-01 | 19 | 15 | 178 | FS
172 | «29 Д» | 16 | Отделка | Водоэмульсионная окраска МОП | 2026-05-16 | 2026-06-04 | 19 | 12 | 182 | FS
173 | «29 Д» | 17 | Отделка | Двери | 2026-04-10 | 2026-06-17 | 68 | 48 | 162 | FS
174 | «29 Д» | 18 | Инженерка | Металлаконструкции | 2026-04-05 | 2026-06-15 | 71 | 53 | 162 | FS
175 | «29 Д» | 19 | Инженерка | Монтаж лифтов | 2026-04-11 | 2026-04-25 | 14 | 14 | 162 | FS
176 | «29 Д» | 20 | Инженерка | Отопление | 2026-04-04 | 2026-05-09 | 35 | 32 | 159 | FS
177 | «29 Д» | 21 | Инженерка | Вентиляция | 2026-04-10 | 2026-05-04 | 24 | 24 | 162 | FS
178 | «29 Д» | 22 | Инженерка | Хоз. питьевой водопровод | 2026-04-04 | 2026-05-14 | 40 | 36 | 159 | FS
179 | «29 Д» | 23 | Инженерка | Канализация бытовая | 2026-04-04 | 2026-04-18 | 14 | 14 | 159 | FS
180 | «29 Д» | 24 | Инженерка | Канализация ливневая | 2026-04-05 | 2026-05-26 | 51 | 51 | 162 | FS
181 | «29 Д» | 25 | Инженерка | Электромонтажная работа | 2026-04-04 | 2026-05-04 | 30 | 30 | 159 | FS
182 | «29 Д» | 26 | Инженерка | Установка этажных щитов | 2026-04-25 | 2026-05-19 | 24 | 24 | 186 | FS | ИП YEN
183 | «29 Д» | 27 | Инженерка | Установка светильников | 2026-05-22 | 2026-06-15 | 24 | 6 | 180 | FS
184 | «29 Д» | 28 | Инженерка | Монтаж оборудования (АПС) | 2026-04-04 | 2026-06-08 | 65 | 54 | 159 | FS
185 | «29 Д» | 27 | Инженерка | Видеонаблюдение | 2026-04-04 | 2026-04-18 | 14 | 14 | 159 | FS
186 | «29 Д» | 28 | Инженерка | Домофоны | 2026-04-04 | 2026-04-28 | 24 | 24 | 159 | FS
187 | «29 Д» | 29 | Инженерка | Навигация | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 9 | 0 | 172 | FS
188 | «29 Д» | 30 | Благоустройство | Вертикальная планировка | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 14 | 14 | 165 | FS
189 | «29 Д» | 31 | Благоустройство | Бордюры и поребрики | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 14 | 8 | 163 | FS
190 | «29 Д» | 32 | Благоустройство | Брусчатка | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 14 | 8 | 163 | FS
191 | «29 Д» | 33 | Благоустройство | Асфальтирование | 2026-06-04 | 2026-06-08 | 4 | 0 | 184 | FS
192 | «29 Д» | 34 | Благоустройство | Озеление | 2026-05-20 | 2026-06-08 | 19 | 8 | 163 | FS
193 | «29 Д» | 35 | Благоустройство | МАФы | 2026-06-09 | 2026-06-13 | 4 | 0 | 187 | FS
194 | «29 Д» | 36 | Благоустройство | Наружное освещение | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 14 | 8 | 163 | FS
195 | «29 Д» | 37 | Благоустройство | Полив | 2026-05-20 | 2026-05-29 | 9 | 8 | 163 | FS
196 | «30 Е» | 1 | Общестрой | Земляные работы | 2025-12-21 | 2026-01-24 | 34 | 0 |  | FS
197 | «30 Е» | 2 | Общестрой | Бетонные работы до отм. 0,000 есть ТОО Design Evolution | 2026-01-10 | 2026-02-03 | 24 | 0 |  | FS
198 | «30 Е» | 3 | Общестрой | Железобетонный каркас отм. 0,000 | 2026-02-04 | 2026-04-04 | 59 | 0 | 197 | FS
199 | «30 Е» | 4 | Общестрой | Гидроизоляционные работы (фундамент, стен цокольного этажа) | 2026-03-01 | 2026-03-21 | 20 | 0 |  | FS | ИП Слемов - Улан
200 | «30 Е» | 5 | Общестрой | Гидроизоляция кровли | 2026-04-05 | 2026-05-05 | 30 | 30 | 201 | FS | ИП Абубакр - Улан
201 | «30 Е» | 6 | Общестрой | Кладка стен | 2026-03-11 | 2026-04-09 | 29 | 0 |  | FS | ИП Султанов
202 | «30 Е» | 7 | Общестрой | Фасад | 2026-04-05 | 2026-05-21 | 46 | 32 | 201 | FS
203 | «30 Е» | 8 | Отделка | Перегородки ГКЛ | 2026-05-04 | 2026-05-18 | 14 | 14 | 200 | FS
204 | «30 Е» | 9 | Отделка | Устройство полов (стяжка) | 2026-04-25 | 2026-05-09 | 14 | 14 | 225 | FS
205 | «30 Е» | 10 | Отделка | Монтаж окон | 2026-04-04 | 2026-04-27 | 23 | 23 | 198 | FS
206 | «30 Е» | 11 | Отделка | Грунтовка, выравнивание шпаклевочными смесями поверхности стен и потолков под окраску | 2026-05-04 | 2026-05-18 | 14 | 14 | 200 | FS
207 | «30 Е» | 12 | Отделка | Отделочные работы в ЛК | 2026-05-04 | 2026-05-18 | 14 | 14 | 200 | FS
208 | «30 Е» | 13 | Отделка | Керамогранит (полы) | 2026-05-13 | 2026-05-27 | 14 | 14 | 217 | FS
209 | «30 Е» | 14 | Отделка | Покраска потолков | 2026-05-16 | 2026-05-30 | 14 | 12 | 221 | FS
210 | «30 Е» | 15 | Отделка | Нанесение декоративный штукатурки | 2026-05-13 | 2026-06-01 | 19 | 15 | 217 | FS
211 | «30 Е» | 16 | Отделка | Водоэмульсионная окраска МОП | 2026-05-16 | 2026-06-04 | 19 | 12 | 221 | FS
212 | «30 Е» | 17 | Отделка | Двери | 2026-04-10 | 2026-06-17 | 68 | 48 | 201 | FS
213 | «30 Е» | 18 | Инженерка | Металлаконструкции | 2026-04-05 | 2026-06-15 | 71 | 53 | 201 | FS
214 | «30 Е» | 19 | Инженерка | Монтаж лифтов | 2026-04-11 | 2026-04-25 | 14 | 14 | 201 | FS
215 | «30 Е» | 20 | Инженерка | Отопление | 2026-04-04 | 2026-05-09 | 35 | 28 | 198 | FS
216 | «30 Е» | 21 | Инженерка | Вентиляция | 2026-04-10 | 2026-05-04 | 24 | 24 | 201 | FS
217 | «30 Е» | 22 | Инженерка | Хоз. питьевой водопровод | 2026-04-04 | 2026-05-14 | 40 | 32 | 198 | FS
218 | «30 Е» | 23 | Инженерка | Канализация бытовая | 2026-04-04 | 2026-04-18 | 14 | 14 | 198 | FS
219 | «30 Е» | 24 | Инженерка | Канализация ливневая | 2026-04-05 | 2026-05-26 | 51 | 51 | 201 | FS
220 | «30 Е» | 25 | Инженерка | Электромонтажная работа | 2026-04-04 | 2026-05-04 | 30 | 23 | 198 | FS
221 | «30 Е» | 26 | Инженерка | Установка этажных щитов | 2026-04-25 | 2026-05-19 | 24 | 24 | 225 | FS
222 | «30 Е» | 27 | Инженерка | Установка светильников | 2026-05-22 | 2026-06-15 | 24 | 6 | 219 | FS
223 | «30 Е» | 28 | Инженерка | Монтаж оборудования (АПС) | 2026-04-04 | 2026-06-08 | 65 | 54 | 198 | FS
224 | «30 Е» | 27 | Инженерка | Видеонаблюдение | 2026-04-04 | 2026-04-18 | 14 | 14 | 198 | FS
225 | «30 Е» | 28 | Инженерка | Домофоны | 2026-04-04 | 2026-04-28 | 24 | 24 | 198 | FS
226 | «30 Е» | 29 | Инженерка | Навигация | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 9 | 0 | 211 | FS
227 | «30 Е» | 30 | Благоустройство | Вертикальная планировка | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 14 | 14 | 204 | FS
228 | «30 Е» | 31 | Благоустройство | Бордюры и поребрики | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 14 | 8 | 202 | FS
229 | «30 Е» | 32 | Благоустройство | Брусчатка | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 14 | 8 | 202 | FS
230 | «30 Е» | 33 | Благоустройство | Асфальтирование | 2026-06-04 | 2026-06-08 | 4 | 0 | 223 | FS
231 | «30 Е» | 34 | Благоустройство | Озеление | 2026-05-20 | 2026-06-08 | 19 | 8 | 202 | FS
232 | «30 Е» | 35 | Благоустройство | МАФы | 2026-06-09 | 2026-06-13 | 4 | 0 | 226 | FS
233 | «30 Е» | 36 | Благоустройство | Наружное освещение | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 14 | 8 | 202 | FS
234 | «30 Е» | 37 | Благоустройство | Полив | 2026-05-20 | 2026-05-29 | 9 | 8 | 202 | FS
235 | «31 А» | 1 | Общестрой | Земляные работы | 2026-01-30 | 2026-03-05 | 34 | 0 |  | FS
236 | «31 А» | 2 | Общестрой | Бетонные работы до отм. 0,000 есть ТОО GrandStroy Almaty | 2026-02-19 | 2026-03-15 | 24 | 0 |  | FS
237 | «31 А» | 3 | Общестрой | Железобетонный каркас отм. 0,000 | 2026-03-16 | 2026-05-14 | 59 | 19 | 236 | FS
238 | «31 А» | 4 | Общестрой | Гидроизоляционные работы (фундамент, стен цокольного этажа) | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 20 | 5 |  | FS | ИП Слемов - Улан
239 | «31 А» | 5 | Общестрой | Гидроизоляция кровли | 2026-05-15 | 2026-06-14 | 30 | 13 | 240 | FS
240 | «31 А» | 6 | Общестрой | Кладка стен | 2026-04-20 | 2026-05-19 | 29 | 17 |  | FS | ИП Султанов
241 | «31 А» | 7 | Общестрой | Фасад | 2026-05-15 | 2026-06-30 | 46 | 13 | 240 | FS
242 | «31 А» | 8 | Отделка | Перегородки ГКЛ | 2026-06-13 | 2026-06-27 | 14 | 0 | 263 | FS
243 | «31 А» | 9 | Отделка | Устройство полов (стяжка) | 2026-06-04 | 2026-06-18 | 14 | 0 | 244 | FS
244 | «31 А» | 10 | Отделка | Монтаж окон | 2026-05-14 | 2026-06-06 | 23 | 14 | 237 | FS
245 | «31 А» | 11 | Отделка | Грунтовка, выравнивание шпаклевочными смесями поверхности стен и потолков под окраску | 2026-05-15 | 2026-07-27 | 73 | 13 | 240 | FS
246 | «31 А» | 12 | Отделка | Отделочные работы в ЛК | 2026-06-13 | 2026-06-27 | 14 | 0 | 263 | FS
247 | «31 А» | 13 | Отделка | Керамогранит (полы) | 2026-06-22 | 2026-07-06 | 14 | 0 | 256 | FS
248 | «31 А» | 14 | Отделка | Покраска потолков | 2026-06-25 | 2026-07-09 | 14 | 0 | 260 | FS
249 | «31 А» | 15 | Отделка | Нанесение декоративный штукатурки | 2026-06-22 | 2026-07-11 | 19 | 0 | 256 | FS
250 | «31 А» | 16 | Отделка | Водоэмульсионная окраска МОП | 2026-06-25 | 2026-07-14 | 19 | 0 | 260 | FS
251 | «31 А» | 17 | Отделка | Двери | 2026-05-20 | 2026-07-27 | 68 | 8 | 240 | FS
252 | «31 А» | 18 | Инженерка | Металлаконструкции | 2026-05-15 | 2026-07-25 | 71 | 13 | 240 | FS
253 | «31 А» | 19 | Инженерка | Монтаж лифтов | 2026-05-21 | 2026-07-16 | 56 | 7 | 240 | FS
254 | «31 А» | 20 | Инженерка | Отопление | 2026-05-14 | 2026-06-18 | 35 | 14 | 237 | FS
255 | «31 А» | 21 | Инженерка | Вентиляция | 2026-05-20 | 2026-06-13 | 24 | 8 | 240 | FS
256 | «31 А» | 22 | Инженерка | Хоз. питьевой водопровод | 2026-05-14 | 2026-06-23 | 40 | 14 | 237 | FS
257 | «31 А» | 23 | Инженерка | Канализация бытовая | 2026-05-14 | 2026-05-28 | 14 | 14 | 237 | FS
258 | «31 А» | 24 | Инженерка | Канализация ливневая | 2026-05-15 | 2026-07-05 | 51 | 13 | 240 | FS
259 | «31 А» | 25 | Инженерка | Электромонтажная работа | 2026-05-14 | 2026-06-13 | 30 | 14 | 237 | FS
260 | «31 А» | 26 | Инженерка | Установка этажных щитов | 2026-06-04 | 2026-06-28 | 24 | 0 | 244 | FS
261 | «31 А» | 27 | Инженерка | Установка светильников | 2026-05-20 | 2026-07-25 | 66 | 8 | 240 | FS
262 | «31 А» | 28 | Инженерка | Монтаж оборудования (АПС) | 2026-05-14 | 2026-07-18 | 65 | 14 | 237 | FS
263 | «31 А» | 27 | Инженерка | Видеонаблюдение | 2026-05-14 | 2026-06-17 | 34 | 14 | 237 | FS
264 | «31 А» | 28 | Инженерка | Домофоны | 2026-05-14 | 2026-06-17 | 34 | 14 | 237 | FS
265 | «31 А» | 29 | Инженерка | Навигация | 2026-07-11 | 2026-07-20 | 9 | 0 | 250 | FS
266 | «31 А» | 30 | Благоустройство | Вертикальная планировка | 2026-06-14 | 2026-06-28 | 14 | 0 | 243 | FS
267 | «31 А» | 31 | Благоустройство | Бордюры и поребрики | 2026-06-29 | 2026-07-13 | 14 | 0 | 241 | FS
268 | «31 А» | 32 | Благоустройство | Брусчатка | 2026-06-29 | 2026-07-13 | 14 | 0 | 241 | FS
269 | «31 А» | 33 | Благоустройство | Асфальтирование | 2026-07-14 | 2026-07-18 | 4 | 0 | 262 | FS
270 | «31 А» | 34 | Благоустройство | Озеление | 2026-06-29 | 2026-07-18 | 19 | 0 | 241 | FS
271 | «31 А» | 35 | Благоустройство | МАФы | 2026-07-19 | 2026-07-23 | 4 | 0 | 265 | FS
272 | «31 А» | 36 | Благоустройство | Наружное освещение | 2026-06-29 | 2026-07-13 | 14 | 0 | 241 | FS
273 | «31 А» | 37 | Благоустройство | Полив | 2026-06-29 | 2026-07-08 | 9 | 0 | 241 | FS
274 | «32 Б» | 1 | Общестрой | Земляные работы | 2026-01-30 | 2026-03-05 | 34 | 0 |  | FS
275 | «32 Б» | 2 | Общестрой | Бетонные работы до отм. 0,000 есть ТОО Design Evolution | 2026-02-19 | 2026-03-15 | 24 | 0 |  | FS
276 | «32 Б» | 3 | Общестрой | Железобетонный каркас отм. 0,000 | 2026-03-16 | 2026-05-14 | 59 | 32 | 275 | FS
277 | «32 Б» | 4 | Общестрой | Гидроизоляционные работы (фундамент, стен цокольного этажа) | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 20 | 6 |  | FS | ИП Слемов - Улан
278 | «32 Б» | 5 | Общестрой | Гидроизоляция кровли | 2026-05-15 | 2026-06-14 | 30 | 13 | 279 | FS
279 | «32 Б» | 6 | Общестрой | Кладка стен | 2026-04-20 | 2026-05-19 | 29 | 22 |  | FS | ИП Султанов
280 | «32 Б» | 7 | Общестрой | Фасад | 2026-05-15 | 2026-06-30 | 46 | 13 | 279 | FS
281 | «32 Б» | 8 | Отделка | Перегородки ГКЛ | 2026-06-13 | 2026-06-27 | 14 | 0 | 302 | FS
282 | «32 Б» | 9 | Отделка | Устройство полов (стяжка) | 2026-06-04 | 2026-06-18 | 14 | 0 | 283 | FS
283 | «32 Б» | 10 | Отделка | Монтаж окон | 2026-05-14 | 2026-06-06 | 23 | 14 | 276 | FS
284 | «32 Б» | 11 | Отделка | Грунтовка, выравнивание шпаклевочными смесями поверхности стен и потолков под окраску | 2026-05-15 | 2026-07-27 | 73 | 13 | 279 | FS
285 | «32 Б» | 12 | Отделка | Отделочные работы в ЛК | 2026-06-13 | 2026-06-27 | 14 | 0 | 302 | FS
286 | «32 Б» | 13 | Отделка | Керамогранит (полы) | 2026-06-22 | 2026-07-06 | 14 | 0 | 295 | FS
287 | «32 Б» | 14 | Отделка | Покраска потолков | 2026-06-25 | 2026-07-09 | 14 | 0 | 299 | FS
288 | «32 Б» | 15 | Отделка | Нанесение декоративный штукатурки | 2026-06-22 | 2026-07-11 | 19 | 0 | 295 | FS
289 | «32 Б» | 16 | Отделка | Водоэмульсионная окраска МОП | 2026-06-25 | 2026-07-14 | 19 | 0 | 299 | FS
290 | «32 Б» | 17 | Отделка | Двери | 2026-05-20 | 2026-07-27 | 68 | 8 | 279 | FS
291 | «32 Б» | 18 | Инженерка | Металлаконструкции | 2026-05-15 | 2026-07-25 | 71 | 13 | 279 | FS
292 | «32 Б» | 19 | Инженерка | Монтаж лифтов | 2026-05-21 | 2026-07-16 | 56 | 7 | 279 | FS
293 | «32 Б» | 20 | Инженерка | Отопление | 2026-05-14 | 2026-06-18 | 35 | 14 | 276 | FS
294 | «32 Б» | 21 | Инженерка | Вентиляция | 2026-05-20 | 2026-06-13 | 24 | 8 | 279 | FS
295 | «32 Б» | 22 | Инженерка | Хоз. питьевой водопровод | 2026-05-14 | 2026-06-23 | 40 | 14 | 276 | FS
296 | «32 Б» | 23 | Инженерка | Канализация бытовая | 2026-05-14 | 2026-05-28 | 14 | 14 | 276 | FS
297 | «32 Б» | 24 | Инженерка | Канализация ливневая | 2026-05-15 | 2026-07-05 | 51 | 13 | 279 | FS
298 | «32 Б» | 25 | Инженерка | Электромонтажная работа | 2026-05-14 | 2026-06-13 | 30 | 14 | 276 | FS
299 | «32 Б» | 26 | Инженерка | Установка этажных щитов | 2026-06-04 | 2026-06-28 | 24 | 0 | 283 | FS
300 | «32 Б» | 27 | Инженерка | Установка светильников | 2026-05-20 | 2026-07-25 | 66 | 8 | 279 | FS
301 | «32 Б» | 28 | Инженерка | Монтаж оборудования (АПС) | 2026-05-14 | 2026-07-18 | 65 | 14 | 276 | FS
302 | «32 Б» | 27 | Инженерка | Видеонаблюдение | 2026-05-14 | 2026-06-17 | 34 | 14 | 276 | FS
303 | «32 Б» | 28 | Инженерка | Домофоны | 2026-05-14 | 2026-06-17 | 34 | 14 | 276 | FS
304 | «32 Б» | 29 | Инженерка | Навигация | 2026-07-11 | 2026-07-20 | 9 | 0 | 289 | FS
305 | «32 Б» | 30 | Благоустройство | Вертикальная планировка | 2026-06-14 | 2026-06-28 | 14 | 0 | 282 | FS
306 | «32 Б» | 31 | Благоустройство | Бордюры и поребрики | 2026-06-29 | 2026-07-13 | 14 | 0 | 280 | FS
307 | «32 Б» | 32 | Благоустройство | Брусчатка | 2026-06-29 | 2026-07-13 | 14 | 0 | 280 | FS
308 | «32 Б» | 33 | Благоустройство | Асфальтирование | 2026-07-14 | 2026-07-18 | 4 | 0 | 301 | FS
309 | «32 Б» | 34 | Благоустройство | Озеление | 2026-06-29 | 2026-07-18 | 19 | 0 | 280 | FS
310 | «32 Б» | 35 | Благоустройство | МАФы | 2026-07-19 | 2026-07-23 | 4 | 0 | 304 | FS
311 | «32 Б» | 36 | Благоустройство | Наружное освещение | 2026-06-29 | 2026-07-13 | 14 | 0 | 280 | FS
312 | «32 Б» | 37 | Благоустройство | Полив | 2026-06-29 | 2026-07-08 | 9 | 0 | 280 | FS
313 | «33 В» | 1 | Общестрой | Земляные работы | 2026-01-30 | 2026-03-05 | 34 | 0 |  | FS
314 | «33 В» | 2 | Общестрой | Бетонные работы до отм. 0,000 есть ТОО Design Evolution | 2026-02-19 | 2026-03-15 | 24 | 0 |  | FS
315 | «33 В» | 3 | Общестрой | Железобетонный каркас отм. 0,000 | 2026-03-16 | 2026-05-14 | 59 | 19 | 314 | FS
316 | «33 В» | 4 | Общестрой | Гидроизоляционные работы (фундамент, стен цокольного этажа) | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 20 | 6 |  | FS | ИП Слемов - Улан
317 | «33 В» | 5 | Общестрой | Гидроизоляция кровли | 2026-05-15 | 2026-06-14 | 30 | 13 | 318 | FS
318 | «33 В» | 6 | Общестрой | Кладка стен | 2026-04-20 | 2026-05-19 | 29 | 20 |  | FS | ИП Султанов
319 | «33 В» | 7 | Общестрой | Фасад | 2026-05-15 | 2026-06-30 | 46 | 13 | 318 | FS
320 | «33 В» | 8 | Отделка | Перегородки ГКЛ | 2026-06-13 | 2026-06-27 | 14 | 0 | 341 | FS
321 | «33 В» | 9 | Отделка | Устройство полов (стяжка) | 2026-06-04 | 2026-06-18 | 14 | 0 | 322 | FS
322 | «33 В» | 10 | Отделка | Монтаж окон | 2026-05-14 | 2026-06-06 | 23 | 14 | 315 | FS
323 | «33 В» | 11 | Отделка | Грунтовка, выравнивание шпаклевочными смесями поверхности стен и потолков под окраску | 2026-05-15 | 2026-07-27 | 73 | 13 | 318 | FS
324 | «33 В» | 12 | Отделка | Отделочные работы в ЛК | 2026-06-13 | 2026-06-27 | 14 | 0 | 341 | FS
325 | «33 В» | 13 | Отделка | Керамогранит (полы) | 2026-06-22 | 2026-07-06 | 14 | 0 | 334 | FS
326 | «33 В» | 14 | Отделка | Покраска потолков | 2026-06-25 | 2026-07-09 | 14 | 0 | 338 | FS
327 | «33 В» | 15 | Отделка | Нанесение декоративный штукатурки | 2026-06-22 | 2026-07-11 | 19 | 0 | 334 | FS
328 | «33 В» | 16 | Отделка | Водоэмульсионная окраска МОП | 2026-06-25 | 2026-07-14 | 19 | 0 | 338 | FS
329 | «33 В» | 17 | Отделка | Двери | 2026-05-20 | 2026-07-27 | 68 | 8 | 318 | FS
330 | «33 В» | 18 | Инженерка | Металлаконструкции | 2026-05-15 | 2026-07-25 | 71 | 13 | 318 | FS
331 | «33 В» | 19 | Инженерка | Монтаж лифтов | 2026-05-21 | 2026-07-16 | 56 | 7 | 318 | FS
332 | «33 В» | 20 | Инженерка | Отопление | 2026-05-14 | 2026-06-18 | 35 | 14 | 315 | FS
333 | «33 В» | 21 | Инженерка | Вентиляция | 2026-05-20 | 2026-06-13 | 24 | 8 | 318 | FS
334 | «33 В» | 22 | Инженерка | Хоз. питьевой водопровод | 2026-05-14 | 2026-06-23 | 40 | 14 | 315 | FS
335 | «33 В» | 23 | Инженерка | Канализация бытовая | 2026-05-14 | 2026-05-28 | 14 | 14 | 315 | FS
336 | «33 В» | 24 | Инженерка | Канализация ливневая | 2026-05-15 | 2026-07-05 | 51 | 13 | 318 | FS
337 | «33 В» | 25 | Инженерка | Электромонтажная работа | 2026-05-14 | 2026-06-13 | 30 | 14 | 315 | FS
338 | «33 В» | 26 | Инженерка | Установка этажных щитов | 2026-06-04 | 2026-06-28 | 24 | 0 | 322 | FS
339 | «33 В» | 27 | Инженерка | Установка светильников | 2026-05-20 | 2026-07-25 | 66 | 8 | 318 | FS
340 | «33 В» | 28 | Инженерка | Монтаж оборудования (АПС) | 2026-05-14 | 2026-07-18 | 65 | 14 | 315 | FS
341 | «33 В» | 27 | Инженерка | Видеонаблюдение | 2026-05-14 | 2026-06-17 | 34 | 14 | 315 | FS
342 | «33 В» | 28 | Инженерка | Домофоны | 2026-05-14 | 2026-06-17 | 34 | 14 | 315 | FS
343 | «33 В» | 29 | Инженерка | Навигация | 2026-07-11 | 2026-07-20 | 9 | 0 | 328 | FS
344 | «33 В» | 30 | Благоустройство | Вертикальная планировка | 2026-06-14 | 2026-06-28 | 14 | 0 | 321 | FS
345 | «33 В» | 31 | Благоустройство | Бордюры и поребрики | 2026-06-29 | 2026-07-13 | 14 | 0 | 319 | FS
346 | «33 В» | 32 | Благоустройство | Брусчатка | 2026-06-29 | 2026-07-13 | 14 | 0 | 319 | FS
347 | «33 В» | 33 | Благоустройство | Асфальтирование | 2026-07-14 | 2026-07-18 | 4 | 0 | 340 | FS
348 | «33 В» | 34 | Благоустройство | Озеление | 2026-06-29 | 2026-07-18 | 19 | 0 | 319 | FS
349 | «33 В» | 35 | Благоустройство | МАФы | 2026-07-19 | 2026-07-23 | 4 | 0 | 343 | FS
350 | «33 В» | 36 | Благоустройство | Наружное освещение | 2026-06-29 | 2026-07-13 | 14 | 0 | 319 | FS
351 | «33 В» | 37 | Благоустройство | Полив | 2026-06-29 | 2026-07-08 | 9 | 0 | 319 | FS
352 | «34 Г» | 1 | Общестрой | Земляные работы | 2026-02-05 | 2026-03-11 | 34 | 0 |  | FS
353 | «34 Г» | 2 | Общестрой | Бетонные работы до отм. 0,000 есть ТОО GrandStroy Almaty | 2026-02-25 | 2026-03-21 | 24 | 0 |  | FS
354 | «34 Г» | 3 | Общестрой | Железобетонный каркас отм. 0,000 | 2026-03-22 | 2026-05-20 | 59 | 19 | 353 | FS
355 | «34 Г» | 4 | Общестрой | Гидроизоляционные работы (фундамент, стен цокольного этажа) | 2026-04-16 | 2026-05-20 | 34 | 34 |  | FS | ИП Слемов - Улан
356 | «34 Г» | 5 | Общестрой | Гидроизоляция кровли | 2026-05-21 | 2026-06-20 | 30 | 7 | 357 | FS
357 | «34 Г» | 6 | Общестрой | Кладка стен | 2026-04-26 | 2026-05-25 | 29 | 16 |  | FS | ИП Султанов
358 | «34 Г» | 7 | Общестрой | Фасад | 2026-05-21 | 2026-07-06 | 46 | 7 | 357 | FS
359 | «34 Г» | 8 | Отделка | Перегородки ГКЛ | 2026-06-19 | 2026-07-03 | 14 | 0 | 380 | FS
360 | «34 Г» | 9 | Отделка | Устройство полов (стяжка) | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 14 | 0 | 361 | FS
361 | «34 Г» | 10 | Отделка | Монтаж окон | 2026-05-20 | 2026-06-12 | 23 | 8 | 354 | FS
362 | «34 Г» | 11 | Отделка | Грунтовка, выравнивание шпаклевочными смесями поверхности стен и потолков под окраску | 2026-06-19 | 2026-07-03 | 14 | 0 | 380 | FS
363 | «34 Г» | 12 | Отделка | Отделочные работы в ЛК | 2026-06-19 | 2026-07-03 | 14 | 0 | 380 | FS
364 | «34 Г» | 13 | Отделка | Керамогранит (полы) | 2026-05-13 | 2026-07-12 | 60 | 15 |  | FS
365 | «34 Г» | 14 | Отделка | Покраска потолков | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 14 | 0 | 377 | FS
366 | «34 Г» | 15 | Отделка | Нанесение декоративный штукатурки | 2026-06-28 | 2026-07-17 | 19 | 0 | 373 | FS
367 | «34 Г» | 16 | Отделка | Водоэмульсионная окраска МОП | 2026-07-01 | 2026-07-20 | 19 | 0 | 377 | FS
368 | «34 Г» | 17 | Отделка | Двери | 2026-05-26 | 2026-08-02 | 68 | 2 | 357 | FS
369 | «34 Г» | 18 | Инженерка | Металлаконструкции | 2026-05-21 | 2026-07-31 | 71 | 7 | 357 | FS
370 | «34 Г» | 19 | Инженерка | Монтаж лифтов | 2026-05-27 | 2026-06-10 | 14 | 1 | 357 | FS
371 | «34 Г» | 20 | Инженерка | Отопление | 2026-05-20 | 2026-06-24 | 35 | 8 | 354 | FS
372 | «34 Г» | 21 | Инженерка | Вентиляция | 2026-05-26 | 2026-06-19 | 24 | 2 | 357 | FS
373 | «34 Г» | 22 | Инженерка | Хоз. питьевой водопровод | 2026-05-20 | 2026-06-29 | 40 | 8 | 354 | FS
374 | «34 Г» | 23 | Инженерка | Канализация бытовая | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 14 | 8 | 354 | FS
375 | «34 Г» | 24 | Инженерка | Канализация ливневая | 2026-05-21 | 2026-07-11 | 51 | 7 | 357 | FS
376 | «34 Г» | 25 | Инженерка | Электромонтажная работа | 2026-05-20 | 2026-06-19 | 30 | 8 | 354 | FS
377 | «34 Г» | 26 | Инженерка | Установка этажных щитов | 2026-06-10 | 2026-07-04 | 24 | 0 | 361 | FS
378 | «34 Г» | 27 | Инженерка | Установка светильников | 2026-07-07 | 2026-07-31 | 24 | 0 | 375 | FS
379 | «34 Г» | 28 | Инженерка | Монтаж оборудования (АПС) | 2026-05-20 | 2026-07-24 | 65 | 8 | 354 | FS
380 | «34 Г» | 27 | Инженерка | Видеонаблюдение | 2026-05-20 | 2026-06-23 | 34 | 8 | 354 | FS
381 | «34 Г» | 28 | Инженерка | Домофоны | 2026-05-20 | 2026-06-23 | 34 | 8 | 354 | FS
382 | «34 Г» | 29 | Инженерка | Навигация | 2026-07-17 | 2026-07-26 | 9 | 0 | 367 | FS
383 | «34 Г» | 30 | Благоустройство | Вертикальная планировка | 2026-06-20 | 2026-07-04 | 14 | 0 | 360 | FS
384 | «34 Г» | 31 | Благоустройство | Бордюры и поребрики | 2026-07-05 | 2026-07-19 | 14 | 0 | 358 | FS
385 | «34 Г» | 32 | Благоустройство | Брусчатка | 2026-07-05 | 2026-07-19 | 14 | 0 | 358 | FS
386 | «34 Г» | 33 | Благоустройство | Асфальтирование | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 4 | 0 | 379 | FS
387 | «34 Г» | 34 | Благоустройство | Озеление | 2026-07-05 | 2026-07-24 | 19 | 0 | 358 | FS
388 | «34 Г» | 35 | Благоустройство | МАФы | 2026-07-25 | 2026-07-29 | 4 | 0 | 382 | FS
389 | «34 Г» | 36 | Благоустройство | Наружное освещение | 2026-07-05 | 2026-07-19 | 14 | 0 | 358 | FS
390 | «34 Г» | 37 | Благоустройство | Полив | 2026-07-05 | 2026-07-14 | 9 | 0 | 358 | FS
391 | «35 Д» | 1 | Общестрой | Земляные работы | 2026-02-05 | 2026-03-11 | 34 | 0 |  | FS
392 | «35 Д» | 2 | Общестрой | Бетонные работы до отм. 0,000 есть ТОО GrandStroy Almaty | 2026-02-25 | 2026-03-21 | 24 | 0 |  | FS
393 | «35 Д» | 3 | Общестрой | Железобетонный каркас отм. 0,000 | 2026-03-22 | 2026-05-20 | 59 | 28 | 392 | FS
394 | «35 Д» | 4 | Общестрой | Гидроизоляционные работы (фундамент, стен цокольного этажа) | 2026-04-16 | 2026-05-20 | 34 | 34 |  | FS | ИП Слемов - Улан
395 | «35 Д» | 5 | Общестрой | Гидроизоляция кровли | 2026-05-21 | 2026-06-20 | 30 | 7 | 396 | FS
396 | «35 Д» | 6 | Общестрой | Кладка стен | 2026-04-26 | 2026-05-25 | 29 | 23 |  | FS | ИП Султанов
397 | «35 Д» | 7 | Общестрой | Фасад | 2026-05-21 | 2026-07-06 | 46 | 7 | 396 | FS
398 | «35 Д» | 8 | Отделка | Перегородки ГКЛ | 2026-06-19 | 2026-07-03 | 14 | 0 | 419 | FS
399 | «35 Д» | 9 | Отделка | Устройство полов (стяжка) | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 14 | 0 | 400 | FS
400 | «35 Д» | 10 | Отделка | Монтаж окон | 2026-05-20 | 2026-06-12 | 23 | 8 | 393 | FS
401 | «35 Д» | 11 | Отделка | Грунтовка, выравнивание шпаклевочными смесями поверхности стен и потолков под окраску | 2026-06-19 | 2026-07-03 | 14 | 0 | 419 | FS
402 | «35 Д» | 12 | Отделка | Отделочные работы в ЛК | 2026-06-19 | 2026-07-03 | 14 | 0 | 419 | FS
403 | «35 Д» | 13 | Отделка | Керамогранит (полы) | 2026-05-13 | 2026-07-12 | 60 | 15 |  | FS
404 | «35 Д» | 14 | Отделка | Покраска потолков | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 14 | 0 | 416 | FS
405 | «35 Д» | 15 | Отделка | Нанесение декоративный штукатурки | 2026-06-28 | 2026-07-17 | 19 | 0 | 412 | FS
406 | «35 Д» | 16 | Отделка | Водоэмульсионная окраска МОП | 2026-07-01 | 2026-07-20 | 19 | 0 | 416 | FS
407 | «35 Д» | 17 | Отделка | Двери | 2026-05-26 | 2026-08-02 | 68 | 2 | 396 | FS
408 | «35 Д» | 18 | Инженерка | Металлаконструкции | 2026-05-21 | 2026-07-31 | 71 | 7 | 396 | FS
409 | «35 Д» | 19 | Инженерка | Монтаж лифтов | 2026-05-27 | 2026-06-10 | 14 | 1 | 396 | FS
410 | «35 Д» | 20 | Инженерка | Отопление | 2026-05-20 | 2026-06-24 | 35 | 8 | 393 | FS
411 | «35 Д» | 21 | Инженерка | Вентиляция | 2026-05-26 | 2026-06-19 | 24 | 2 | 396 | FS
412 | «35 Д» | 22 | Инженерка | Хоз. питьевой водопровод | 2026-05-20 | 2026-06-29 | 40 | 8 | 393 | FS
413 | «35 Д» | 23 | Инженерка | Канализация бытовая | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 14 | 8 | 393 | FS
414 | «35 Д» | 24 | Инженерка | Канализация ливневая | 2026-05-21 | 2026-07-11 | 51 | 7 | 396 | FS
415 | «35 Д» | 25 | Инженерка | Электромонтажная работа | 2026-05-20 | 2026-06-19 | 30 | 8 | 393 | FS
416 | «35 Д» | 26 | Инженерка | Установка этажных щитов | 2026-06-10 | 2026-07-04 | 24 | 0 | 400 | FS
417 | «35 Д» | 27 | Инженерка | Установка светильников | 2026-07-07 | 2026-07-31 | 24 | 0 | 414 | FS
418 | «35 Д» | 28 | Инженерка | Монтаж оборудования (АПС) | 2026-05-20 | 2026-07-24 | 65 | 8 | 393 | FS
419 | «35 Д» | 27 | Инженерка | Видеонаблюдение | 2026-05-20 | 2026-06-23 | 34 | 8 | 393 | FS
420 | «35 Д» | 28 | Инженерка | Домофоны | 2026-05-20 | 2026-06-23 | 34 | 8 | 393 | FS
421 | «35 Д» | 29 | Инженерка | Навигация | 2026-07-17 | 2026-07-26 | 9 | 0 | 406 | FS
422 | «35 Д» | 30 | Благоустройство | Вертикальная планировка | 2026-06-20 | 2026-07-04 | 14 | 0 | 399 | FS
423 | «35 Д» | 31 | Благоустройство | Бордюры и поребрики | 2026-07-05 | 2026-07-19 | 14 | 0 | 397 | FS
424 | «35 Д» | 32 | Благоустройство | Брусчатка | 2026-07-05 | 2026-07-19 | 14 | 0 | 397 | FS
425 | «35 Д» | 33 | Благоустройство | Асфальтирование | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 4 | 0 | 418 | FS
426 | «35 Д» | 34 | Благоустройство | Озеление | 2026-07-05 | 2026-07-24 | 19 | 0 | 397 | FS
427 | «35 Д» | 35 | Благоустройство | МАФы | 2026-07-25 | 2026-07-29 | 4 | 0 | 421 | FS
428 | «35 Д» | 36 | Благоустройство | Наружное освещение | 2026-07-05 | 2026-07-19 | 14 | 0 | 397 | FS
429 | «35 Д» | 37 | Благоустройство | Полив | 2026-07-05 | 2026-07-14 | 9 | 0 | 397 | FS
430 | «36 Е» | 1 | Общестрой | Земляные работы | 2026-02-05 | 2026-03-11 | 34 | 0 |  | FS
431 | «36 Е» | 2 | Общестрой | Бетонные работы до отм. 0,000 есть ТОО GrandStroy Almaty | 2026-02-25 | 2026-03-21 | 24 | 0 |  | FS
432 | «36 Е» | 3 | Общестрой | Железобетонный каркас отм. 0,000 | 2026-03-22 | 2026-05-20 | 59 | 22 | 431 | FS
433 | «36 Е» | 4 | Общестрой | Гидроизоляционные работы (фундамент, стен цокольного этажа) | 2026-04-16 | 2026-05-20 | 34 | 34 |  | FS | ИП Слемов - Улан
434 | «36 Е» | 5 | Общестрой | Гидроизоляция кровли | 2026-05-21 | 2026-06-20 | 30 | 7 | 435 | FS
435 | «36 Е» | 6 | Общестрой | Кладка стен | 2026-04-26 | 2026-05-25 | 29 | 21 |  | FS | ИП Султанов
436 | «36 Е» | 7 | Общестрой | Фасад | 2026-05-21 | 2026-07-06 | 46 | 7 | 435 | FS
437 | «36 Е» | 8 | Отделка | Перегородки ГКЛ | 2026-06-19 | 2026-07-03 | 14 | 0 | 458 | FS
438 | «36 Е» | 9 | Отделка | Устройство полов (стяжка) | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 14 | 0 | 439 | FS
439 | «36 Е» | 10 | Отделка | Монтаж окон | 2026-05-20 | 2026-06-12 | 23 | 8 | 432 | FS
440 | «36 Е» | 11 | Отделка | Грунтовка, выравнивание шпаклевочными смесями поверхности стен и потолков под окраску | 2026-06-19 | 2026-07-03 | 14 | 0 | 458 | FS
441 | «36 Е» | 12 | Отделка | Отделочные работы в ЛК | 2026-06-19 | 2026-07-03 | 14 | 0 | 458 | FS
442 | «36 Е» | 13 | Отделка | Керамогранит (полы) | 2026-05-13 | 2026-07-12 | 60 | 15 |  | FS
443 | «36 Е» | 14 | Отделка | Покраска потолков | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 14 | 0 | 455 | FS
444 | «36 Е» | 15 | Отделка | Нанесение декоративный штукатурки | 2026-06-28 | 2026-07-17 | 19 | 0 | 451 | FS
445 | «36 Е» | 16 | Отделка | Водоэмульсионная окраска МОП | 2026-07-01 | 2026-07-20 | 19 | 0 | 455 | FS
446 | «36 Е» | 17 | Отделка | Двери | 2026-05-26 | 2026-08-02 | 68 | 2 | 435 | FS
447 | «36 Е» | 18 | Инженерка | Металлаконструкции | 2026-05-21 | 2026-07-31 | 71 | 7 | 435 | FS
448 | «36 Е» | 19 | Инженерка | Монтаж лифтов | 2026-05-27 | 2026-06-10 | 14 | 1 | 435 | FS
449 | «36 Е» | 20 | Инженерка | Отопление | 2026-05-20 | 2026-06-24 | 35 | 8 | 432 | FS
450 | «36 Е» | 21 | Инженерка | Вентиляция | 2026-05-26 | 2026-06-19 | 24 | 2 | 435 | FS
451 | «36 Е» | 22 | Инженерка | Хоз. питьевой водопровод | 2026-05-20 | 2026-06-29 | 40 | 8 | 432 | FS
452 | «36 Е» | 23 | Инженерка | Канализация бытовая | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 14 | 8 | 432 | FS
453 | «36 Е» | 24 | Инженерка | Канализация ливневая | 2026-05-21 | 2026-07-11 | 51 | 7 | 435 | FS
454 | «36 Е» | 25 | Инженерка | Электромонтажная работа | 2026-05-20 | 2026-06-19 | 30 | 8 | 432 | FS
455 | «36 Е» | 26 | Инженерка | Установка этажных щитов | 2026-06-10 | 2026-07-04 | 24 | 0 | 439 | FS
456 | «36 Е» | 27 | Инженерка | Установка светильников | 2026-07-07 | 2026-07-31 | 24 | 0 | 453 | FS
457 | «36 Е» | 28 | Инженерка | Монтаж оборудования (АПС) | 2026-05-20 | 2026-07-24 | 65 | 8 | 432 | FS
458 | «36 Е» | 27 | Инженерка | Видеонаблюдение | 2026-05-20 | 2026-06-23 | 34 | 8 | 432 | FS
459 | «36 Е» | 28 | Инженерка | Домофоны | 2026-05-20 | 2026-06-23 | 34 | 8 | 432 | FS
460 | «36 Е» | 29 | Инженерка | Навигация | 2026-07-17 | 2026-07-26 | 9 | 0 | 445 | FS
461 | «36 Е» | 30 | Благоустройство | Вертикальная планировка | 2026-06-20 | 2026-07-04 | 14 | 0 | 438 | FS
462 | «36 Е» | 31 | Благоустройство | Бордюры и поребрики | 2026-07-05 | 2026-07-19 | 14 | 0 | 436 | FS
463 | «36 Е» | 32 | Благоустройство | Брусчатка | 2026-07-05 | 2026-07-19 | 14 | 0 | 436 | FS
464 | «36 Е» | 33 | Благоустройство | Асфальтирование | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 4 | 0 | 457 | FS
465 | «36 Е» | 34 | Благоустройство | Озеление | 2026-07-05 | 2026-07-24 | 19 | 0 | 436 | FS
466 | «36 Е» | 35 | Благоустройство | МАФы | 2026-07-25 | 2026-07-29 | 4 | 0 | 460 | FS
467 | «36 Е» | 36 | Благоустройство | Наружное освещение | 2026-07-05 | 2026-07-19 | 14 | 0 | 436 | FS
468 | «36 Е» | 37 | Благоустройство | Полив | 2026-07-05 | 2026-07-14 | 9 | 0 | 436 | FS

## Аура
UID | Блок | № | Раздел | Работа | Начало | Окончание | Дни | Отст,дн | Предшественники (UID) | Тип | Примечание
1 | «3» | 1 | Общестрой | Земляные работы | 2025-06-24 | 2025-07-28 | 34 | 0 |  | FS
2 | «3» | 2 | Общестрой | Бетонные работы до отм. 0,000 | 2025-07-24 | 2025-09-08 | 46 | 0 | 1 | FS
3 | «3» | 3 | Общестрой | Железобетонный каркас отм. 0,000 | 2025-09-09 | 2025-11-22 | 74 | 0 | 2 | FS
4 | «3» | 4 | Общестрой | Гидроизоляционные работы (фундамент, стен цокольного этажа) | 2025-10-24 | 2025-12-02 | 39 | 0 |  | FS
5 | «3» | 5 | Общестрой | Гидроизоляция кровли | 2025-11-23 | 2026-03-20 | 117 | 0 | 23 | FS | ТОО Градо-А
6 | «3» | 6 | Общестрой | Кладка стен | 2025-10-14 | 2025-11-17 | 34 | 0 |  | FS
7 | «3» | 7 | Общестрой | Фасад | 2025-11-18 | 2026-01-20 | 63 | 0 | 3 | FS
8 | «3» | 8 | Отделка | Перегородки ГКЛ | 2026-03-03 | 2026-03-20 | 17 | 0 |  | FS
9 | «3» | 9 | Отделка | Устройство полов (стяжка) | 2025-12-03 | 2026-01-01 | 29 | 0 | 4 | FS
10 | «3» | 10 | Отделка | Монтаж окон | 2025-11-18 | 2026-01-16 | 59 | 0 | 3 | FS
11 | «3» | 11 | Отделка | Грунтовка, выравнивание шпаклевочными смесями поверхности стен и потолков под окраску | 2026-01-02 | 2026-01-31 | 29 | 0 | 9 | FS
12 | «3» | 12 | Отделка | Отделочные работы в ЛК | 2026-02-21 | 2026-03-27 | 34 | 0 | 11 | FS
13 | «3» | 13 | Отделка | Керамогранит (полы) | 2026-03-03 | 2026-03-27 | 24 | 0 |  | FS | ТОО Строй Тех Групп
14 | «3» | 14 | Отделка | Покраска потолков | 2026-03-28 | 2026-04-11 | 14 | 0 | 16 | FS
15 | «3» | 15 | Отделка | Нанесение декоративный штукатурки | 2026-03-03 | 2026-03-27 | 24 | 0 |  | FS
16 | «3» | 16 | Отделка | Водоэмульсионная окраска МОП | 2026-03-13 | 2026-04-01 | 19 | 0 | 27 | FS
17 | «3» | 17 | Отделка | Двери | 2026-03-18 | 2026-04-16 | 29 | 0 | 5 | FS
18 | «3» | 18 | Инженерка | Металлаконструкции | 2026-03-28 | 2026-04-11 | 14 | 0 | 16 | FS
19 | «3» | 19 | Инженерка | Монтаж лифтов | 2025-11-29 | 2026-04-16 | 138 | 21 | 4 | FS
20 | «3» | 20 | Инженерка | Отопление | 2025-11-13 | 2026-03-27 | 134 | 7 | 6 | FS
21 | «3» | 21 | Инженерка | Вентиляция | 2025-11-13 | 2025-12-12 | 29 | 0 | 6 | FS
22 | «3» | 22 | Инженерка | Хоз. питьевой водопровод | 2025-11-13 | 2026-03-27 | 134 | 7 | 6 | FS
23 | «3» | 23 | Инженерка | Канализация бытовая | 2025-11-13 | 2025-11-27 | 14 | 0 | 6 | FS
24 | «3» | 24 | Инженерка | Канализация ливневая | 2025-11-29 | 2026-01-30 | 62 | 0 | 4 | FS
25 | «3» | 25 | Инженерка | Электромонтажная работа | 2025-11-13 | 2026-04-21 | 159 | 6 | 6 | FS
26 | «3» | 26 | Инженерка | Установка этажных щитов | 2026-03-23 | 2026-04-21 | 29 | 0 | 12 | FS
27 | «3» | 27 | Инженерка | Установка светильников | 2026-02-16 | 2026-03-17 | 29 | 0 | 11 | FS
28 | «3» | 28 | Инженерка | Монтаж оборудования (АПС) | 2025-11-18 | 2026-04-11 | 144 | 0 | 3 | FS
29 | «3» | 27 | Инженерка | Видеонаблюдение | 2025-11-18 | 2026-04-11 | 144 | 48 | 3 | FS
30 | «3» | 28 | Инженерка | Домофоны | 2025-11-18 | 2026-04-11 | 144 | 48 | 3 | FS
31 | «3» | 29 | Инженерка | Навигация | 2026-04-07 | 2026-04-16 | 9 | 9 | 14 | FS
32 | «3» | 30 | Благоустройство | Вертикальная планировка | 2026-03-14 | 2026-03-28 | 14 | 8 | 27 | FS
33 | «3» | 31 | Благоустройство | Бордюры и поребрики | 2026-03-29 | 2026-04-17 | 19 | 19 | 16 | FS
34 | «3» | 32 | Благоустройство | Брусчатка | 2026-03-29 | 2026-04-17 | 19 | 19 | 16 | FS
35 | «3» | 33 | Благоустройство | Асфальтирование | 2026-03-29 | 2026-04-17 | 19 | 19 | 16 | FS
36 | «3» | 34 | Благоустройство | Озеление | 2026-04-18 | 2026-05-02 | 14 | 14 | 25 | FS
37 | «3» | 35 | Благоустройство | МАФы | 2026-04-18 | 2026-04-27 | 9 | 9 | 25 | FS
38 | «3» | 36 | Благоустройство | Наружное освещение | 2026-04-18 | 2026-05-02 | 14 | 14 | 25 | FS
39 | «3» | 37 | Благоустройство | Полив | 2026-03-29 | 2026-04-07 | 9 | 9 | 16 | FS
40 | «4» | 1 | Общестрой | Земляные работы | 2025-07-24 | 2025-08-12 | 19 | 0 |  | FS
41 | «4» | 2 | Общестрой | Бетонные работы до отм. 0,000 | 2025-08-23 | 2025-10-08 | 46 | 0 | 40 | FS
42 | «4» | 3 | Общестрой | Железобетонный каркас отм. 0,000 | 2025-10-09 | 2025-12-22 | 74 | 0 | 41 | FS
43 | «4» | 4 | Общестрой | Гидроизоляционные работы (фундамент, стен цокольного этажа) | 2025-11-23 | 2026-01-01 | 39 | 0 |  | FS
44 | «4» | 5 | Общестрой | Гидроизоляция кровли | 2025-12-23 | 2026-03-30 | 97 | 0 | 62 | FS | ТОО Градо-А
45 | «4» | 6 | Общестрой | Кладка стен | 2025-11-13 | 2025-12-17 | 34 | 0 |  | FS
46 | «4» | 7 | Общестрой | Фасад | 2025-12-18 | 2026-04-01 | 104 | 7 | 42 | FS
47 | «4» | 8 | Отделка | Перегородки ГКЛ | 2026-02-16 | 2026-03-05 | 17 | 0 | 66 | FS
48 | «4» | 9 | Отделка | Устройство полов (стяжка) | 2026-01-17 | 2026-02-15 | 29 | 0 | 60 | FS
49 | «4» | 10 | Отделка | Монтаж окон | 2025-12-18 | 2026-02-15 | 59 | 0 | 42 | FS
50 | «4» | 11 | Отделка | Грунтовка, выравнивание шпаклевочными смесями поверхности стен и потолков под окраску | 2026-02-16 | 2026-03-17 | 29 | 0 | 66 | FS
51 | «4» | 12 | Отделка | Отделочные работы в ЛК | 2026-02-16 | 2026-03-22 | 34 | 0 | 66 | FS
52 | «4» | 13 | Отделка | Керамогранит (полы) | 2026-03-18 | 2026-04-11 | 24 | 0 | 51 | FS | ТОО Строй Тех Групп
53 | «4» | 14 | Отделка | Покраска потолков | 2026-04-12 | 2026-04-26 | 14 | 0 | 52 | FS
54 | «4» | 15 | Отделка | Нанесение декоративный штукатурки | 2026-03-18 | 2026-04-11 | 24 | 0 | 51 | FS
55 | «4» | 16 | Отделка | Водоэмульсионная окраска МОП | 2026-04-02 | 2026-04-21 | 19 | 0 | 57 | FS
56 | «4» | 17 | Отделка | Двери | 2026-02-16 | 2026-05-06 | 79 | 0 | 66 | FS
57 | «4» | 18 | Инженерка | Металлаконструкции | 2025-12-23 | 2026-04-06 | 104 | 0 | 62 | FS
58 | «4» | 19 | Инженерка | Монтаж лифтов | 2025-12-29 | 2026-05-06 | 128 | 27 | 43 | FS
59 | «4» | 20 | Инженерка | Отопление | 2025-12-13 | 2026-05-01 | 139 | 8 | 45 | FS
60 | «4» | 21 | Инженерка | Вентиляция | 2025-12-13 | 2026-01-11 | 29 | 0 | 45 | FS
61 | «4» | 22 | Инженерка | Хоз. питьевой водопровод | 2025-12-13 | 2026-05-01 | 139 | 8 | 45 | FS
62 | «4» | 23 | Инженерка | Канализация бытовая | 2025-02-13 | 2025-12-27 | 317 | 0 |  | FS
63 | «4» | 24 | Инженерка | Канализация ливневая | 2025-12-29 | 2026-04-21 | 113 | 0 | 43 | FS
64 | «4» | 25 | Инженерка | Электромонтажная работа | 2025-12-13 | 2026-04-21 | 129 | 5 | 45 | FS
65 | «4» | 26 | Инженерка | Установка этажных щитов | 2026-03-23 | 2026-04-21 | 29 | 0 | 51 | FS
66 | «4» | 27 | Инженерка | Установка светильников | 2026-01-22 | 2026-02-20 | 29 | 0 | 60 | FS
67 | «4» | 28 | Инженерка | Монтаж оборудования (АПС) | 2025-12-18 | 2026-04-11 | 114 | 0 | 42 | FS
68 | «4» | 27 | Инженерка | Видеонаблюдение | 2025-12-18 | 2026-04-11 | 114 | 38 | 42 | FS
69 | «4» | 28 | Инженерка | Домофоны | 2025-12-18 | 2026-04-11 | 114 | 38 | 42 | FS
70 | «4» | 29 | Инженерка | Навигация | 2026-04-22 | 2026-05-01 | 9 | 9 | 53 | FS
71 | «4» | 30 | Благоустройство | Вертикальная планировка | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 14 | 10 | 50 | FS
72 | «4» | 31 | Благоустройство | Бордюры и поребрики | 2026-03-31 | 2026-04-19 | 19 | 19 | 46 | FS
73 | «4» | 32 | Благоустройство | Брусчатка | 2026-03-31 | 2026-04-19 | 19 | 19 | 46 | FS
74 | «4» | 33 | Благоустройство | Асфальтирование | 2026-03-31 | 2026-04-19 | 19 | 19 | 46 | FS
75 | «4» | 34 | Благоустройство | Озеление | 2026-04-20 | 2026-05-09 | 19 | 19 | 55 | FS
76 | «4» | 35 | Благоустройство | МАФы | 2026-04-20 | 2026-04-29 | 9 | 9 | 55 | FS
77 | «4» | 36 | Благоустройство | Наружное освещение | 2026-04-20 | 2026-05-04 | 14 | 14 | 55 | FS
78 | «4» | 37 | Благоустройство | Полив | 2026-03-31 | 2026-04-09 | 9 | 9 | 46 | FS
79 | «5» | 1 | Общестрой | Земляные работы | 2026-01-25 | 2026-02-28 | 34 | 0 |  | FS
80 | «5» | 2 | Общестрой | Бетонные работы до отм. 0,000 есть ИП Асылбек | 2026-02-14 | 2026-04-01 | 46 | 0 |  | FS
81 | «5» | 3 | Общестрой | Железобетонный каркас отм. 0,000 | 2026-04-02 | 2026-06-25 | 84 | 10 | 80 | FS
82 | «5» | 4 | Общестрой | Гидроизоляционные работы (фундамент, стен цокольного этажа) | 2026-04-30 | 2026-05-20 | 20 | 0 |  | FS
83 | «5» | 5 | Общестрой | Гидроизоляция кровли | 2026-06-26 | 2026-07-26 | 30 | 0 | 81 | FS
84 | «5» | 6 | Общестрой | Кладка стен | 2026-06-01 | 2026-07-06 | 35 | 0 | 82 | FS
85 | «5» | 7 | Общестрой | Фасад | 2026-06-26 | 2026-08-11 | 46 | 0 | 81 | FS
86 | «5» | 8 | Отделка | Перегородки ГКЛ | 2026-07-25 | 2026-08-11 | 17 | 0 | 83 | FS
87 | «5» | 9 | Отделка | Устройство полов (стяжка) | 2026-07-16 | 2026-08-02 | 17 | 0 | 107 | FS
88 | «5» | 10 | Отделка | Монтаж окон | 2026-06-25 | 2026-07-18 | 23 | 0 | 81 | FS
89 | «5» | 11 | Отделка | Грунтовка, выравнивание шпаклевочными смесями поверхности стен и потолков под окраску | 2026-07-25 | 2026-08-11 | 17 | 0 | 83 | FS
90 | «5» | 12 | Отделка | Отделочные работы в ЛК | 2026-07-25 | 2026-08-11 | 17 | 0 | 83 | FS
91 | «5» | 13 | Отделка | Керамогранит (полы) | 2026-08-03 | 2026-08-20 | 17 | 0 | 100 | FS
92 | «5» | 14 | Отделка | Покраска потолков | 2026-08-06 | 2026-08-23 | 17 | 0 | 110 | FS
93 | «5» | 15 | Отделка | Нанесение декоративный штукатурки | 2026-08-03 | 2026-08-26 | 23 | 0 | 100 | FS
94 | «5» | 16 | Отделка | Водоэмульсионная окраска МОП | 2026-08-06 | 2026-08-29 | 23 | 0 | 110 | FS
95 | «5» | 17 | Отделка | Двери | 2026-07-01 | 2026-09-10 | 71 | 0 | 81 | FS
96 | «5» | 18 | Инженерка | Металлаконструкции | 2026-06-26 | 2026-09-05 | 71 | 0 | 81 | FS
97 | «5» | 19 | Инженерка | Монтаж лифтов | 2026-07-02 | 2026-08-29 | 58 | 0 | 84 | FS
98 | «5» | 20 | Инженерка | Отопление | 2026-06-25 | 2026-07-30 | 35 | 0 | 81 | FS
99 | «5» | 21 | Инженерка | Вентиляция | 2026-07-01 | 2026-07-25 | 24 | 0 | 81 | FS
100 | «5» | 22 | Инженерка | Хоз. питьевой водопровод | 2026-06-25 | 2026-08-04 | 40 | 0 | 81 | FS
101 | «5» | 23 | Инженерка | Канализация бытовая | 2026-06-25 | 2026-07-09 | 14 | 0 | 81 | FS
102 | «5» | 24 | Инженерка | Канализация ливневая | 2026-06-26 | 2026-08-16 | 51 | 0 | 81 | FS
103 | «5» | 25 | Инженерка | Электромонтажная работа | 2026-06-25 | 2026-07-30 | 35 | 0 | 81 | FS
104 | «5» | 26 | Инженерка | Установка этажных щитов | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 44 | 0 | 81 | FS
105 | «5» | 27 | Инженерка | Установка светильников | 2026-07-01 | 2026-09-10 | 71 | 0 | 81 | FS
106 | «5» | 28 | Инженерка | Монтаж оборудования (АПС) | 2026-06-25 | 2026-09-01 | 68 | 0 | 81 | FS
107 | «5» | 27 | Инженерка | Видеонаблюдение | 2026-06-25 | 2026-07-19 | 24 | 0 | 81 | FS
108 | «5» | 28 | Инженерка | Домофоны | 2026-06-25 | 2026-07-19 | 24 | 0 | 81 | FS
109 | «5» | 29 | Инженерка | Навигация | 2026-08-22 | 2026-08-31 | 9 | 0 | 93 | FS
110 | «5» | 30 | Благоустройство | Вертикальная планировка | 2026-07-26 | 2026-08-09 | 14 | 0 | 98 | FS
111 | «5» | 31 | Благоустройство | Бордюры и поребрики | 2026-08-10 | 2026-08-24 | 14 | 0 | 104 | FS
112 | «5» | 32 | Благоустройство | Брусчатка | 2026-08-10 | 2026-08-24 | 14 | 0 | 104 | FS
113 | «5» | 33 | Благоустройство | Асфальтирование | 2026-08-25 | 2026-08-29 | 4 | 0 | 94 | FS
114 | «5» | 34 | Благоустройство | Озеление | 2026-08-10 | 2026-08-29 | 19 | 0 | 104 | FS
115 | «5» | 35 | Благоустройство | МАФы | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 9 | 0 | 94 | FS
116 | «5» | 36 | Благоустройство | Наружное освещение | 2026-08-10 | 2026-08-24 | 14 | 0 | 104 | FS
117 | «5» | 37 | Благоустройство | Полив | 2026-08-10 | 2026-08-19 | 9 | 0 | 104 | FS
118 | «6» | 1 | Общестрой | Земляные работы | 2026-01-25 | 2026-02-28 | 34 | 0 |  | FS
119 | «6» | 2 | Общестрой | Бетонные работы до отм. 0,000 есть ИП Асылбек | 2026-02-14 | 2026-04-01 | 46 | 0 |  | FS
120 | «6» | 3 | Общестрой | Железобетонный каркас отм. 0,000 | 2026-04-02 | 2026-06-25 | 84 | 9 | 119 | FS
121 | «6» | 4 | Общестрой | Гидроизоляционные работы (фундамент, стен цокольного этажа) | 2026-04-30 | 2026-05-20 | 20 | 0 |  | FS
122 | «6» | 5 | Общестрой | Гидроизоляция кровли | 2026-06-26 | 2026-07-26 | 30 | 0 | 120 | FS
123 | «6» | 6 | Общестрой | Кладка стен | 2026-06-01 | 2026-07-06 | 35 | 0 | 121 | FS
124 | «6» | 7 | Общестрой | Фасад | 2026-06-26 | 2026-08-11 | 46 | 0 | 120 | FS
125 | «6» | 8 | Отделка | Перегородки ГКЛ | 2026-07-25 | 2026-08-11 | 17 | 0 | 122 | FS
126 | «6» | 9 | Отделка | Устройство полов (стяжка) | 2026-07-16 | 2026-08-02 | 17 | 0 | 146 | FS
127 | «6» | 10 | Отделка | Монтаж окон | 2026-06-25 | 2026-07-18 | 23 | 0 | 120 | FS
128 | «6» | 11 | Отделка | Грунтовка, выравнивание шпаклевочными смесями поверхности стен и потолков под окраску | 2026-07-25 | 2026-08-11 | 17 | 0 | 122 | FS
129 | «6» | 12 | Отделка | Отделочные работы в ЛК | 2026-07-25 | 2026-08-11 | 17 | 0 | 122 | FS
130 | «6» | 13 | Отделка | Керамогранит (полы) | 2026-08-03 | 2026-08-20 | 17 | 0 | 139 | FS
131 | «6» | 14 | Отделка | Покраска потолков | 2026-08-06 | 2026-08-23 | 17 | 0 | 149 | FS
132 | «6» | 15 | Отделка | Нанесение декоративный штукатурки | 2026-08-03 | 2026-08-26 | 23 | 0 | 139 | FS
133 | «6» | 16 | Отделка | Водоэмульсионная окраска МОП | 2026-08-06 | 2026-08-29 | 23 | 0 | 149 | FS
134 | «6» | 17 | Отделка | Двери | 2026-07-01 | 2026-09-10 | 71 | 0 | 120 | FS
135 | «6» | 18 | Инженерка | Металлаконструкции | 2026-06-26 | 2026-09-05 | 71 | 0 | 120 | FS
136 | «6» | 19 | Инженерка | Монтаж лифтов | 2026-07-02 | 2026-08-29 | 58 | 0 | 123 | FS
137 | «6» | 20 | Инженерка | Отопление | 2026-06-25 | 2026-07-30 | 35 | 0 | 120 | FS
138 | «6» | 21 | Инженерка | Вентиляция | 2026-07-01 | 2026-07-25 | 24 | 0 | 120 | FS
139 | «6» | 22 | Инженерка | Хоз. питьевой водопровод | 2026-06-25 | 2026-08-04 | 40 | 0 | 120 | FS
140 | «6» | 23 | Инженерка | Канализация бытовая | 2026-06-25 | 2026-07-09 | 14 | 0 | 120 | FS
141 | «6» | 24 | Инженерка | Канализация ливневая | 2026-06-26 | 2026-08-16 | 51 | 0 | 120 | FS
142 | «6» | 25 | Инженерка | Электромонтажная работа | 2026-06-25 | 2026-07-30 | 35 | 0 | 120 | FS
143 | «6» | 26 | Инженерка | Установка этажных щитов | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 44 | 0 | 120 | FS
144 | «6» | 27 | Инженерка | Установка светильников | 2026-07-01 | 2026-09-10 | 71 | 0 | 120 | FS
145 | «6» | 28 | Инженерка | Монтаж оборудования (АПС) | 2026-06-25 | 2026-09-01 | 68 | 0 | 120 | FS
146 | «6» | 27 | Инженерка | Видеонаблюдение | 2026-06-25 | 2026-07-19 | 24 | 0 | 120 | FS
147 | «6» | 28 | Инженерка | Домофоны | 2026-06-25 | 2026-07-19 | 24 | 0 | 120 | FS
148 | «6» | 29 | Инженерка | Навигация | 2026-08-22 | 2026-08-31 | 9 | 0 | 132 | FS
149 | «6» | 30 | Благоустройство | Вертикальная планировка | 2026-07-26 | 2026-08-09 | 14 | 0 | 137 | FS
150 | «6» | 31 | Благоустройство | Бордюры и поребрики | 2026-08-10 | 2026-08-24 | 14 | 0 | 143 | FS
151 | «6» | 32 | Благоустройство | Брусчатка | 2026-08-10 | 2026-08-24 | 14 | 0 | 143 | FS
152 | «6» | 33 | Благоустройство | Асфальтирование | 2026-08-25 | 2026-08-29 | 4 | 0 | 133 | FS
153 | «6» | 34 | Благоустройство | Озеление | 2026-08-10 | 2026-08-29 | 19 | 0 | 143 | FS
154 | «6» | 35 | Благоустройство | МАФы | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 9 | 0 | 133 | FS
155 | «6» | 36 | Благоустройство | Наружное освещение | 2026-08-10 | 2026-08-24 | 14 | 0 | 143 | FS
156 | «6» | 37 | Благоустройство | Полив | 2026-08-10 | 2026-08-19 | 9 | 0 | 143 | FS
157 | «7» | 1 | Общестрой | Земляные работы | 2026-01-25 | 2026-04-06 | 71 | 0 |  | FS
158 | «7» | 2 | Общестрой | Бетонные работы до отм. 0,000 есть ИП Асылбек | 2026-02-14 | 2026-04-04 | 49 | 0 |  | FS
159 | «7» | 3 | Общестрой | Железобетонный каркас отм. 0,000 | 2026-04-05 | 2026-07-27 | 113 | 13 | 157 | FS
160 | «7» | 4 | Общестрой | Гидроизоляционные работы (фундамент, стен цокольного этажа) | 2026-05-03 | 2026-05-23 | 20 | 0 |  | FS
161 | «7» | 5 | Общестрой | Гидроизоляция кровли | 2026-07-28 | 2026-08-27 | 30 | 0 | 179 | FS
162 | «7» | 6 | Общестрой | Кладка стен | 2026-06-22 | 2026-07-27 | 35 | 0 |  | FS
163 | «7» | 7 | Общестрой | Фасад | 2026-07-28 | 2026-09-12 | 46 | 0 | 179 | FS
164 | «7» | 8 | Отделка | Перегородки ГКЛ | 2026-08-15 | 2026-09-01 | 17 | 0 | 177 | FS
165 | «7» | 9 | Отделка | Устройство полов (стяжка) | 2026-08-06 | 2026-08-23 | 17 | 0 | 166 | FS
166 | «7» | 10 | Отделка | Монтаж окон | 2026-07-16 | 2026-08-08 | 23 | 0 |  | FS
167 | «7» | 11 | Отделка | Грунтовка, выравнивание шпаклевочными смесями поверхности стен и потолков под окраску | 2026-08-15 | 2026-09-01 | 17 | 0 | 177 | FS
168 | «7» | 12 | Отделка | Отделочные работы в ЛК | 2026-08-15 | 2026-09-01 | 17 | 0 | 177 | FS
169 | «7» | 13 | Отделка | Керамогранит (полы) | 2026-08-24 | 2026-09-10 | 17 | 0 | 161 | FS
170 | «7» | 14 | Отделка | Покраска потолков | 2026-08-27 | 2026-09-13 | 17 | 0 | 161 | FS
171 | «7» | 15 | Отделка | Нанесение декоративный штукатурки | 2026-08-24 | 2026-09-16 | 23 | 0 | 161 | FS
172 | «7» | 16 | Отделка | Водоэмульсионная окраска МОП | 2026-08-27 | 2026-09-19 | 23 | 0 | 161 | FS
173 | «7» | 17 | Отделка | Двери | 2026-07-22 | 2026-10-01 | 71 | 0 |  | FS
174 | «7» | 18 | Инженерка | Металлаконструкции | 2026-07-28 | 2026-09-26 | 60 | 0 | 179 | FS
175 | «7» | 19 | Инженерка | Монтаж лифтов | 2026-08-03 | 2026-09-19 | 47 | 0 | 179 | FS
176 | «7» | 20 | Инженерка | Отопление | 2026-07-16 | 2026-08-20 | 35 | 0 |  | FS
177 | «7» | 21 | Инженерка | Вентиляция | 2026-07-22 | 2026-08-15 | 24 | 0 |  | FS
178 | «7» | 22 | Инженерка | Хоз. питьевой водопровод | 2026-07-16 | 2026-08-25 | 40 | 0 |  | FS
179 | «7» | 23 | Инженерка | Канализация бытовая | 2026-07-16 | 2026-07-30 | 14 | 0 |  | FS
180 | «7» | 24 | Инженерка | Канализация ливневая | 2026-07-28 | 2026-09-17 | 51 | 0 | 179 | FS
181 | «7» | 25 | Инженерка | Электромонтажная работа | 2026-07-16 | 2026-08-20 | 35 | 0 |  | FS
182 | «7» | 26 | Инженерка | Установка этажных щитов | 2026-07-22 | 2026-10-01 | 71 | 0 |  | FS
183 | «7» | 27 | Инженерка | Установка светильников | 2026-07-22 | 2026-10-01 | 71 | 0 |  | FS
184 | «7» | 28 | Инженерка | Монтаж оборудования (АПС) | 2026-07-16 | 2026-09-22 | 68 | 0 |  | FS
185 | «7» | 27 | Инженерка | Видеонаблюдение | 2026-07-16 | 2026-09-28 | 74 | 0 |  | FS
186 | «7» | 28 | Инженерка | Домофоны | 2026-07-16 | 2026-09-28 | 74 | 0 |  | FS
187 | «7» | 29 | Инженерка | Навигация | 2026-09-12 | 2026-09-21 | 9 | 0 | 171 | FS
188 | «7» | 30 | Благоустройство | Вертикальная планировка | 2026-08-27 | 2026-09-10 | 14 | 0 | 161 | FS
189 | «7» | 31 | Благоустройство | Бордюры и поребрики | 2026-09-11 | 2026-09-25 | 14 | 0 | 170 | FS
190 | «7» | 32 | Благоустройство | Брусчатка | 2026-09-11 | 2026-09-25 | 14 | 0 | 170 | FS
191 | «7» | 33 | Благоустройство | Асфальтирование | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 4 | 0 | 192 | FS
192 | «7» | 34 | Благоустройство | Озеление | 2026-09-11 | 2026-09-30 | 19 | 0 | 170 | FS
193 | «7» | 35 | Благоустройство | МАФы | 2026-10-01 | 2026-10-05 | 4 | 0 | 173 | FS
194 | «7» | 36 | Благоустройство | Наружное освещение | 2026-09-11 | 2026-09-25 | 14 | 0 | 170 | FS
195 | «7» | 37 | Благоустройство | Полив | 2026-09-11 | 2026-09-20 | 9 | 0 | 170 | FS
196 | «8» | 1 | Общестрой | Земляные работы | 2026-01-25 | 2026-04-06 | 71 | 0 |  | FS
197 | «8» | 2 | Общестрой | Бетонные работы до отм. 0,000 есть ИП Асылбек | 2026-02-14 | 2026-04-04 | 49 | 0 |  | FS
198 | «8» | 3 | Общестрой | Железобетонный каркас отм. 0,000 | 2026-04-05 | 2026-07-27 | 113 | 11 | 196 | FS
199 | «8» | 4 | Общестрой | Гидроизоляционные работы (фундамент, стен цокольного этажа) | 2026-05-03 | 2026-05-23 | 20 | 0 |  | FS
200 | «8» | 5 | Общестрой | Гидроизоляция кровли | 2026-07-28 | 2026-08-27 | 30 | 0 | 218 | FS
201 | «8» | 6 | Общестрой | Кладка стен | 2026-06-22 | 2026-07-27 | 35 | 0 |  | FS
202 | «8» | 7 | Общестрой | Фасад | 2026-07-28 | 2026-09-12 | 46 | 0 | 218 | FS
203 | «8» | 8 | Отделка | Перегородки ГКЛ | 2026-08-15 | 2026-09-01 | 17 | 0 | 216 | FS
204 | «8» | 9 | Отделка | Устройство полов (стяжка) | 2026-08-06 | 2026-08-23 | 17 | 0 | 205 | FS
205 | «8» | 10 | Отделка | Монтаж окон | 2026-07-16 | 2026-08-08 | 23 | 0 |  | FS
206 | «8» | 11 | Отделка | Грунтовка, выравнивание шпаклевочными смесями поверхности стен и потолков под окраску | 2026-08-15 | 2026-09-01 | 17 | 0 | 216 | FS
207 | «8» | 12 | Отделка | Отделочные работы в ЛК | 2026-08-15 | 2026-09-01 | 17 | 0 | 216 | FS
208 | «8» | 13 | Отделка | Керамогранит (полы) | 2026-08-24 | 2026-09-10 | 17 | 0 | 200 | FS
209 | «8» | 14 | Отделка | Покраска потолков | 2026-08-27 | 2026-09-13 | 17 | 0 | 200 | FS
210 | «8» | 15 | Отделка | Нанесение декоративный штукатурки | 2026-08-24 | 2026-09-16 | 23 | 0 | 200 | FS
211 | «8» | 16 | Отделка | Водоэмульсионная окраска МОП | 2026-08-27 | 2026-09-19 | 23 | 0 | 200 | FS
212 | «8» | 17 | Отделка | Двери | 2026-07-22 | 2026-10-01 | 71 | 0 |  | FS
213 | «8» | 18 | Инженерка | Металлаконструкции | 2026-07-28 | 2026-09-26 | 60 | 0 | 218 | FS
214 | «8» | 19 | Инженерка | Монтаж лифтов | 2026-08-03 | 2026-09-19 | 47 | 0 | 218 | FS
215 | «8» | 20 | Инженерка | Отопление | 2026-07-16 | 2026-08-20 | 35 | 0 |  | FS
216 | «8» | 21 | Инженерка | Вентиляция | 2026-07-22 | 2026-08-15 | 24 | 0 |  | FS
217 | «8» | 22 | Инженерка | Хоз. питьевой водопровод | 2026-07-16 | 2026-08-25 | 40 | 0 |  | FS
218 | «8» | 23 | Инженерка | Канализация бытовая | 2026-07-16 | 2026-07-30 | 14 | 0 |  | FS
219 | «8» | 24 | Инженерка | Канализация ливневая | 2026-07-28 | 2026-09-17 | 51 | 0 | 218 | FS
220 | «8» | 25 | Инженерка | Электромонтажная работа | 2026-07-16 | 2026-08-20 | 35 | 0 |  | FS
221 | «8» | 26 | Инженерка | Установка этажных щитов | 2026-07-22 | 2026-10-01 | 71 | 0 |  | FS
222 | «8» | 27 | Инженерка | Установка светильников | 2026-07-22 | 2026-10-01 | 71 | 0 |  | FS
223 | «8» | 28 | Инженерка | Монтаж оборудования (АПС) | 2026-07-16 | 2026-09-22 | 68 | 0 |  | FS
224 | «8» | 27 | Инженерка | Видеонаблюдение | 2026-07-16 | 2026-09-28 | 74 | 0 |  | FS
225 | «8» | 28 | Инженерка | Домофоны | 2026-07-16 | 2026-09-28 | 74 | 0 |  | FS
226 | «8» | 29 | Инженерка | Навигация | 2026-09-12 | 2026-09-21 | 9 | 0 | 210 | FS
227 | «8» | 30 | Благоустройство | Вертикальная планировка | 2026-08-27 | 2026-09-10 | 14 | 0 | 200 | FS
228 | «8» | 31 | Благоустройство | Бордюры и поребрики | 2026-09-11 | 2026-09-25 | 14 | 0 | 209 | FS
229 | «8» | 32 | Благоустройство | Брусчатка | 2026-09-11 | 2026-09-25 | 14 | 0 | 209 | FS
230 | «8» | 33 | Благоустройство | Асфальтирование | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 4 | 0 | 231 | FS
231 | «8» | 34 | Благоустройство | Озеление | 2026-09-11 | 2026-09-30 | 19 | 0 | 209 | FS
232 | «8» | 35 | Благоустройство | МАФы | 2026-10-01 | 2026-10-05 | 4 | 0 | 212 | FS
233 | «8» | 36 | Благоустройство | Наружное освещение | 2026-09-11 | 2026-09-25 | 14 | 0 | 209 | FS
234 | «8» | 37 | Благоустройство | Полив | 2026-09-11 | 2026-09-20 | 9 | 0 | 209 | FS

## Керуен
UID | Блок | № | Раздел | Работа | Начало | Окончание | Дни | Отст,дн | Предшественники (UID) | Тип | Примечание
1 | «1» | 1 | Общестрой | Земляные работы | 2025-11-15 | 2025-12-19 | 34 | 0 |  | FS
2 | «1» | 2 | Общестрой | Бетонные работы до отм. 0,000 есть ИП Монжибаев | 2025-12-05 | 2025-12-29 | 24 | 0 |  | FS
3 | «1» | 3 | Общестрой | Железобетонный каркас отм. 0,000 | 2025-12-30 | 2026-03-29 | 89 | 0 | 2 | FS
4 | «1» | 4 | Общестрой | Гидроизоляционные работы (фундамент, стен цокольного этажа) | 2026-01-27 | 2026-02-16 | 20 | 0 |  | FS
5 | «1» | 5 | Общестрой | Гидроизоляция кровли | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 30 | 23 | 3 | FS
6 | «1» | 6 | Общестрой | Кладка стен | 2026-02-20 | 2026-03-29 | 37 | 0 | 4 | FS
7 | «1» | 7 | Общестрой | Фасад | 2026-03-30 | 2026-05-15 | 46 | 31 | 3 | FS | ИП ABM Company
8 | «1» | 8 | Отделка | Перегородки ГКЛ | 2026-04-17 | 2026-05-04 | 17 | 17 | 23 | FS
9 | «1» | 9 | Отделка | Устройство полов (стяжка) | 2026-04-08 | 2026-04-25 | 17 | 17 | 3 | FS
10 | «1» | 10 | Отделка | Монтаж окон | 2026-04-01 | 2026-04-24 | 23 | 13 | 3 | FS | ТОО Дараторым
11 | «1» | 11 | Отделка | Грунтовка, выравнивание шпаклевочными смесями поверхности стен и потолков под окраску | 2026-04-17 | 2026-05-04 | 17 | 17 | 23 | FS
12 | «1» | 12 | Отделка | Отделочные работы в ЛК | 2026-04-17 | 2026-05-04 | 17 | 17 | 23 | FS
13 | «1» | 13 | Отделка | Керамогранит (полы) | 2026-04-26 | 2026-05-13 | 17 | 17 | 5 | FS
14 | «1» | 14 | Отделка | Покраска потолков | 2026-04-29 | 2026-05-16 | 17 | 17 | 5 | FS
15 | «1» | 15 | Отделка | Нанесение декоративный штукатурки | 2026-04-26 | 2026-05-19 | 23 | 23 | 5 | FS
16 | «1» | 16 | Отделка | Водоэмульсионная окраска МОП | 2026-04-29 | 2026-05-22 | 23 | 23 | 5 | FS
17 | «1» | 17 | Отделка | Двери | 2026-03-24 | 2026-06-03 | 71 | 65 |  | FS
18 | «1» | 18 | Инженерка | Металлаконструкции | 2026-03-30 | 2026-05-29 | 60 | 59 | 3 | FS
19 | «1» | 19 | Инженерка | Монтаж лифтов | 2026-04-05 | 2026-05-22 | 47 | 47 | 3 | FS
20 | «1» | 20 | Инженерка | Отопление | 2026-03-24 | 2026-05-07 | 44 | 18 |  | FS
21 | «1» | 21 | Инженерка | Вентиляция | 2026-04-13 | 2026-05-07 | 24 | 0 | 3 | FS
22 | «1» | 22 | Инженерка | Хоз. питьевой водопровод | 2026-03-24 | 2026-05-07 | 44 | 18 |  | FS | ИП "БМ Prom Service"
23 | «1» | 23 | Инженерка | Канализация бытовая | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 14 | 0 | 3 | FS
24 | «1» | 24 | Инженерка | Канализация ливневая | 2026-03-30 | 2026-05-20 | 51 | 26 | 3 | FS
25 | «1» | 25 | Инженерка | Электромонтажная работа | 2026-03-24 | 2026-04-22 | 29 | 12 |  | FS
26 | «1» | 26 | Инженерка | Установка этажных щитов | 2026-04-20 | 2026-05-19 | 29 | 29 | 10 | FS
27 | «1» | 27 | Инженерка | Установка светильников | 2026-04-07 | 2026-06-03 | 57 | 51 | 3 | FS | ИП Кайсар
28 | «1» | 28 | Инженерка | Монтаж оборудования (АПС) | 2026-03-24 | 2026-05-25 | 62 | 62 |  | FS
29 | «1» | 27 | Инженерка | Видеонаблюдение | 2026-03-24 | 2026-05-12 | 49 | 49 |  | FS
30 | «1» | 28 | Инженерка | Домофоны | 2026-03-24 | 2026-05-12 | 49 | 49 |  | FS
31 | «1» | 29 | Инженерка | Навигация | 2026-05-15 | 2026-05-24 | 9 | 9 | 15 | FS
32 | «1» | 30 | Благоустройство | Вертикальная планировка | 2026-04-29 | 2026-05-13 | 14 | 14 | 5 | FS
33 | «1» | 31 | Благоустройство | Бордюры и поребрики | 2026-05-14 | 2026-05-28 | 14 | 14 | 14 | FS
34 | «1» | 32 | Благоустройство | Брусчатка | 2026-05-14 | 2026-05-28 | 14 | 14 | 14 | FS
35 | «1» | 33 | Благоустройство | Асфальтирование | 2026-05-29 | 2026-06-02 | 4 | 0 | 36 | FS
36 | «1» | 34 | Благоустройство | Озеление | 2026-05-14 | 2026-06-02 | 19 | 14 | 14 | FS
37 | «1» | 35 | Благоустройство | МАФы | 2026-05-29 | 2026-06-07 | 9 | 0 | 35 | FS
38 | «1» | 36 | Благоустройство | Наружное освещение | 2026-05-14 | 2026-05-28 | 14 | 14 | 14 | FS
39 | «1» | 37 | Благоустройство | Полив | 2026-05-14 | 2026-05-23 | 9 | 9 | 14 | FS
40 | «1,1» | 1 | Общестрой | Земляные работы | 2025-11-15 | 2025-12-19 | 34 | 0 |  | FS
41 | «1,1» | 2 | Общестрой | Бетонные работы до отм. 0,000 есть ИП Монжибаев | 2025-12-05 | 2025-12-29 | 24 | 0 |  | FS
42 | «1,1» | 3 | Общестрой | Железобетонный каркас отм. 0,000 | 2025-12-30 | 2026-03-20 | 80 | 0 | 41 | FS
43 | «1,1» | 4 | Общестрой | Гидроизоляционные работы (фундамент, стен цокольного этажа) | 2026-01-27 | 2026-02-16 | 20 | 0 |  | FS
44 | «1,1» | 5 | Общестрой | Гидроизоляция кровли | 2026-03-21 | 2026-04-20 | 30 | 24 | 45 | FS
45 | «1,1» | 6 | Общестрой | Кладка стен | 2026-02-15 | 2026-03-24 | 37 | 0 | 43 | FS
46 | «1,1» | 7 | Общестрой | Фасад | 2026-03-23 | 2026-05-08 | 46 | 46 | 45 | FS | ИП ABM Company
47 | «1,1» | 8 | Отделка | Перегородки ГКЛ | 2026-04-11 | 2026-04-28 | 17 | 17 | 62 | FS
48 | «1,1» | 9 | Отделка | Устройство полов (стяжка) | 2026-04-02 | 2026-04-19 | 17 | 14 | 45 | FS
49 | «1,1» | 10 | Отделка | Монтаж окон | 2026-03-25 | 2026-04-17 | 23 | 15 | 45 | FS
50 | «1,1» | 11 | Отделка | Грунтовка, выравнивание шпаклевочными смесями поверхности стен и потолков под окраску | 2026-04-11 | 2026-04-28 | 17 | 17 | 62 | FS
51 | «1,1» | 12 | Отделка | Отделочные работы в ЛК | 2026-04-11 | 2026-04-28 | 17 | 17 | 62 | FS
52 | «1,1» | 13 | Отделка | Керамогранит (полы) | 2026-04-20 | 2026-05-07 | 17 | 17 | 44 | FS
53 | «1,1» | 14 | Отделка | Покраска потолков | 2026-04-23 | 2026-05-10 | 17 | 17 | 44 | FS
54 | «1,1» | 15 | Отделка | Нанесение декоративный штукатурки | 2026-04-20 | 2026-05-13 | 23 | 23 | 44 | FS
55 | «1,1» | 16 | Отделка | Водоэмульсионная окраска МОП | 2026-04-23 | 2026-05-16 | 23 | 23 | 44 | FS
56 | «1,1» | 17 | Отделка | Двери | 2026-03-17 | 2026-05-28 | 72 | 72 | 42 | FS
57 | «1,1» | 18 | Инженерка | Металлаконструкции | 2026-03-21 | 2026-05-23 | 63 | 63 | 45 | FS
58 | «1,1» | 19 | Инженерка | Монтаж лифтов | 2026-03-27 | 2026-05-16 | 50 | 50 | 45 | FS
59 | «1,1» | 20 | Инженерка | Отопление | 2026-03-18 | 2026-05-01 | 44 | 18 | 42 | FS
60 | «1,1» | 21 | Инженерка | Вентиляция | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 24 | 0 | 45 | FS
61 | «1,1» | 22 | Инженерка | Хоз. питьевой водопровод | 2026-03-18 | 2026-05-01 | 44 | 18 | 42 | FS | ИП "БМ Prom Service"
62 | «1,1» | 23 | Инженерка | Канализация бытовая | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 14 | 0 | 45 | FS
63 | «1,1» | 24 | Инженерка | Канализация ливневая | 2026-04-01 | 2026-05-13 | 42 | 21 | 45 | FS
64 | «1,1» | 25 | Инженерка | Электромонтажная работа | 2026-03-20 | 2026-04-18 | 29 | 9 | 45 | FS
65 | «1,1» | 26 | Инженерка | Установка этажных щитов | 2026-04-20 | 2026-05-19 | 29 | 29 | 44 | FS
66 | «1,1» | 27 | Инженерка | Установка светильников | 2026-03-31 | 2026-05-28 | 58 | 58 | 45 | FS | ИП Кайсар
67 | «1,1» | 28 | Инженерка | Монтаж оборудования (АПС) | 2026-03-20 | 2026-05-08 | 49 | 49 | 45 | FS
68 | «1,1» | 27 | Инженерка | Видеонаблюдение | 2026-03-20 | 2026-05-08 | 49 | 49 | 45 | FS
69 | «1,1» | 28 | Инженерка | Домофоны | 2026-03-20 | 2026-05-18 | 59 | 59 | 45 | FS
70 | «1,1» | 29 | Инженерка | Навигация | 2026-05-09 | 2026-05-21 | 12 | 12 | 54 | FS
71 | «1,1» | 30 | Благоустройство | Вертикальная планировка | 2026-04-22 | 2026-05-06 | 14 | 14 | 44 | FS
72 | «1,1» | 31 | Благоустройство | Бордюры и поребрики | 2026-05-07 | 2026-05-21 | 14 | 14 | 53 | FS
73 | «1,1» | 32 | Благоустройство | Брусчатка | 2026-05-07 | 2026-05-21 | 14 | 14 | 53 | FS
74 | «1,1» | 33 | Благоустройство | Асфальтирование | 2026-05-22 | 2026-05-26 | 4 | 4 | 75 | FS
75 | «1,1» | 34 | Благоустройство | Озеление | 2026-05-07 | 2026-05-26 | 19 | 19 | 53 | FS
76 | «1,1» | 35 | Благоустройство | МАФы | 2026-05-22 | 2026-05-31 | 9 | 6 | 74 | FS
77 | «1,1» | 36 | Благоустройство | Наружное освещение | 2026-05-07 | 2026-05-21 | 14 | 14 | 53 | FS
78 | «1,1» | 37 | Благоустройство | Полив | 2026-05-07 | 2026-05-16 | 9 | 9 | 53 | FS
79 | «2» | 1 | Общестрой | Земляные работы | 2025-06-10 | 2025-07-14 | 34 | 0 |  | FS
80 | «2» | 2 | Общестрой | Бетонные работы до отм. 0,000 | 2025-07-10 | 2025-08-23 | 44 | 0 | 79 | FS
81 | «2» | 3 | Общестрой | Железобетонный каркас отм. 0,000 | 2025-08-24 | 2025-11-19 | 87 | 0 | 80 | FS
82 | «2» | 4 | Общестрой | Гидроизоляционные работы (фундамент, стен цокольного этажа) | 2025-10-17 | 2025-11-15 | 29 | 0 |  | FS
83 | «2» | 5 | Общестрой | Гидроизоляция кровли | 2025-11-20 | 2026-04-06 | 137 | 0 | 101 | FS | ИП Дорого Добрых Дел
84 | «2» | 6 | Общестрой | Кладка стен | 2025-10-17 | 2025-11-20 | 34 | 0 |  | FS
85 | «2» | 7 | Общестрой | Фасад | 2025-11-21 | 2026-01-23 | 63 | 0 | 101 | FS | ИП Дуйсенбаев
86 | «2» | 8 | Отделка | Перегородки ГКЛ | 2026-03-11 | 2026-03-28 | 17 | 0 | 88 | FS
87 | «2» | 9 | Отделка | Устройство полов (стяжка) | 2025-12-06 | 2026-01-04 | 29 | 0 | 99 | FS
88 | «2» | 10 | Отделка | Монтаж окон | 2025-11-21 | 2026-03-10 | 109 | 0 | 101 | FS
89 | «2» | 11 | Отделка | Грунтовка, выравнивание шпаклевочными смесями поверхности стен и потолков под окраску | 2026-03-06 | 2026-04-04 | 29 | 0 | 88 | FS
90 | «2» | 12 | Отделка | Отделочные работы в ЛК | 2026-03-06 | 2026-04-04 | 29 | 0 | 88 | FS
91 | «2» | 13 | Отделка | Керамогранит (полы) | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 19 | 0 | 88 | FS | ИП Иманкулова
92 | «2» | 14 | Отделка | Покраска потолков | 2026-03-11 | 2026-04-14 | 34 | 0 | 88 | FS
93 | «2» | 15 | Отделка | Нанесение декоративный штукатурки | 2026-03-26 | 2026-04-14 | 19 | 0 | 86 | FS
94 | «2» | 16 | Отделка | Водоэмульсионная окраска МОП | 2026-03-26 | 2026-05-15 | 50 | 0 | 86 | FS
95 | «2» | 17 | Отделка | Двери | 2026-01-05 | 2026-04-14 | 99 | 0 | 87 | FS
96 | «2» | 18 | Инженерка | Металлаконструкции | 2025-11-27 | 2026-04-19 | 143 | 66 | 101 | FS | ТОО OktoProf перила, навесы
97 | «2» | 19 | Инженерка | Монтаж лифтов | 2025-11-16 | 2026-04-19 | 154 | 32 | 84 | FS
98 | «2» | 20 | Инженерка | Отопление | 2025-11-10 | 2026-04-14 | 155 | 14 |  | FS
99 | «2» | 21 | Инженерка | Вентиляция | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 29 | 0 |  | FS
100 | «2» | 22 | Инженерка | Хоз. питьевой водопровод | 2025-11-10 | 2026-04-22 | 163 | 15 |  | FS | ИП "БМ Prom Service"
101 | «2» | 23 | Инженерка | Канализация бытовая | 2025-11-10 | 2025-11-24 | 14 | 0 |  | FS
102 | «2» | 24 | Инженерка | Канализация ливневая | 2025-11-26 | 2026-02-02 | 68 | 0 | 101 | FS
103 | «2» | 25 | Инженерка | Электромонтажная работа | 2025-11-10 | 2026-04-24 | 165 | 0 |  | FS
104 | «2» | 26 | Инженерка | Установка этажных щитов | 2026-03-26 | 2026-04-24 | 29 | 0 | 86 | FS
105 | «2» | 27 | Инженерка | Установка светильников | 2026-03-11 | 2026-04-09 | 29 | 0 | 88 | FS
106 | «2» | 28 | Инженерка | Монтаж оборудования (АПС) | 2025-11-21 | 2026-03-25 | 124 | 0 | 101 | FS
107 | «2» | 27 | Инженерка | Видеонаблюдение | 2025-11-21 | 2026-04-06 | 136 | 45 | 101 | FS
108 | «2» | 28 | Инженерка | Домофоны | 2025-11-21 | 2026-04-06 | 136 | 45 | 101 | FS
109 | «2» | 29 | Инженерка | Навигация | 2026-04-15 | 2026-04-24 | 9 | 9 | 96 | FS
110 | «2» | 30 | Благоустройство | Вертикальная планировка | 2026-03-11 | 2026-03-25 | 14 | 0 | 88 | FS
111 | «2» | 31 | Благоустройство | Бордюры и поребрики | 2026-03-26 | 2026-04-14 | 19 | 0 | 86 | FS
112 | «2» | 32 | Благоустройство | Брусчатка | 2026-03-26 | 2026-04-14 | 19 | 0 | 86 | FS
113 | «2» | 33 | Благоустройство | Асфальтирование | 2026-04-15 | 2026-04-24 | 9 | 9 | 96 | FS
114 | «2» | 34 | Благоустройство | Озеление | 2026-03-26 | 2026-04-19 | 24 | 0 | 86 | FS
115 | «2» | 35 | Благоустройство | МАФы | 2026-04-15 | 2026-04-24 | 9 | 9 | 96 | FS
116 | «2» | 36 | Благоустройство | Наружное освещение | 2026-03-26 | 2026-04-09 | 14 | 14 | 86 | FS
117 | «2» | 37 | Благоустройство | Полив | 2026-03-26 | 2026-04-04 | 9 | 0 | 86 | FS
118 | «2,1» | 1 | Общестрой | Земляные работы | 2025-06-10 | 2025-07-14 | 34 | 0 |  | FS
119 | «2,1» | 2 | Общестрой | Бетонные работы до отм. 0,000 | 2025-07-10 | 2025-08-23 | 44 | 0 | 118 | FS
120 | «2,1» | 3 | Общестрой | Железобетонный каркас отм. 0,000 | 2025-08-24 | 2025-11-19 | 87 | 0 | 119 | FS
121 | «2,1» | 4 | Общестрой | Гидроизоляционные работы (фундамент, стен цокольного этажа) | 2025-10-17 | 2025-11-15 | 29 | 0 |  | FS
122 | «2,1» | 5 | Общестрой | Гидроизоляция кровли | 2025-11-20 | 2026-04-01 | 132 | 0 | 140 | FS | ИП Дорога добрый дел
123 | «2,1» | 6 | Общестрой | Кладка стен | 2025-10-17 | 2025-11-20 | 34 | 0 |  | FS
124 | «2,1» | 7 | Общестрой | Фасад | 2025-11-21 | 2026-01-23 | 63 | 0 | 140 | FS
125 | «2,1» | 8 | Отделка | Перегородки ГКЛ | 2026-01-05 | 2026-01-22 | 17 | 0 | 126 | FS
126 | «2,1» | 9 | Отделка | Устройство полов (стяжка) | 2025-12-06 | 2026-01-04 | 29 | 0 | 138 | FS
127 | «2,1» | 10 | Отделка | Монтаж окон | 2025-11-21 | 2026-03-10 | 109 | 0 | 140 | FS
128 | «2,1» | 11 | Отделка | Грунтовка, выравнивание шпаклевочными смесями поверхности стен и потолков под окраску | 2026-01-05 | 2026-02-03 | 29 | 0 | 126 | FS
129 | «2,1» | 12 | Отделка | Отделочные работы в ЛК | 2026-01-05 | 2026-02-08 | 34 | 0 | 126 | FS
130 | «2,1» | 13 | Отделка | Керамогранит (полы) есть ИП Иманкулова | 2026-02-04 | 2026-02-28 | 24 | 0 | 129 | FS
131 | «2,1» | 14 | Отделка | Покраска потолков | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 14 | 0 | 130 | FS
132 | «2,1» | 15 | Отделка | Нанесение декоративный штукатурки | 2026-03-23 | 2026-04-11 | 19 | 0 | 149 | FS
133 | «2,1» | 16 | Отделка | Водоэмульсионная окраска МОП | 2026-03-23 | 2026-04-11 | 19 | 0 | 149 | FS
134 | «2,1» | 17 | Отделка | Двери | 2026-02-04 | 2026-04-11 | 66 | 0 | 129 | FS
135 | «2,1» | 18 | Инженерка | Металлаконструкции | 2025-11-27 | 2026-04-09 | 133 | 82 | 140 | FS | ТОО OktoProf перила, навесы
136 | «2,1» | 19 | Инженерка | Монтаж лифтов | 2025-11-26 | 2026-04-09 | 134 | 28 | 140 | FS
137 | «2,1» | 20 | Инженерка | Отопление | 2025-11-10 | 2026-04-11 | 152 | 9 |  | FS
138 | «2,1» | 21 | Инженерка | Вентиляция | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 29 | 0 |  | FS
139 | «2,1» | 22 | Инженерка | Хоз. питьевой водопровод | 2025-11-10 | 2026-04-11 | 152 | 9 |  | FS
140 | «2,1» | 23 | Инженерка | Канализация бытовая | 2025-11-10 | 2025-11-24 | 14 | 0 |  | FS
141 | «2,1» | 24 | Инженерка | Канализация ливневая | 2025-11-26 | 2026-02-02 | 68 | 0 | 140 | FS
142 | «2,1» | 25 | Инженерка | Электромонтажная работа | 2025-11-10 | 2026-04-11 | 152 | 0 |  | FS
143 | «2,1» | 26 | Инженерка | Установка этажных щитов | 2026-03-23 | 2026-04-11 | 19 | 0 | 149 | FS
144 | «2,1» | 27 | Инженерка | Установка светильников | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 14 | 0 | 131 | FS
145 | «2,1» | 28 | Инженерка | Монтаж оборудования (АПС) | 2025-11-21 | 2026-04-06 | 136 | 0 | 140 | FS
146 | «2,1» | 27 | Инженерка | Видеонаблюдение | 2025-11-21 | 2026-04-06 | 136 | 45 | 140 | FS
147 | «2,1» | 28 | Инженерка | Домофоны | 2025-11-21 | 2026-04-06 | 136 | 45 | 140 | FS
148 | «2,1» | 29 | Инженерка | Навигация | 2026-04-12 | 2026-04-14 | 2 | 2 | 150 | FS
149 | «2,1» | 30 | Благоустройство | Вертикальная планировка | 2026-03-11 | 2026-03-25 | 14 | 0 | 131 | FS
150 | «2,1» | 31 | Благоустройство | Бордюры и поребрики | 2026-03-26 | 2026-04-14 | 19 | 0 | 144 | FS
151 | «2,1» | 32 | Благоустройство | Брусчатка | 2026-03-26 | 2026-04-14 | 19 | 0 | 144 | FS
152 | «2,1» | 33 | Благоустройство | Асфальтирование | 2026-04-15 | 2026-04-24 | 9 | 9 | 153 | FS
153 | «2,1» | 34 | Благоустройство | Озеление | 2026-03-26 | 2026-04-19 | 24 | 0 | 144 | FS
154 | «2,1» | 35 | Благоустройство | МАФы | 2026-04-15 | 2026-04-24 | 9 | 9 | 153 | FS
155 | «2,1» | 36 | Благоустройство | Наружное освещение | 2026-03-26 | 2026-04-14 | 19 | 19 | 144 | FS
156 | «2,1» | 37 | Благоустройство | Полив | 2026-03-26 | 2026-04-04 | 9 | 0 | 144 | FS
157 | «3» | 1 | Общестрой | Земляные работы | 2025-09-25 | 2025-10-29 | 34 | 0 |  | FS
158 | «3» | 2 | Общестрой | Бетонные работы до отм. 0,000 | 2025-10-15 | 2025-11-08 | 24 | 0 |  | FS
159 | «3» | 3 | Общестрой | Железобетонный каркас отм. 0,000 | 2025-11-09 | 2026-02-06 | 89 | 0 | 158 | FS
160 | «3» | 4 | Общестрой | Гидроизоляционные работы (фундамент, стен цокольного этажа) | 2025-12-07 | 2025-12-27 | 20 | 0 |  | FS
161 | «3» | 5 | Общестрой | Гидроизоляция кровли | 2026-02-07 | 2026-04-19 | 71 | 18 | 159 | FS | ТОО Дорога добрых дел не
162 | «3» | 6 | Общестрой | Кладка стен | 2026-01-02 | 2026-02-06 | 35 | 0 | 160 | FS
163 | «3» | 7 | Общестрой | Фасад | 2026-02-07 | 2026-03-28 | 49 | 1 | 159 | FS
164 | «3» | 8 | Отделка | Перегородки ГКЛ | 2026-03-10 | 2026-04-06 | 27 | 7 | 166 | FS
165 | «3» | 9 | Отделка | Устройство полов (стяжка) | 2026-02-26 | 2026-03-31 | 33 | 0 | 166 | FS | ИП Темир
166 | «3» | 10 | Отделка | Монтаж окон | 2026-01-26 | 2026-02-18 | 23 | 0 |  | FS | ТОО Курылыс
167 | «3» | 11 | Отделка | Грунтовка, выравнивание шпаклевочными смесями поверхности стен и потолков под окраску | 2026-03-26 | 2026-04-12 | 17 | 0 | 163 | FS
168 | «3» | 12 | Отделка | Отделочные работы в ЛК | 2026-03-26 | 2026-04-12 | 17 | 0 | 163 | FS
169 | «3» | 13 | Отделка | Керамогранит (полы) | 2026-04-04 | 2026-04-21 | 17 | 17 | 164 | FS
170 | «3» | 14 | Отделка | Покраска потолков | 2026-04-07 | 2026-04-24 | 17 | 3 | 164 | FS
171 | «3» | 15 | Отделка | Нанесение декоративный штукатурки | 2026-04-04 | 2026-04-27 | 23 | 23 | 164 | FS
172 | «3» | 16 | Отделка | Водоэмульсионная окраска МОП | 2026-04-07 | 2026-04-30 | 23 | 23 | 164 | FS
173 | «3» | 17 | Отделка | Двери | 2026-03-19 | 2026-05-12 | 54 | 54 | 177 | FS
174 | «3» | 18 | Инженерка | Металлаконструкции | 2026-03-26 | 2026-05-07 | 42 | 42 | 163 | FS
175 | «3» | 19 | Инженерка | Монтаж лифтов | 2026-04-04 | 2026-04-30 | 26 | 9 | 164 | FS | ТОО Dostar лифт
176 | «3» | 20 | Инженерка | Отопление | 2026-02-11 | 2026-04-15 | 63 | 3 | 159 | FS
177 | «3» | 21 | Инженерка | Вентиляция | 2026-02-21 | 2026-03-17 | 24 | 0 | 166 | FS
178 | «3» | 22 | Инженерка | Хоз. питьевой водопровод | 2026-02-11 | 2026-04-15 | 63 | 3 | 159 | FS
179 | «3» | 23 | Инженерка | Канализация бытовая | 2026-03-17 | 2026-03-31 | 14 | 0 | 177 | FS
180 | «3» | 24 | Инженерка | Канализация ливневая | 2026-03-29 | 2026-04-27 | 29 | 0 | 165 | FS
181 | «3» | 25 | Инженерка | Электромонтажная работа | 2026-03-23 | 2026-04-26 | 34 | 3 | 177 | FS | ИП Ногайбай
182 | «3» | 26 | Инженерка | Установка этажных щитов | 2026-04-07 | 2026-05-06 | 29 | 29 | 164 | FS
183 | «3» | 27 | Инженерка | Установка светильников | 2026-03-23 | 2026-05-12 | 50 | 50 | 177 | FS
184 | «3» | 28 | Инженерка | Монтаж оборудования (АПС) | 2026-03-17 | 2026-05-03 | 47 | 22 | 177 | FS
185 | «3» | 27 | Инженерка | Видеонаблюдение | 2026-03-17 | 2026-04-25 | 39 | 13 | 177 | FS
186 | «3» | 28 | Инженерка | Домофоны | 2026-03-17 | 2026-04-25 | 39 | 13 | 177 | FS
187 | «3» | 29 | Инженерка | Навигация | 2026-04-23 | 2026-05-02 | 9 | 9 | 171 | FS
188 | «3» | 30 | Благоустройство | Вертикальная планировка | 2026-04-08 | 2026-04-22 | 14 | 7 | 167 | FS
189 | «3» | 31 | Благоустройство | Бордюры и поребрики | 2026-04-23 | 2026-05-07 | 14 | 14 | 171 | FS
190 | «3» | 32 | Благоустройство | Брусчатка | 2026-04-23 | 2026-05-07 | 14 | 14 | 171 | FS
191 | «3» | 33 | Благоустройство | Асфальтирование | 2026-05-08 | 2026-05-12 | 4 | 4 | 173 | FS
192 | «3» | 34 | Благоустройство | Озеление | 2026-04-23 | 2026-05-12 | 19 | 19 | 171 | FS
193 | «3» | 35 | Благоустройство | МАФы | 2026-05-13 | 2026-05-17 | 4 | 4 | 173 | FS
194 | «3» | 36 | Благоустройство | Наружное освещение | 2026-04-23 | 2026-05-07 | 14 | 14 | 171 | FS
195 | «3» | 37 | Благоустройство | Полив | 2026-04-23 | 2026-05-02 | 9 | 9 | 171 | FS
196 | «3,1» | 1 | Общестрой | Земляные работы | 2025-11-01 | 2025-12-05 | 34 | 0 |  | FS
197 | «3,1» | 2 | Общестрой | Бетонные работы до отм. 0,000 | 2025-11-21 | 2025-12-15 | 24 | 0 |  | FS
198 | «3,1» | 3 | Общестрой | Железобетонный каркас отм. 0,000 2 недели назад обещали залить. Не было фанеры, бетонщики подвели | 2025-12-16 | 2026-04-16 | 121 | 0 | 197 | FS
199 | «3,1» | 4 | Общестрой | Гидроизоляционные работы (фундамент, стен цокольного этажа) | 2026-01-13 | 2026-02-02 | 20 | 0 |  | FS
200 | «3,1» | 5 | Общестрой | Гидроизоляция кровли | 2026-04-20 | 2026-05-20 | 30 | 30 | 201 | FS
201 | «3,1» | 6 | Общестрой | Кладка стен | 2026-02-08 | 2026-04-19 | 70 | 0 | 199 | FS
202 | «3,1» | 7 | Общестрой | Фасад | 2026-04-17 | 2026-06-02 | 46 | 16 | 201 | FS | ИП Дуйсенбаев
203 | «3,1» | 8 | Отделка | Перегородки ГКЛ | 2026-03-22 | 2026-04-08 | 17 | 17 |  | FS
204 | «3,1» | 9 | Отделка | Устройство полов (стяжка) | 2026-03-13 | 2026-04-25 | 43 | 0 |  | FS | ИП Темир
205 | «3,1» | 10 | Отделка | Монтаж окон | 2026-02-26 | 2026-04-19 | 52 | 0 |  | FS | ТОО Курылыс
206 | «3,1» | 11 | Отделка | Грунтовка, выравнивание шпаклевочными смесями поверхности стен и потолков под окраску | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 29 | 14 |  | FS
207 | «3,1» | 12 | Отделка | Отделочные работы в ЛК | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 29 | 23 |  | FS
208 | «3,1» | 13 | Отделка | Керамогранит (полы) | 2026-04-10 | 2026-05-03 | 23 | 23 | 203 | FS
209 | «3,1» | 14 | Отделка | Покраска потолков | 2026-04-13 | 2026-05-05 | 22 | 22 | 198 | FS
210 | «3,1» | 15 | Отделка | Нанесение декоративный штукатурки | 2026-04-10 | 2026-05-03 | 23 | 23 | 203 | FS
211 | «3,1» | 16 | Отделка | Водоэмульсионная окраска МОП | 2026-04-13 | 2026-05-06 | 23 | 23 | 198 | FS
212 | «3,1» | 17 | Отделка | Двери | 2026-03-31 | 2026-05-18 | 48 | 48 |  | FS
213 | «3,1» | 18 | Инженерка | Металлаконструкции | 2026-04-17 | 2026-05-31 | 44 | 41 | 201 | FS
214 | «3,1» | 19 | Инженерка | Монтаж лифтов | 2026-04-26 | 2026-05-10 | 14 | 14 | 206 | FS | ТОО Dostar лифт
215 | «3,1» | 20 | Инженерка | Отопление | 2026-02-26 | 2026-05-11 | 74 | 39 |  | FS
216 | «3,1» | 21 | Инженерка | Вентиляция | 2026-04-20 | 2026-05-14 | 24 | 0 | 201 | FS
217 | «3,1» | 22 | Инженерка | Хоз. питьевой водопровод | 2026-02-26 | 2026-05-16 | 79 | 42 |  | FS | ИП "БМ Prom Service"
218 | «3,1» | 23 | Инженерка | Канализация бытовая | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 14 | 0 |  | FS
219 | «3,1» | 24 | Инженерка | Канализация ливневая | 2026-04-21 | 2026-06-07 | 47 | 14 | 204 | FS
220 | «3,1» | 25 | Инженерка | Электромонтажная работа | 2026-04-01 | 2026-05-19 | 48 | 15 |  | FS | ИП Ногайбай
221 | «3,1» | 26 | Инженерка | Установка этажных щитов | 2026-05-05 | 2026-06-03 | 29 | 23 | 223 | FS
222 | «3,1» | 27 | Инженерка | Установка светильников | 2026-04-19 | 2026-05-18 | 29 | 29 | 201 | FS
223 | «3,1» | 28 | Инженерка | Монтаж оборудования (АПС) | 2026-04-20 | 2026-05-09 | 19 | 19 | 201 | FS
224 | «3,1» | 27 | Инженерка | Видеонаблюдение | 2026-04-20 | 2026-05-14 | 24 | 24 | 201 | FS
225 | «3,1» | 28 | Инженерка | Домофоны | 2026-04-20 | 2026-05-14 | 24 | 24 | 201 | FS
226 | «3,1» | 29 | Инженерка | Навигация | 2026-04-29 | 2026-05-08 | 9 | 9 | 208 | FS
227 | «3,1» | 30 | Благоустройство | Вертикальная планировка | 2026-05-17 | 2026-05-31 | 14 | 11 | 200 | FS
228 | «3,1» | 31 | Благоустройство | Бордюры и поребрики | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 14 | 0 | 221 | FS
229 | «3,1» | 32 | Благоустройство | Брусчатка | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 14 | 0 | 221 | FS
230 | «3,1» | 33 | Благоустройство | Асфальтирование | 2026-06-16 | 2026-06-20 | 4 | 0 | 231 | FS
231 | «3,1» | 34 | Благоустройство | Озеление | 2026-06-01 | 2026-06-20 | 19 | 0 | 221 | FS
232 | «3,1» | 35 | Благоустройство | МАФы | 2026-06-21 | 2026-06-25 | 4 | 0 | 230 | FS
233 | «3,1» | 36 | Благоустройство | Наружное освещение | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 14 | 0 | 221 | FS
234 | «3,1» | 37 | Благоустройство | Полив | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 9 | 0 | 221 | FS
235 | «4» | 1 | Общестрой | Земляные работы | 2025-12-10 | 2026-01-13 | 34 | 0 |  | FS
236 | «4» | 2 | Общестрой | Бетонные работы до отм. 0,000 есть ТОО Desingn Evolution | 2025-12-30 | 2026-04-14 | 105 | 0 |  | FS
237 | «4» | 3 | Общестрой | Железобетонный каркас отм. 0,000 | 2026-01-24 | 2026-03-11 | 46 | 0 | 235 | FS
238 | «4» | 4 | Общестрой | Гидроизоляционные работы (фундамент, стен цокольного этажа) | 2026-02-19 | 2026-03-11 | 20 | 0 |  | FS
239 | «4» | 5 | Общестрой | Гидроизоляция кровли | 2026-04-15 | 2026-05-15 | 30 | 30 | 236 | FS
240 | «4» | 6 | Общестрой | Кладка стен | 2026-03-06 | 2026-04-13 | 38 | 0 |  | FS | ИП КазБлок Строй
241 | «4» | 7 | Общестрой | Фасад | 2026-04-15 | 2026-05-31 | 46 | 43 | 236 | FS
242 | «4» | 8 | Отделка | Перегородки ГКЛ | 2026-04-29 | 2026-05-16 | 17 | 17 | 255 | FS
243 | «4» | 9 | Отделка | Устройство полов (стяжка) | 2026-04-20 | 2026-05-07 | 17 | 17 | 244 | FS
244 | «4» | 10 | Отделка | Монтаж окон | 2026-03-30 | 2026-04-22 | 23 | 23 | 237 | FS
245 | «4» | 11 | Отделка | Грунтовка, выравнивание шпаклевочными смесями поверхности стен и потолков под окраску | 2026-04-29 | 2026-05-16 | 17 | 17 | 255 | FS
246 | «4» | 12 | Отделка | Отделочные работы в ЛК | 2026-04-29 | 2026-05-16 | 17 | 17 | 255 | FS
247 | «4» | 13 | Отделка | Керамогранит (полы) | 2026-05-08 | 2026-05-25 | 17 | 17 | 256 | FS
248 | «4» | 14 | Отделка | Покраска потолков | 2026-05-11 | 2026-05-28 | 17 | 17 | 239 | FS
249 | «4» | 15 | Отделка | Нанесение декоративный штукатурки | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 23 | 20 | 256 | FS
250 | «4» | 16 | Отделка | Водоэмульсионная окраска МОП | 2026-05-11 | 2026-06-03 | 23 | 17 | 239 | FS
251 | «4» | 17 | Отделка | Двери | 2026-04-05 | 2026-06-15 | 71 | 53 |  | FS
252 | «4» | 18 | Инженерка | Металлаконструкции | 2026-04-15 | 2026-06-10 | 56 | 43 | 236 | FS
253 | «4» | 19 | Инженерка | Монтаж лифтов | 2026-04-21 | 2026-06-03 | 43 | 37 | 244 | FS
254 | «4» | 20 | Инженерка | Отопление | 2026-03-30 | 2026-05-04 | 35 | 35 | 237 | FS
255 | «4» | 21 | Инженерка | Вентиляция | 2026-04-05 | 2026-04-29 | 24 | 24 |  | FS
256 | «4» | 22 | Инженерка | Хоз. питьевой водопровод | 2026-03-30 | 2026-05-09 | 40 | 40 | 237 | FS
257 | «4» | 23 | Инженерка | Канализация бытовая | 2026-03-30 | 2026-04-13 | 14 | 14 | 237 | FS
258 | «4» | 24 | Инженерка | Канализация ливневая | 2026-04-15 | 2026-06-05 | 51 | 43 | 236 | FS
259 | «4» | 25 | Инженерка | Электромонтажная работа | 2026-03-30 | 2026-05-04 | 35 | 35 | 237 | FS
260 | «4» | 26 | Инженерка | Установка этажных щитов | 2026-04-20 | 2026-05-19 | 29 | 29 | 244 | FS
261 | «4» | 27 | Инженерка | Установка светильников | 2026-04-05 | 2026-06-15 | 71 | 53 |  | FS
262 | «4» | 28 | Инженерка | Монтаж оборудования (АПС) | 2026-03-30 | 2026-06-06 | 68 | 59 | 237 | FS
263 | «4» | 27 | Инженерка | Видеонаблюдение | 2026-03-30 | 2026-06-02 | 64 | 59 | 237 | FS
264 | «4» | 28 | Инженерка | Домофоны | 2026-03-30 | 2026-06-02 | 64 | 59 | 237 | FS
265 | «4» | 29 | Инженерка | Навигация | 2026-05-27 | 2026-06-05 | 9 | 1 | 241 | FS
266 | «4» | 30 | Благоустройство | Вертикальная планировка | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 14 | 13 | 260 | FS
267 | «4» | 31 | Благоустройство | Бордюры и поребрики | 2026-05-30 | 2026-06-13 | 14 | 0 | 250 | FS
268 | «4» | 32 | Благоустройство | Брусчатка | 2026-05-30 | 2026-06-13 | 14 | 0 | 250 | FS
269 | «4» | 33 | Благоустройство | Асфальтирование | 2026-06-14 | 2026-06-18 | 4 | 0 | 270 | FS
270 | «4» | 34 | Благоустройство | Озеление | 2026-05-30 | 2026-06-18 | 19 | 0 | 250 | FS
271 | «4» | 35 | Благоустройство | МАФы | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 4 | 0 | 269 | FS
272 | «4» | 36 | Благоустройство | Наружное освещение | 2026-05-30 | 2026-06-13 | 14 | 0 | 250 | FS
273 | «4» | 37 | Благоустройство | Полив | 2026-05-30 | 2026-06-08 | 9 | 0 | 250 | FS
274 | «4,1» | 1 | Общестрой | Земляные работы | 2025-12-10 | 2026-01-13 | 34 | 0 |  | FS
275 | «4,1» | 2 | Общестрой | Бетонные работы до отм. 0,000 есть ТОО Desingn Evolution | 2025-12-30 | 2026-01-23 | 24 | 0 |  | FS
276 | «4,1» | 3 | Общестрой | Железобетонный каркас отм. 0,000 | 2026-01-24 | 2026-04-21 | 87 | 0 | 275 | FS
277 | «4,1» | 4 | Общестрой | Гидроизоляционные работы (фундамент, стен цокольного этажа) | 2026-02-21 | 2026-03-13 | 20 | 0 |  | FS
278 | «4,1» | 5 | Общестрой | Гидроизоляция кровли | 2026-04-22 | 2026-05-22 | 30 | 30 | 296 | FS
279 | «4,1» | 6 | Общестрой | Кладка стен | 2026-03-15 | 2026-04-19 | 35 | 0 | 277 | FS | ИП КазБлок Строй
280 | «4,1» | 7 | Общестрой | Фасад | 2026-04-22 | 2026-06-07 | 46 | 36 | 296 | FS
281 | «4,1» | 8 | Отделка | Перегородки ГКЛ | 2026-05-08 | 2026-05-25 | 17 | 17 | 294 | FS
282 | «4,1» | 9 | Отделка | Устройство полов (стяжка) | 2026-04-29 | 2026-05-16 | 17 | 17 | 283 | FS
283 | «4,1» | 10 | Отделка | Монтаж окон | 2026-04-08 | 2026-05-01 | 23 | 23 |  | FS
284 | «4,1» | 11 | Отделка | Грунтовка, выравнивание шпаклевочными смесями поверхности стен и потолков под окраску | 2026-05-08 | 2026-05-25 | 17 | 17 | 294 | FS
285 | «4,1» | 12 | Отделка | Отделочные работы в ЛК | 2026-05-08 | 2026-05-25 | 17 | 17 | 294 | FS
286 | «4,1» | 13 | Отделка | Керамогранит (полы) | 2026-05-17 | 2026-06-03 | 17 | 11 | 295 | FS
287 | «4,1» | 14 | Отделка | Покраска потолков | 2026-05-20 | 2026-06-06 | 17 | 8 | 278 | FS
288 | «4,1» | 15 | Отделка | Нанесение декоративный штукатурки | 2026-05-17 | 2026-06-09 | 23 | 11 | 295 | FS
289 | «4,1» | 16 | Отделка | Водоэмульсионная окраска МОП | 2026-05-20 | 2026-06-12 | 23 | 8 | 278 | FS
290 | «4,1» | 17 | Отделка | Двери | 2026-04-14 | 2026-06-24 | 71 | 44 |  | FS
291 | «4,1» | 18 | Инженерка | Металлаконструкции | 2026-04-22 | 2026-06-19 | 58 | 36 | 296 | FS
292 | «4,1» | 19 | Инженерка | Монтаж лифтов | 2026-04-28 | 2026-06-12 | 45 | 30 | 283 | FS
293 | «4,1» | 20 | Инженерка | Отопление | 2026-04-08 | 2026-05-13 | 35 | 35 |  | FS
294 | «4,1» | 21 | Инженерка | Вентиляция | 2026-04-14 | 2026-05-08 | 24 | 24 |  | FS
295 | «4,1» | 22 | Инженерка | Хоз. питьевой водопровод | 2026-04-08 | 2026-05-18 | 40 | 40 |  | FS
296 | «4,1» | 23 | Инженерка | Канализация бытовая | 2026-04-08 | 2026-04-22 | 14 | 14 |  | FS
297 | «4,1» | 24 | Инженерка | Канализация ливневая | 2026-04-22 | 2026-06-12 | 51 | 36 | 296 | FS
298 | «4,1» | 25 | Инженерка | Электромонтажная работа | 2026-04-08 | 2026-05-13 | 35 | 35 |  | FS
299 | «4,1» | 26 | Инженерка | Установка этажных щитов | 2026-04-29 | 2026-05-28 | 29 | 29 | 283 | FS
300 | «4,1» | 27 | Инженерка | Установка светильников | 2026-04-14 | 2026-06-24 | 71 | 44 |  | FS
301 | «4,1» | 28 | Инженерка | Монтаж оборудования (АПС) | 2026-04-08 | 2026-06-15 | 68 | 50 |  | FS
302 | «4,1» | 27 | Инженерка | Видеонаблюдение | 2026-04-08 | 2026-06-11 | 64 | 50 |  | FS
303 | «4,1» | 28 | Инженерка | Домофоны | 2026-04-08 | 2026-06-11 | 64 | 50 |  | FS
304 | «4,1» | 29 | Инженерка | Навигация | 2026-06-05 | 2026-06-14 | 9 | 0 | 288 | FS
305 | «4,1» | 30 | Благоустройство | Вертикальная планировка | 2026-05-22 | 2026-06-05 | 14 | 6 | 281 | FS
306 | «4,1» | 31 | Благоустройство | Бордюры и поребрики | 2026-06-06 | 2026-06-20 | 14 | 0 | 288 | FS
307 | «4,1» | 32 | Благоустройство | Брусчатка | 2026-06-06 | 2026-06-20 | 14 | 0 | 288 | FS
308 | «4,1» | 33 | Благоустройство | Асфальтирование | 2026-06-21 | 2026-06-25 | 4 | 0 | 309 | FS
309 | «4,1» | 34 | Благоустройство | Озеление | 2026-06-06 | 2026-06-25 | 19 | 0 | 288 | FS
310 | «4,1» | 35 | Благоустройство | МАФы | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 4 | 0 | 308 | FS
311 | «4,1» | 36 | Благоустройство | Наружное освещение | 2026-06-06 | 2026-06-20 | 14 | 0 | 288 | FS
312 | «4,1» | 37 | Благоустройство | Полив | 2026-06-06 | 2026-06-15 | 9 | 0 | 288 | FS
313 | «5» | 1 | Общестрой | Земляные работы | 2026-01-30 | 2026-02-18 | 19 | 0 |  | FS
314 | «5» | 2 | Общестрой | Бетонные работы до отм. 0,000 есть ТОО Desingn Evolution | 2026-02-19 | 2026-03-30 | 39 | 0 | 313 | FS
315 | «5» | 3 | Общестрой | Железобетонный каркас отм. 0,000 | 2026-03-16 | 2026-05-14 | 59 | 19 |  | FS
316 | «5» | 4 | Общестрой | Гидроизоляционные работы (фундамент, стен цокольного этажа) | 2026-04-28 | 2026-05-18 | 20 | 20 |  | FS
317 | «5» | 5 | Общестрой | Гидроизоляция кровли | 2026-06-27 | 2026-07-27 | 30 | 0 | 335 | FS
318 | «5» | 6 | Общестрой | Кладка стен | 2026-05-24 | 2026-06-28 | 35 | 0 | 316 | FS
319 | «5» | 7 | Общестрой | Фасад | 2026-06-27 | 2026-08-12 | 46 | 0 | 335 | FS
320 | «5» | 8 | Отделка | Перегородки ГКЛ | 2026-07-17 | 2026-08-03 | 17 | 0 | 333 | FS
321 | «5» | 9 | Отделка | Устройство полов (стяжка) | 2026-07-08 | 2026-07-25 | 17 | 0 | 341 | FS
322 | «5» | 10 | Отделка | Монтаж окон | 2026-06-17 | 2026-07-10 | 23 | 0 |  | FS
323 | «5» | 11 | Отделка | Грунтовка, выравнивание шпаклевочными смесями поверхности стен и потолков под окраску | 2026-07-17 | 2026-08-03 | 17 | 0 | 333 | FS
324 | «5» | 12 | Отделка | Отделочные работы в ЛК | 2026-07-17 | 2026-08-03 | 17 | 0 | 333 | FS
325 | «5» | 13 | Отделка | Керамогранит (полы) | 2026-07-26 | 2026-08-12 | 17 | 0 | 317 | FS
326 | «5» | 14 | Отделка | Покраска потолков | 2026-07-29 | 2026-08-15 | 17 | 0 | 317 | FS
327 | «5» | 15 | Отделка | Нанесение декоративный штукатурки | 2026-07-26 | 2026-08-18 | 23 | 0 | 317 | FS
328 | «5» | 16 | Отделка | Водоэмульсионная окраска МОП | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 23 | 0 | 317 | FS
329 | «5» | 17 | Отделка | Двери | 2026-06-23 | 2026-09-02 | 71 | 0 |  | FS
330 | «5» | 18 | Инженерка | Металлаконструкции | 2026-06-27 | 2026-08-28 | 62 | 0 | 335 | FS
331 | «5» | 19 | Инженерка | Монтаж лифтов | 2026-07-03 | 2026-08-21 | 49 | 0 | 335 | FS
332 | «5» | 20 | Инженерка | Отопление | 2026-06-17 | 2026-07-22 | 35 | 0 |  | FS
333 | «5» | 21 | Инженерка | Вентиляция | 2026-06-23 | 2026-07-17 | 24 | 0 |  | FS
334 | «5» | 22 | Инженерка | Хоз. питьевой водопровод | 2026-06-17 | 2026-07-27 | 40 | 0 |  | FS
335 | «5» | 23 | Инженерка | Канализация бытовая | 2026-06-17 | 2026-07-01 | 14 | 0 |  | FS
336 | «5» | 24 | Инженерка | Канализация ливневая | 2026-06-27 | 2026-08-17 | 51 | 0 | 335 | FS
337 | «5» | 25 | Инженерка | Электромонтажная работа | 2026-06-17 | 2026-07-22 | 35 | 0 |  | FS
338 | «5» | 26 | Инженерка | Установка этажных щитов | 2026-07-08 | 2026-08-06 | 29 | 0 | 341 | FS
339 | «5» | 27 | Инженерка | Установка светильников | 2026-06-23 | 2026-09-02 | 71 | 0 |  | FS
340 | «5» | 28 | Инженерка | Монтаж оборудования (АПС) | 2026-06-17 | 2026-08-24 | 68 | 0 |  | FS
341 | «5» | 27 | Инженерка | Видеонаблюдение | 2026-06-17 | 2026-07-11 | 24 | 0 |  | FS
342 | «5» | 28 | Инженерка | Домофоны | 2026-06-17 | 2026-07-11 | 24 | 0 |  | FS
343 | «5» | 29 | Инженерка | Навигация | 2026-08-14 | 2026-08-23 | 9 | 0 | 327 | FS
344 | «5» | 30 | Благоустройство | Вертикальная планировка | 2026-07-27 | 2026-08-10 | 14 | 0 | 317 | FS
345 | «5» | 31 | Благоустройство | Бордюры и поребрики | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 14 | 0 | 326 | FS
346 | «5» | 32 | Благоустройство | Брусчатка | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 14 | 0 | 326 | FS
347 | «5» | 33 | Благоустройство | Асфальтирование | 2026-08-26 | 2026-08-30 | 4 | 0 | 348 | FS
348 | «5» | 34 | Благоустройство | Озеление | 2026-08-11 | 2026-08-30 | 19 | 0 | 326 | FS
349 | «5» | 35 | Благоустройство | МАФы | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 4 | 0 | 329 | FS
350 | «5» | 36 | Благоустройство | Наружное освещение | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 14 | 0 | 326 | FS
351 | «5» | 37 | Благоустройство | Полив | 2026-08-11 | 2026-08-20 | 9 | 0 | 326 | FS
352 | «5,1» | 1 | Общестрой | Земляные работы | 2026-01-30 | 2026-02-18 | 19 | 0 |  | FS
353 | «5,1» | 2 | Общестрой | Бетонные работы до отм. 0,000 есть ТОО Desingn Evolution | 2026-02-19 | 2026-03-30 | 39 | 0 | 352 | FS
354 | «5,1» | 3 | Общестрой | Железобетонный каркас отм. 0,000 | 2026-03-16 | 2026-05-14 | 59 | 19 |  | FS
355 | «5,1» | 4 | Общестрой | Гидроизоляционные работы (фундамент, стен цокольного этажа) | 2026-04-28 | 2026-05-18 | 20 | 20 |  | FS
356 | «5,1» | 5 | Общестрой | Гидроизоляция кровли | 2026-06-27 | 2026-07-27 | 30 | 0 | 374 | FS
357 | «5,1» | 6 | Общестрой | Кладка стен | 2026-05-24 | 2026-06-28 | 35 | 3 | 355 | FS
358 | «5,1» | 7 | Общестрой | Фасад | 2026-06-27 | 2026-08-12 | 46 | 0 | 374 | FS
359 | «5,1» | 8 | Отделка | Перегородки ГКЛ | 2026-07-17 | 2026-08-03 | 17 | 0 | 372 | FS
360 | «5,1» | 9 | Отделка | Устройство полов (стяжка) | 2026-07-08 | 2026-07-25 | 17 | 0 | 380 | FS
361 | «5,1» | 10 | Отделка | Монтаж окон | 2026-06-17 | 2026-07-10 | 23 | 0 |  | FS
362 | «5,1» | 11 | Отделка | Грунтовка, выравнивание шпаклевочными смесями поверхности стен и потолков под окраску | 2026-07-17 | 2026-08-03 | 17 | 0 | 372 | FS
363 | «5,1» | 12 | Отделка | Отделочные работы в ЛК | 2026-07-17 | 2026-08-03 | 17 | 0 | 372 | FS
364 | «5,1» | 13 | Отделка | Керамогранит (полы) | 2026-07-26 | 2026-08-12 | 17 | 0 | 356 | FS
365 | «5,1» | 14 | Отделка | Покраска потолков | 2026-07-29 | 2026-08-15 | 17 | 0 | 356 | FS
366 | «5,1» | 15 | Отделка | Нанесение декоративный штукатурки | 2026-07-26 | 2026-08-18 | 23 | 0 | 356 | FS
367 | «5,1» | 16 | Отделка | Водоэмульсионная окраска МОП | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 23 | 0 | 356 | FS
368 | «5,1» | 17 | Отделка | Двери | 2026-06-23 | 2026-09-02 | 71 | 0 |  | FS
369 | «5,1» | 18 | Инженерка | Металлаконструкции | 2026-06-27 | 2026-08-28 | 62 | 0 | 374 | FS
370 | «5,1» | 19 | Инженерка | Монтаж лифтов | 2026-07-03 | 2026-08-21 | 49 | 0 | 374 | FS
371 | «5,1» | 20 | Инженерка | Отопление | 2026-06-17 | 2026-07-22 | 35 | 0 |  | FS
372 | «5,1» | 21 | Инженерка | Вентиляция | 2026-06-23 | 2026-07-17 | 24 | 0 |  | FS
373 | «5,1» | 22 | Инженерка | Хоз. питьевой водопровод | 2026-06-17 | 2026-07-27 | 40 | 0 |  | FS
374 | «5,1» | 23 | Инженерка | Канализация бытовая | 2026-06-17 | 2026-07-01 | 14 | 0 |  | FS
375 | «5,1» | 24 | Инженерка | Канализация ливневая | 2026-06-27 | 2026-08-17 | 51 | 0 | 374 | FS
376 | «5,1» | 25 | Инженерка | Электромонтажная работа | 2026-06-17 | 2026-07-22 | 35 | 0 |  | FS
377 | «5,1» | 26 | Инженерка | Установка этажных щитов | 2026-07-08 | 2026-08-06 | 29 | 0 | 380 | FS
378 | «5,1» | 27 | Инженерка | Установка светильников | 2026-06-23 | 2026-09-02 | 71 | 0 |  | FS
379 | «5,1» | 28 | Инженерка | Монтаж оборудования (АПС) | 2026-06-17 | 2026-08-24 | 68 | 0 |  | FS
380 | «5,1» | 27 | Инженерка | Видеонаблюдение | 2026-06-17 | 2026-07-11 | 24 | 0 |  | FS
381 | «5,1» | 28 | Инженерка | Домофоны | 2026-06-17 | 2026-07-11 | 24 | 0 |  | FS
382 | «5,1» | 29 | Инженерка | Навигация | 2026-08-14 | 2026-08-23 | 9 | 0 | 366 | FS
383 | «5,1» | 30 | Благоустройство | Вертикальная планировка | 2026-07-27 | 2026-08-10 | 14 | 0 | 356 | FS
384 | «5,1» | 31 | Благоустройство | Бордюры и поребрики | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 14 | 0 | 365 | FS
385 | «5,1» | 32 | Благоустройство | Брусчатка | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 14 | 0 | 365 | FS
386 | «5,1» | 33 | Благоустройство | Асфальтирование | 2026-08-26 | 2026-08-30 | 4 | 0 | 387 | FS
387 | «5,1» | 34 | Благоустройство | Озеление | 2026-08-11 | 2026-08-30 | 19 | 0 | 365 | FS
388 | «5,1» | 35 | Благоустройство | МАФы | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 4 | 0 | 368 | FS
389 | «5,1» | 36 | Благоустройство | Наружное освещение | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 14 | 0 | 365 | FS
390 | «5,1» | 37 | Благоустройство | Полив | 2026-08-11 | 2026-08-20 | 9 | 0 | 365 | FS

## Аксай резорт
UID | Блок | № | Раздел | Работа | Начало | Окончание | Дни | Отст,дн | Предшественники (UID) | Тип | Примечание
1 | «1,1» | 1 | Общестрой | Земляные работы | 2026-02-20 | 2026-03-11 | 19 | 0 |  | FS
2 | «1,1» | 2 | Общестрой | Бетонные работы до отм. 0,000 есть Tali Construction | 2026-03-12 | 2026-04-10 | 29 | 0 | 1 | FS
3 | «1,1» | 3 | Общестрой | Железобетонный каркас отм. 0,000 | 2026-04-11 | 2026-05-30 | 49 | 35 | 2 | FS
4 | «1,1» | 4 | Общестрой | Гидроизоляционные работы (фундамент, стен цокольного этажа) | 2026-05-21 | 2026-06-10 | 20 | 7 |  | FS
5 | «1,1» | 5 | Общестрой | Гидроизоляция кровли | 2026-05-31 | 2026-07-26 | 56 | 0 | 3 | FS
6 | «1,1» | 6 | Общестрой | Кладка стен | 2026-05-21 | 2026-06-09 | 19 | 7 |  | FS
7 | «1,1» | 7 | Общестрой | Фасад Окна и двери | 2026-06-10 | 2026-07-04 | 24 | 0 | 4 | FS
8 | «1,1» | 8 | Общестрой | Монтаж окон | 2026-06-10 | 2026-07-09 | 29 | 0 | 4 | FS
9 | «1,1» | 9 | Общестрой | Двери | 2026-05-31 | 2026-06-15 | 15 | 0 | 3 | FS
10 | «1,1» | 10 | Инженерка | Металлаконструкции | 2026-06-11 | 2026-06-24 | 13 | 0 | 9 | FS
11 | «1,1» | 11 | Инженерка | Отопление | 2026-06-10 | 2026-07-06 | 26 | 0 | 4 | FS
12 | «1,1» | 12 | Инженерка | Вентиляция | 2026-06-10 | 2026-07-04 | 24 | 0 | 4 | FS
13 | «1,1» | 13 | Инженерка | Хоз. питьевой водопровод | 2026-06-10 | 2026-07-04 | 24 | 0 | 4 | FS
14 | «1,1» | 14 | Инженерка | Противопожарный водопровод | 2026-06-10 | 2026-07-01 | 21 | 0 | 4 | FS
15 | «1,1» | 15 | Инженерка | Канализация бытовая | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 14 | 0 | 4 | FS
16 | «1,1» | 16 | Инженерка | Канализация ливневая | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 14 | 0 | 4 | FS
17 | «1,1» | 17 | Инженерка | Электромонтажная работа | 2026-06-10 | 2026-06-30 | 20 | 0 | 4 | FS
18 | «1,1» | 18 | Инженерка | Монтаж оборудования (АПС) | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 8 | 0 | 4 | FS
19 | «1,1» | 19 | Инженерка | Видеонаблюдение | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 8 | 0 | 4 | FS
20 | «1,1» | 20 | Инженерка | Домофоны | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 8 | 0 | 4 | FS
21 | «1,1» | 21 | Инженерка | Комплексное испытание и Клининг | 2026-07-07 | 2026-07-15 | 8 | 0 | 8 | FS
22 | «1,1» | 22 | Благоустройство | Вертикальная планировка | 2026-06-20 | 2026-07-04 | 14 | 0 | 10 | FS
23 | «1,1» | 23 | Благоустройство | Бордюры и поребрики | 2026-07-05 | 2026-07-24 | 19 | 0 | 8 | FS
24 | «1,1» | 24 | Благоустройство | Брусчатка | 2026-07-25 | 2026-08-13 | 19 | 0 | 5 | FS
25 | «1,1» | 25 | Благоустройство | Асфальтирование | 2026-07-25 | 2026-08-13 | 19 | 0 | 5 | FS
26 | «1,1» | 26 | Благоустройство | Озеление | 2026-08-14 | 2026-09-02 | 19 | 0 | 24 | FS
27 | «1,1» | 27 | Благоустройство | МАФы | 2026-08-14 | 2026-09-07 | 24 | 0 | 24 | FS
28 | «1,1» | 28 | Благоустройство | Наружное освещение | 2026-08-14 | 2026-09-07 | 24 | 0 | 24 | FS
29 | «1,1» | 29 | Благоустройство | Полив | 2026-09-03 | 2026-09-12 | 9 | 0 | 27 | FS
30 | «1,2» | 1 | Общестрой | Земляные работы | 2026-02-20 | 2026-03-11 | 19 | 0 |  | FS
31 | «1,2» | 2 | Общестрой | Бетонные работы до отм. 0,000 есть Tali Construction | 2026-03-12 | 2026-04-10 | 29 | 0 | 30 | FS
32 | «1,2» | 3 | Общестрой | Железобетонный каркас отм. 0,000 | 2026-04-11 | 2026-05-30 | 49 | 27 | 31 | FS
33 | «1,2» | 4 | Общестрой | Гидроизоляционные работы (фундамент, стен цокольного этажа) | 2026-05-21 | 2026-06-10 | 20 | 7 |  | FS
34 | «1,2» | 5 | Общестрой | Гидроизоляция кровли | 2026-05-31 | 2026-07-26 | 56 | 0 | 32 | FS
35 | «1,2» | 6 | Общестрой | Кладка стен | 2026-05-21 | 2026-06-09 | 19 | 7 |  | FS
36 | «1,2» | 7 | Общестрой | Фасад Окна и двери | 2026-06-10 | 2026-07-04 | 24 | 0 | 33 | FS
37 | «1,2» | 8 | Общестрой | Монтаж окон | 2026-06-10 | 2026-07-09 | 29 | 0 | 33 | FS
38 | «1,2» | 9 | Общестрой | Двери | 2026-05-31 | 2026-06-15 | 15 | 0 | 32 | FS
39 | «1,2» | 10 | Инженерка | Металлаконструкции | 2026-06-11 | 2026-06-24 | 13 | 0 | 38 | FS
40 | «1,2» | 11 | Инженерка | Отопление | 2026-06-10 | 2026-07-06 | 26 | 0 | 33 | FS
41 | «1,2» | 12 | Инженерка | Вентиляция | 2026-06-10 | 2026-07-04 | 24 | 0 | 33 | FS
42 | «1,2» | 13 | Инженерка | Хоз. питьевой водопровод | 2026-06-10 | 2026-07-04 | 24 | 0 | 33 | FS
43 | «1,2» | 14 | Инженерка | Противопожарный водопровод | 2026-06-10 | 2026-07-01 | 21 | 0 | 33 | FS
44 | «1,2» | 15 | Инженерка | Канализация бытовая | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 14 | 0 | 33 | FS
45 | «1,2» | 16 | Инженерка | Канализация ливневая | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 14 | 0 | 33 | FS
46 | «1,2» | 17 | Инженерка | Электромонтажная работа | 2026-06-10 | 2026-06-30 | 20 | 0 | 33 | FS
47 | «1,2» | 18 | Инженерка | Монтаж оборудования (АПС) | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 8 | 0 | 33 | FS
48 | «1,2» | 19 | Инженерка | Видеонаблюдение | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 8 | 0 | 33 | FS
49 | «1,2» | 20 | Инженерка | Домофоны | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 8 | 0 | 33 | FS
50 | «1,2» | 21 | Инженерка | Комплексное испытание и Клининг | 2026-07-07 | 2026-07-15 | 8 | 0 | 37 | FS
51 | «1,2» | 22 | Благоустройство | Вертикальная планировка | 2026-06-20 | 2026-07-04 | 14 | 0 | 39 | FS
52 | «1,2» | 23 | Благоустройство | Бордюры и поребрики | 2026-07-05 | 2026-07-24 | 19 | 0 | 37 | FS
53 | «1,2» | 24 | Благоустройство | Брусчатка | 2026-07-25 | 2026-08-13 | 19 | 0 | 34 | FS
54 | «1,2» | 25 | Благоустройство | Асфальтирование | 2026-07-25 | 2026-08-13 | 19 | 0 | 34 | FS
55 | «1,2» | 26 | Благоустройство | Озеление | 2026-08-14 | 2026-09-02 | 19 | 0 | 53 | FS
56 | «1,2» | 27 | Благоустройство | МАФы | 2026-08-14 | 2026-09-07 | 24 | 0 | 53 | FS
57 | «1,2» | 28 | Благоустройство | Наружное освещение | 2026-08-14 | 2026-09-07 | 24 | 0 | 53 | FS
58 | «1,2» | 29 | Благоустройство | Полив | 2026-09-03 | 2026-09-12 | 9 | 0 | 56 | FS
59 | «2,1» | 1 | Общестрой | Земляные работы | 2025-11-29 | 2025-12-18 | 19 | 0 |  | FS
60 | «2,1» | 2 | Общестрой | Бетонные работы до отм. 0,000 | 2025-12-19 | 2026-01-17 | 29 | 0 | 59 | FS
61 | «2,1» | 3 | Общестрой | Железобетонный каркас отм. 0,000 | 2026-01-18 | 2026-03-08 | 49 | 0 | 60 | FS
62 | «2,1» | 4 | Общестрой | Гидроизоляционные работы (фундамент, стен цокольного этажа) | 2026-02-27 | 2026-03-19 | 20 | 0 |  | FS
63 | «2,1» | 5 | Общестрой | Гидроизоляция кровли | 2026-02-27 | 2026-05-04 | 66 | 66 |  | FS
64 | «2,1» | 6 | Общестрой | Кладка стен | 2026-02-27 | 2026-03-18 | 19 | 0 |  | FS
65 | «2,1» | 7 | Общестрой | Фасад Окна и двери | 2026-03-19 | 2026-04-12 | 24 | 24 | 62 | FS
66 | «2,1» | 8 | Общестрой | Монтаж окон | 2026-03-19 | 2026-04-17 | 29 | 6 | 62 | FS
67 | «2,1» | 9 | Общестрой | Двери | 2026-03-09 | 2026-03-24 | 15 | 15 | 61 | FS
68 | «2,1» | 10 | Инженерка | Металлаконструкции | 2026-03-20 | 2026-04-02 | 13 | 13 | 67 | FS
69 | «2,1» | 11 | Инженерка | Отопление | 2026-03-19 | 2026-04-14 | 26 | 26 | 62 | FS
70 | «2,1» | 12 | Инженерка | Вентиляция | 2026-03-19 | 2026-04-08 | 20 | 20 | 62 | FS
71 | «2,1» | 13 | Инженерка | Хоз. питьевой водопровод | 2026-03-19 | 2026-04-12 | 24 | 24 | 62 | FS
72 | «2,1» | 14 | Инженерка | Противопожарный водопровод | 2026-03-19 | 2026-04-09 | 21 | 0 | 62 | FS
73 | «2,1» | 15 | Инженерка | Канализация бытовая | 2026-03-19 | 2026-04-02 | 14 | 14 | 62 | FS
74 | «2,1» | 16 | Инженерка | Канализация ливневая | 2026-03-19 | 2026-04-02 | 14 | 14 | 62 | FS
75 | «2,1» | 17 | Инженерка | Электромонтажная работа | 2026-03-19 | 2026-04-08 | 20 | 20 | 62 | FS
76 | «2,1» | 18 | Инженерка | Монтаж оборудования (АПС) | 2026-03-19 | 2026-03-27 | 8 | 8 | 62 | FS
77 | «2,1» | 19 | Инженерка | Видеонаблюдение | 2026-03-19 | 2026-03-27 | 8 | 8 | 62 | FS
78 | «2,1» | 20 | Инженерка | Домофоны | 2026-03-19 | 2026-03-27 | 8 | 8 | 62 | FS
79 | «2,1» | 21 | Инженерка | Комплексное испытание и Клининг | 2026-04-15 | 2026-04-23 | 8 | 8 | 66 | FS
80 | «2,1» | 22 | Благоустройство | Вертикальная планировка | 2026-03-29 | 2026-04-12 | 14 | 14 | 68 | FS
81 | «2,1» | 23 | Благоустройство | Бордюры и поребрики | 2026-04-13 | 2026-05-02 | 19 | 19 | 66 | FS
82 | «2,1» | 24 | Благоустройство | Брусчатка | 2026-05-03 | 2026-05-22 | 19 | 19 | 63 | FS
83 | «2,1» | 25 | Благоустройство | Асфальтирование | 2026-05-03 | 2026-05-22 | 19 | 19 | 63 | FS
84 | «2,1» | 26 | Благоустройство | Озеление | 2026-05-23 | 2026-06-11 | 19 | 5 | 82 | FS
85 | «2,1» | 27 | Благоустройство | МАФы | 2026-05-23 | 2026-06-16 | 24 | 5 | 82 | FS
86 | «2,1» | 28 | Благоустройство | Наружное освещение | 2026-05-23 | 2026-06-16 | 24 | 5 | 82 | FS
87 | «2,1» | 29 | Благоустройство | Полив | 2026-06-12 | 2026-06-21 | 9 | 0 | 85 | FS
88 | «2,2» | 1 | Общестрой | Земляные работы | 2025-11-29 | 2025-12-18 | 19 | 0 |  | FS
89 | «2,2» | 2 | Общестрой | Бетонные работы до отм. 0,000 | 2025-12-19 | 2026-01-17 | 29 | 0 | 88 | FS
90 | «2,2» | 3 | Общестрой | Железобетонный каркас отм. 0,000 | 2026-01-18 | 2026-03-08 | 49 | 0 | 89 | FS
91 | «2,2» | 4 | Общестрой | Гидроизоляционные работы (фундамент, стен цокольного этажа) | 2026-02-27 | 2026-03-19 | 20 | 0 |  | FS
92 | «2,2» | 5 | Общестрой | Гидроизоляция кровли | 2026-02-27 | 2026-05-04 | 66 | 66 |  | FS
93 | «2,2» | 6 | Общестрой | Кладка стен | 2026-02-27 | 2026-03-18 | 19 | 0 |  | FS
94 | «2,2» | 7 | Общестрой | Фасад Окна и двери | 2026-03-19 | 2026-04-12 | 24 | 24 | 91 | FS
95 | «2,2» | 10 | Общестрой | Монтаж окон | 2026-03-19 | 2026-04-17 | 29 | 6 | 91 | FS
96 | «2,2» | 17 | Общестрой | Двери | 2026-03-09 | 2026-03-24 | 15 | 15 | 90 | FS
97 | «2,2» | 18 | Инженерка | Металлаконструкции | 2026-03-20 | 2026-04-02 | 13 | 13 | 96 | FS
98 | «2,2» | 20 | Инженерка | Отопление | 2026-03-19 | 2026-04-14 | 26 | 26 | 91 | FS
99 | «2,2» | 21 | Инженерка | Вентиляция | 2026-03-19 | 2026-04-08 | 20 | 20 | 91 | FS
100 | «2,2» | 22 | Инженерка | Хоз. питьевой водопровод | 2026-03-19 | 2026-04-12 | 24 | 24 | 91 | FS
101 | «2,2» | 23 | Инженерка | Канализация бытовая | 2026-03-19 | 2026-04-02 | 14 | 14 | 91 | FS
102 | «2,2» | 24 | Инженерка | Канализация ливневая | 2026-03-19 | 2026-04-02 | 14 | 14 | 91 | FS
103 | «2,2» | 25 | Инженерка | Электромонтажная работа | 2026-03-19 | 2026-04-08 | 20 | 20 | 91 | FS
104 | «2,2» | 28 | Инженерка | Монтаж оборудования (АПС) | 2026-03-19 | 2026-03-27 | 8 | 8 | 91 | FS
105 | «2,2» | 27 | Инженерка | Видеонаблюдение | 2026-03-19 | 2026-03-27 | 8 | 8 | 91 | FS
106 | «2,2» | 28 | Инженерка | Домофоны | 2026-03-19 | 2026-03-27 | 8 | 8 | 91 | FS
107 | «2,2» | 29 | Инженерка | Комплексное испытание и Клининг | 2026-04-15 | 2026-04-23 | 8 | 8 | 95 | FS
108 | «2,2» | 30 | Благоустройство | Вертикальная планировка | 2026-03-29 | 2026-04-12 | 14 | 14 | 97 | FS
109 | «2,2» | 31 | Благоустройство | Бордюры и поребрики | 2026-04-13 | 2026-05-02 | 19 | 19 | 95 | FS
110 | «2,2» | 32 | Благоустройство | Брусчатка | 2026-05-03 | 2026-05-22 | 19 | 19 | 92 | FS
111 | «2,2» | 33 | Благоустройство | Асфальтирование | 2026-05-03 | 2026-05-22 | 19 | 19 | 92 | FS
112 | «2,2» | 34 | Благоустройство | Озеление | 2026-05-23 | 2026-06-11 | 19 | 5 | 110 | FS
113 | «2,2» | 35 | Благоустройство | МАФы | 2026-05-23 | 2026-06-16 | 24 | 5 | 110 | FS
114 | «2,2» | 36 | Благоустройство | Наружное освещение | 2026-05-23 | 2026-06-16 | 24 | 5 | 110 | FS
115 | «2,2» | 37 | Благоустройство | Полив | 2026-06-12 | 2026-06-21 | 9 | 0 | 113 | FS
116 | «3,1» | 1 | Общестрой | Земляные работы | 2025-12-25 | 2026-01-13 | 19 | 0 |  | FS
117 | «3,1» | 2 | Общестрой | Бетонные работы до отм. 0,000 есть ИП ВК Строй | 2026-01-14 | 2026-02-12 | 29 | 0 | 116 | FS
118 | «3,1» | 3 | Общестрой | Железобетонный каркас отм. 0,000 | 2026-02-13 | 2026-04-03 | 49 | 33 | 117 | FS
119 | «3,1» | 4 | Общестрой | Гидроизоляционные работы (фундамент, стен цокольного этажа) | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 20 | 0 |  | FS
120 | «3,1» | 5 | Общестрой | Гидроизоляция кровли | 2026-04-04 | 2026-05-30 | 56 | 54 | 118 | FS
121 | «3,1» | 6 | Общестрой | Кладка стен | 2026-03-25 | 2026-04-13 | 19 | 19 |  | FS
122 | «3,1» | 7 | Общестрой | Фасад Окна и двери | 2026-04-14 | 2026-05-08 | 24 | 24 | 119 | FS
123 | «3,1» | 8 | Общестрой | Монтаж окон | 2026-04-14 | 2026-05-13 | 29 | 29 | 119 | FS
124 | «3,1» | 9 | Общестрой | Двери | 2026-04-04 | 2026-04-19 | 15 | 15 | 118 | FS
125 | «3,1» | 10 | Инженерка | Металлаконструкции | 2026-04-15 | 2026-04-28 | 13 | 13 | 124 | FS
126 | «3,1» | 11 | Инженерка | Отопление | 2026-04-14 | 2026-05-10 | 26 | 26 | 119 | FS
127 | «3,1» | 12 | Инженерка | Вентиляция | 2026-04-14 | 2026-05-04 | 20 | 20 | 119 | FS
128 | «3,1» | 13 | Инженерка | Хоз. питьевой водопровод | 2026-04-14 | 2026-05-08 | 24 | 24 | 119 | FS
129 | «3,1» | 14 | Инженерка | Противопожарный водопровод | 2026-04-14 | 2026-05-05 | 21 | 0 | 119 | FS
130 | «3,1» | 15 | Инженерка | Канализация бытовая | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 14 | 14 | 119 | FS
131 | «3,1» | 16 | Инженерка | Канализация ливневая | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 14 | 14 | 119 | FS
132 | «3,1» | 17 | Инженерка | Электромонтажная работа | 2026-04-14 | 2026-05-04 | 20 | 20 | 119 | FS
133 | «3,1» | 18 | Инженерка | Монтаж оборудования (АПС) | 2026-04-14 | 2026-04-22 | 8 | 8 | 119 | FS
134 | «3,1» | 19 | Инженерка | Видеонаблюдение | 2026-04-14 | 2026-04-22 | 8 | 8 | 119 | FS
135 | «3,1» | 20 | Инженерка | Домофоны | 2026-04-14 | 2026-04-22 | 8 | 8 | 119 | FS
136 | «3,1» | 21 | Инженерка | Комплексное испытание и Клининг | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 8 | 8 | 123 | FS
137 | «3,1» | 22 | Благоустройство | Вертикальная планировка | 2026-04-24 | 2026-05-08 | 14 | 14 | 125 | FS
138 | «3,1» | 23 | Благоустройство | Бордюры и поребрики | 2026-05-09 | 2026-05-28 | 19 | 19 | 123 | FS
139 | «3,1» | 24 | Благоустройство | Брусчатка | 2026-05-29 | 2026-06-17 | 19 | 0 | 120 | FS
140 | «3,1» | 25 | Благоустройство | Асфальтирование | 2026-05-29 | 2026-06-17 | 19 | 0 | 120 | FS
141 | «3,1» | 26 | Благоустройство | Озеление | 2026-06-18 | 2026-07-07 | 19 | 0 | 139 | FS
142 | «3,1» | 27 | Благоустройство | МАФы | 2026-06-18 | 2026-07-12 | 24 | 0 | 139 | FS
143 | «3,1» | 28 | Благоустройство | Наружное освещение | 2026-06-18 | 2026-07-12 | 24 | 0 | 139 | FS
144 | «3,1» | 29 | Благоустройство | Полив | 2026-07-08 | 2026-07-17 | 9 | 0 | 142 | FS
145 | «3,2» | 1 | Общестрой | Земляные работы | 2025-11-29 | 2025-12-18 | 19 | 0 |  | FS
146 | «3,2» | 2 | Общестрой | Бетонные работы до отм. 0,000 есть ИП ВК Строй | 2025-12-19 | 2026-01-17 | 29 | 0 | 145 | FS
147 | «3,2» | 3 | Общестрой | Железобетонный каркас отм. 0,000 | 2026-01-18 | 2026-03-08 | 49 | 16 | 146 | FS
148 | «3,2» | 4 | Общестрой | Гидроизоляционные работы (фундамент, стен цокольного этажа) | 2026-02-27 | 2026-03-19 | 20 | 0 |  | FS
149 | «3,2» | 5 | Общестрой | Гидроизоляция кровли | 2026-03-09 | 2026-05-04 | 56 | 56 | 147 | FS
150 | «3,2» | 6 | Общестрой | Кладка стен | 2026-02-27 | 2026-03-18 | 19 | 19 |  | FS
151 | «3,2» | 7 | Общестрой | Фасад Окна и двери | 2026-03-19 | 2026-04-12 | 24 | 24 | 148 | FS
152 | «3,2» | 8 | Общестрой | Монтаж окон | 2026-03-19 | 2026-04-17 | 29 | 29 | 148 | FS
153 | «3,2» | 9 | Общестрой | Двери | 2026-03-09 | 2026-03-24 | 15 | 15 | 147 | FS
154 | «3,2» | 10 | Инженерка | Металлаконструкции | 2026-03-20 | 2026-04-02 | 13 | 13 | 153 | FS
155 | «3,2» | 11 | Инженерка | Отопление | 2026-03-19 | 2026-04-14 | 26 | 26 | 148 | FS
156 | «3,2» | 12 | Инженерка | Вентиляция | 2026-03-19 | 2026-04-08 | 20 | 20 | 148 | FS
157 | «3,2» | 13 | Инженерка | Хоз. питьевой водопровод | 2026-03-19 | 2026-04-12 | 24 | 24 | 148 | FS
158 | «3,2» | 14 | Инженерка | Противопожарный водопровод | 2026-03-19 | 2026-04-09 | 21 | 0 | 148 | FS
159 | «3,2» | 15 | Инженерка | Канализация бытовая | 2026-03-19 | 2026-04-02 | 14 | 14 | 148 | FS
160 | «3,2» | 16 | Инженерка | Канализация ливневая | 2026-03-19 | 2026-04-02 | 14 | 14 | 148 | FS
161 | «3,2» | 17 | Инженерка | Электромонтажная работа | 2026-03-19 | 2026-04-08 | 20 | 20 | 148 | FS
162 | «3,2» | 18 | Инженерка | Монтаж оборудования (АПС) | 2026-03-19 | 2026-03-27 | 8 | 8 | 148 | FS
163 | «3,2» | 19 | Инженерка | Видеонаблюдение | 2026-03-19 | 2026-03-27 | 8 | 8 | 148 | FS
164 | «3,2» | 20 | Инженерка | Домофоны | 2026-03-19 | 2026-03-27 | 8 | 8 | 148 | FS
165 | «3,2» | 21 | Инженерка | Комплексное испытание и Клининг | 2026-04-15 | 2026-04-23 | 8 | 8 | 152 | FS
166 | «3,2» | 22 | Благоустройство | Вертикальная планировка | 2026-03-23 | 2026-04-12 | 20 | 20 | 162 | FS
167 | «3,2» | 23 | Благоустройство | Бордюры и поребрики | 2026-04-13 | 2026-05-02 | 19 | 19 | 152 | FS
168 | «3,2» | 24 | Благоустройство | Брусчатка | 2026-05-03 | 2026-05-22 | 19 | 19 | 149 | FS
169 | «3,2» | 25 | Благоустройство | Асфальтирование | 2026-05-03 | 2026-05-22 | 19 | 19 | 149 | FS
170 | «3,2» | 26 | Благоустройство | Озеление | 2026-05-23 | 2026-06-11 | 19 | 5 | 168 | FS
171 | «3,2» | 27 | Благоустройство | МАФы | 2026-05-23 | 2026-06-16 | 24 | 5 | 168 | FS
172 | «3,2» | 28 | Благоустройство | Наружное освещение | 2026-05-23 | 2026-06-16 | 24 | 5 | 168 | FS
173 | «3,2» | 29 | Благоустройство | Полив | 2026-06-12 | 2026-06-21 | 9 | 0 | 171 | FS
174 | «4,1» | 1 | Общестрой | Земляные работы | 2025-12-10 | 2025-12-29 | 19 | 0 |  | FS
175 | «4,1» | 2 | Общестрой | Бетонные работы до отм. 0,000 | 2025-12-30 | 2026-01-28 | 29 | 0 | 174 | FS
176 | «4,1» | 3 | Общестрой | Железобетонный каркас отм. 0,000 | 2026-01-29 | 2026-03-19 | 49 | 0 | 175 | FS
177 | «4,1» | 4 | Общестрой | Гидроизоляционные работы (фундамент, стен цокольного этажа) | 2026-03-10 | 2026-03-30 | 20 | 0 |  | FS
178 | «4,1» | 5 | Общестрой | Гидроизоляция кровли | 2026-03-20 | 2026-05-15 | 56 | 56 | 179 | FS
179 | «4,1» | 6 | Общестрой | Кладка стен | 2026-03-10 | 2026-03-23 | 13 | 0 |  | FS
180 | «4,1» | 7 | Общестрой | Фасад Окна и двери | 2026-03-30 | 2026-04-23 | 24 | 24 | 177 | FS
181 | «4,1» | 8 | Общестрой | Монтаж окон | 2026-03-30 | 2026-04-28 | 29 | 29 | 177 | FS
182 | «4,1» | 9 | Общестрой | Двери | 2026-03-20 | 2026-04-13 | 24 | 24 | 179 | FS
183 | «4,1» | 10 | Инженерка | Металлаконструкции | 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13 | 13 | 177 | FS
184 | «4,1» | 11 | Инженерка | Отопление | 2026-03-30 | 2026-04-25 | 26 | 26 | 177 | FS
185 | «4,1» | 12 | Инженерка | Вентиляция | 2026-03-30 | 2026-04-19 | 20 | 20 | 177 | FS
186 | «4,1» | 13 | Инженерка | Хоз. питьевой водопровод | 2026-03-30 | 2026-04-23 | 24 | 24 | 177 | FS
187 | «4,1» | 14 | Инженерка | Противопожарный водопровод | 2026-03-30 | 2026-04-20 | 21 | 0 | 177 | FS
188 | «4,1» | 15 | Инженерка | Канализация бытовая | 2026-03-30 | 2026-04-13 | 14 | 14 | 177 | FS
189 | «4,1» | 16 | Инженерка | Канализация ливневая | 2026-03-30 | 2026-04-13 | 14 | 14 | 177 | FS
190 | «4,1» | 17 | Инженерка | Электромонтажная работа | 2026-03-30 | 2026-04-19 | 20 | 20 | 177 | FS
191 | «4,1» | 18 | Инженерка | Монтаж оборудования (АПС) | 2026-03-30 | 2026-04-07 | 8 | 8 | 177 | FS
192 | «4,1» | 19 | Инженерка | Видеонаблюдение | 2026-03-30 | 2026-04-07 | 8 | 8 | 177 | FS
193 | «4,1» | 20 | Инженерка | Домофоны | 2026-03-30 | 2026-04-07 | 8 | 8 | 177 | FS
194 | «4,1» | 21 | Инженерка | Комплексное испытание и Клининг | 2026-04-26 | 2026-05-04 | 8 | 8 | 181 | FS
195 | «4,1» | 22 | Благоустройство | Вертикальная планировка | 2026-04-09 | 2026-04-23 | 14 | 14 | 182 | FS
196 | «4,1» | 23 | Благоустройство | Бордюры и поребрики | 2026-04-24 | 2026-05-13 | 19 | 19 | 181 | FS
197 | «4,1» | 24 | Благоустройство | Брусчатка | 2026-05-14 | 2026-06-02 | 19 | 14 | 178 | FS
198 | «4,1» | 25 | Благоустройство | Асфальтирование | 2026-05-14 | 2026-06-02 | 19 | 14 | 178 | FS
199 | «4,1» | 26 | Благоустройство | Озеление | 2026-06-03 | 2026-06-22 | 19 | 0 | 197 | FS
200 | «4,1» | 27 | Благоустройство | МАФы | 2026-06-03 | 2026-06-27 | 24 | 0 | 197 | FS
201 | «4,1» | 28 | Благоустройство | Наружное освещение | 2026-06-03 | 2026-06-27 | 24 | 0 | 197 | FS
202 | «4,1» | 29 | Благоустройство | Полив | 2026-06-23 | 2026-07-02 | 9 | 0 | 200 | FS
203 | «4,2» | 1 | Общестрой | Земляные работы | 2025-12-10 | 2025-12-29 | 19 | 0 |  | FS
204 | «4,2» | 2 | Общестрой | Бетонные работы до отм. 0,000 | 2025-12-30 | 2026-01-28 | 29 | 0 | 203 | FS
205 | «4,2» | 3 | Общестрой | Железобетонный каркас отм. 0,000 | 2026-01-29 | 2026-03-19 | 49 | 0 | 204 | FS
206 | «4,2» | 4 | Общестрой | Гидроизоляционные работы (фундамент, стен цокольного этажа) | 2026-03-10 | 2026-03-30 | 20 | 0 |  | FS
207 | «4,2» | 5 | Общестрой | Гидроизоляция кровли | 2026-03-20 | 2026-05-15 | 56 | 56 | 208 | FS
208 | «4,2» | 6 | Общестрой | Кладка стен | 2026-03-10 | 2026-03-23 | 13 | 0 |  | FS
209 | «4,2» | 7 | Общестрой | Фасад Окна и двери | 2026-03-30 | 2026-04-23 | 24 | 24 | 206 | FS
210 | «4,2» | 10 | Общестрой | Монтаж окон | 2026-03-30 | 2026-04-28 | 29 | 29 | 206 | FS
211 | «4,2» | 17 | Общестрой | Двери | 2026-03-20 | 2026-04-13 | 24 | 24 | 208 | FS
212 | «4,2» | 18 | Инженерка | Металлаконструкции | 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13 | 13 | 206 | FS
213 | «4,2» | 20 | Инженерка | Отопление | 2026-03-30 | 2026-04-25 | 26 | 26 | 206 | FS
214 | «4,2» | 21 | Инженерка | Вентиляция | 2026-03-30 | 2026-04-19 | 20 | 20 | 206 | FS
215 | «4,2» | 22 | Инженерка | Хоз. питьевой водопровод | 2026-03-30 | 2026-04-23 | 24 | 24 | 206 | FS
216 | «4,2» | 23 | Инженерка | Канализация бытовая | 2026-03-30 | 2026-04-13 | 14 | 14 | 206 | FS
217 | «4,2» | 24 | Инженерка | Канализация ливневая | 2026-03-30 | 2026-04-13 | 14 | 14 | 206 | FS
218 | «4,2» | 25 | Инженерка | Электромонтажная работа | 2026-03-30 | 2026-04-19 | 20 | 20 | 206 | FS
219 | «4,2» | 28 | Инженерка | Монтаж оборудования (АПС) | 2026-03-30 | 2026-04-07 | 8 | 8 | 206 | FS
220 | «4,2» | 27 | Инженерка | Видеонаблюдение | 2026-03-30 | 2026-04-07 | 8 | 8 | 206 | FS
221 | «4,2» | 28 | Инженерка | Домофоны | 2026-03-30 | 2026-04-07 | 8 | 8 | 206 | FS
222 | «4,2» | 29 | Инженерка | Комплексное испытание и Клининг | 2026-04-26 | 2026-05-04 | 8 | 8 | 210 | FS
223 | «4,2» | 30 | Благоустройство | Вертикальная планировка | 2026-04-09 | 2026-04-23 | 14 | 14 | 211 | FS
224 | «4,2» | 31 | Благоустройство | Бордюры и поребрики | 2026-04-24 | 2026-05-13 | 19 | 19 | 210 | FS
225 | «4,2» | 32 | Благоустройство | Брусчатка | 2026-05-14 | 2026-06-02 | 19 | 14 | 207 | FS
226 | «4,2» | 33 | Благоустройство | Асфальтирование | 2026-05-14 | 2026-06-02 | 19 | 14 | 207 | FS
227 | «4,2» | 34 | Благоустройство | Озеление | 2026-06-03 | 2026-06-22 | 19 | 0 | 225 | FS
228 | «4,2» | 35 | Благоустройство | МАФы | 2026-06-03 | 2026-06-27 | 24 | 0 | 225 | FS
229 | «4,2» | 36 | Благоустройство | Наружное освещение | 2026-06-03 | 2026-06-27 | 24 | 0 | 225 | FS
230 | «4,2» | 37 | Благоустройство | Полив | 2026-06-23 | 2026-07-02 | 9 | 0 | 228 | FS