## Заказать
ATLAS · план закупа — заказать (срез 2026-10-19)
Объект | Материал | Работ | Заказать до | Старт работ | Запас, дн | Статус
Атмосфера | Лифтовое оборудование | 12 | 21.01.2026 | 22.03.2026 | -271 | Просрочено
Керуен | Лифтовое оборудование | 5 | 26.01.2026 | 27.03.2026 | -266 | Просрочено
Атмосфера | Камеры | 12 | 29.01.2026 | 15.03.2026 | -263 | Просрочено
Атмосфера | Домофоны | 12 | 29.01.2026 | 15.03.2026 | -263 | Просрочено
Aqsai Resort | Камеры | 8 | 02.02.2026 | 19.03.2026 | -259 | Просрочено
Aqsai Resort | Домофоны | 8 | 02.02.2026 | 19.03.2026 | -259 | Просрочено
Керуен | Камеры | 5 | 03.02.2026 | 20.03.2026 | -258 | Просрочено
Керуен | Домофоны | 5 | 03.02.2026 | 20.03.2026 | -258 | Просрочено
Aqsai Resort | Двери | 6 | 16.02.2026 | 09.03.2026 | -245 | Просрочено
Aqsai Resort | Гидроизоляция кровли | 6 | 17.02.2026 | 27.02.2026 | -244 | Просрочено
Aqsai Resort | Газоблок, кладочный раствор | 2 | 22.02.2026 | 27.02.2026 | -239 | Просрочено
Атмосфера | АПС оборудование | 12 | 22.02.2026 | 15.03.2026 | -239 | Просрочено
Керуен | Двери | 6 | 24.02.2026 | 17.03.2026 | -237 | Просрочено
Aqsai Resort | АПС оборудование | 6 | 26.02.2026 | 19.03.2026 | -235 | Просрочено
Керуен | АПС оборудование | 5 | 27.02.2026 | 20.03.2026 | -234 | Просрочено
Атмосфера | Двери | 9 | 28.02.2026 | 21.03.2026 | -233 | Просрочено
Aqsai Resort | Трубы, радиаторы | 6 | 05.03.2026 | 19.03.2026 | -228 | Просрочено
Aqsai Resort | Воздуховоды | 6 | 05.03.2026 | 19.03.2026 | -228 | Просрочено
Aqsai Resort | Трубы ВК, арматура | 10 | 05.03.2026 | 19.03.2026 | -228 | Просрочено
Aqsai Resort | Кабель, щиты | 6 | 05.03.2026 | 19.03.2026 | -228 | Просрочено
Aqsai Resort | Окна ПВХ | 4 | 05.03.2026 | 19.03.2026 | -228 | Просрочено
Керуен | Опоры, светильники | 5 | 05.03.2026 | 26.03.2026 | -228 | Просрочено
Атмосфера | Гидроизоляция кровли | 5 | 06.03.2026 | 16.03.2026 | -227 | Просрочено
Aqsai Resort | Утеплитель, штукатурка, сетка | 6 | 07.03.2026 | 19.03.2026 | -226 | Просрочено
Атмосфера | Светильники | 2 | 07.03.2026 | 21.03.2026 | -226 | Просрочено
Aqsai Resort | Трубы канализации | 12 | 09.03.2026 | 19.03.2026 | -224 | Просрочено
Керуен | Светильники | 6 | 09.03.2026 | 23.03.2026 | -224 | Просрочено
Керуен | Утеплитель, штукатурка, сетка | 3 | 11.03.2026 | 23.03.2026 | -222 | Просрочено
Керуен | Окна ПВХ | 2 | 16.03.2026 | 30.03.2026 | -217 | Просрочено
Керуен | Трубы, радиаторы | 2 | 16.03.2026 | 30.03.2026 | -217 | Просрочено
Керуен | Трубы ВК, арматура | 2 | 16.03.2026 | 30.03.2026 | -217 | Просрочено
Керуен | Кабель, щиты | 2 | 16.03.2026 | 30.03.2026 | -217 | Просрочено
Аура | Бордюрный камень | 2 | 19.03.2026 | 29.03.2026 | -214 | Просрочено
Аура | Брусчатка | 2 | 19.03.2026 | 29.03.2026 | -214 | Просрочено
Керуен | Трубы канализации | 4 | 20.03.2026 | 30.03.2026 | -213 | Просрочено
Атмосфера | Окна ПВХ | 6 | 21.03.2026 | 04.04.2026 | -212 | Просрочено
Атмосфера | Кабель, щиты | 4 | 21.03.2026 | 04.04.2026 | -212 | Просрочено
Керуен | Керамогранит | 5 | 21.03.2026 | 04.04.2026 | -212 | Просрочено
Аура | Асфальт | 2 | 22.03.2026 | 29.03.2026 | -211 | Просрочено
Керуен | Воздуховоды | 2 | 22.03.2026 | 05.04.2026 | -211 | Просрочено
Атмосфера | Трубы канализации | 6 | 25.03.2026 | 04.04.2026 | -208 | Просрочено
Атмосфера | Воздуховоды | 3 | 27.03.2026 | 10.04.2026 | -206 | Просрочено
Аура | Опоры, светильники | 2 | 28.03.2026 | 18.04.2026 | -205 | Просрочено
Атмосфера | ЦПС, ровнители | 6 | 31.03.2026 | 05.04.2026 | -202 | Просрочено
Aqsai Resort | Бордюрный камень | 6 | 03.04.2026 | 13.04.2026 | -199 | Просрочено
Керуен | ЦПС, ровнители | 3 | 03.04.2026 | 08.04.2026 | -199 | Просрочено
Керуен | Гидроизоляция кровли | 3 | 05.04.2026 | 15.04.2026 | -197 | Просрочено
Керуен | Асфальт | 2 | 08.04.2026 | 15.04.2026 | -194 | Просрочено
Атмосфера | Керамогранит | 9 | 09.04.2026 | 23.04.2026 | -193 | Просрочено
Атмосфера | Опоры, светильники | 6 | 09.04.2026 | 30.04.2026 | -193 | Просрочено
Аура | Саженцы, грунт | 2 | 11.04.2026 | 18.04.2026 | -191 | Просрочено
Керуен | Бордюрный камень | 2 | 13.04.2026 | 23.04.2026 | -189 | Просрочено
Керуен | Брусчатка | 2 | 13.04.2026 | 23.04.2026 | -189 | Просрочено
Керуен | Саженцы, грунт | 2 | 16.04.2026 | 23.04.2026 | -186 | Просрочено
Атмосфера | Бордюрный камень | 3 | 20.04.2026 | 30.04.2026 | -182 | Просрочено
Атмосфера | Брусчатка | 3 | 20.04.2026 | 30.04.2026 | -182 | Просрочено
Aqsai Resort | Брусчатка | 3 | 23.04.2026 | 03.05.2026 | -179 | Просрочено
Атмосфера | Саженцы, грунт | 3 | 23.04.2026 | 30.04.2026 | -179 | Просрочено
Aqsai Resort | Асфальт | 3 | 26.04.2026 | 03.05.2026 | -176 | Просрочено
Атмосфера | Трубы, радиаторы | 3 | 30.04.2026 | 14.05.2026 | -172 | Просрочено
Атмосфера | Трубы ВК, арматура | 3 | 30.04.2026 | 14.05.2026 | -172 | Просрочено